УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «02» октября 2018 года № 2172-р

(приложение)

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|  | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |
| 1. | **Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области** | До 01.10.2018 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 1.1 | Подготовка электронных сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 года | До 01.10.2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **2** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2019 год** |
| 2.1 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2018 года, задачи ГИА 2019 года в Ленинградской области» на Всероссийском итоговом совещании Рособрнадзора | Октябрь 2018 года | Комитет |
| 2.2 | Проведение совещания специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2018 году и задачах на 2019 год» | 1 декада октября 2018 года | Комитет |
| 2.3 | Освещение вопроса «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2018 году и задачах на 2019 год» на окружных совещаниях | По графику окружных совещаний | Комитет |
| 2.4 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2017 года по всем учебным предметам на вебинарах и семинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | Октябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Октябрь 2018 года  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 2.6 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2019 года | До 01.10.2018 | ОМСУ |
| 2.7 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | До 01.10.2018 | Руководители образовательных организаций |
|  | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **1.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ) | Октябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.2 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2018 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9 | Октябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.3 | Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Октябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.4 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования | по графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.5 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году | Ноябрь 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.6 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 | по графику курсовой подготовки | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **2.** | **Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)** |
| 2.1 | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года | Октябрь 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО», инструкционные письма Комитета:- Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2019 года,- Представление «Методических рекомендаций для учителей на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года» ФГБНУ «ФИПИ»,- Представление направлений тем итогового сочинения,- Представление федеральных методических рекомендаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2019 году | Октябрь, ноябрь 2018 годаЯнварь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2.4 | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2018 году | Октябрь 2018 - март 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **3** | **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)** |
| 3.1 | Подготовка примерных тем сочинения, материалов изложения для регионального экзаменаПодготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к ИСИ | До 01.10.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.2 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ) |  |  |
| Вебинар для учителей русского языка и литературы «Методика подготовки к итоговому сочинению в выпускном классе» | 28.09.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Вебинар для учителей русского языка и литературы «Методика подготовки и организация проверки итогового сочинения (изложения)» | 23.10.2018   | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Вебинар для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке ИСИ «Методика проверки итогового сочинения (изложения)» | 29.10.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Вебинар для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке ИСИ «Технология проверки итогового сочинения (изложения) и критерии их оценивания» | 14.11.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году» | 17.10.201809.11.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций | 09.10.2018 | Комитет |
| Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения ИСИ | 12.10.2018 | Комитет |
| 3.3 | Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.4 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению | До 20.11.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 3.6 | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения.Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 01.12.2018 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.7 | Анализ проведения и результатов ИСИКоррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 6 февраля, до 8 мая | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| **4.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся**  |
| 4.1 | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2018-2019 учебном году | До 15.12.2018 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| 4.2 | Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 года.Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2019 года | Октябрь 2018 года | Комитет, ОМСУ |
| 4.3 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Октябрь-октябрь 2018 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты |
| 4.4 | Проведение собеседования со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2018 года | По отдельному графику | Комитет |
| 4.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  | 24.10. 2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 4.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному | 2 декада декабря 2018 годаПо графику ФГБУ «ФЦТ» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.7 | Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку | По графику ФГБУ «ФЦТ» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.8 | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам | Январь-март 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.9 | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2018 года - апрель 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.10 | Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов | Октябрь 2018 года - апрель 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.11 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ленинградской области**  |
| «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2018 - 2019 учебном году» (далее – ГЭК) | Январь 2019 года | Комитет  |
| «Об утверждении сроков и мест регистрации в 2018-2019 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении) в Ленинградской области» | Октябрь 2018 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «Об утверждении сроков и мест регистрации в 2019 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области» | Октябрь 2018 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О графике формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2018 -2019 учебном году» | Октябрь 2018 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О назначении лиц, ответственных за формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2018 -2019 учебном году» | Октябрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2019 году» | До 1 декабря 2018 года | Комитет |
| «О проведении мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2019 году» | По графику мероприятий | Комитет  |
| «О проведении мероприятий апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2019 году» | По графику мероприятий | Комитет  |
| «О проведении тренировочных мероприятий в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2019 году» | По графику мероприятий | Комитет  |
| «О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2018 - 2019 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2018 года | Комитет |
| «О проведении в Ленинградской области в 2018 - 2019 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2018 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Ленинградской области в 2018 -2019 учебном году» | Ноябрь 2018 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Ленинградской области в 2018 -2019 учебном году» | Февраль-март 2019 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2018 -2019 учебном году» | Февраль-март 2019 года | Комитет |
| «О назначении выделенных специалистов ЦИТ в ППЭ ЕГЭ для проведения этапа ЕГЭ» | Март 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2019 году» | Март 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2019 году» | Март 2019 года | Комитет |
| «Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Ленинградской области» | Март 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2019 году» | Март 2019 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году (досрочный, основной, дополнительный периоды)» | Март, апрель, июль 2019 года | Комитет |
| «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2019 году» | В период проведения ГИА 2019 года | Комитет |
| «О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» | Январь 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» | Январь 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» | Март 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» | Март 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» | Март 2019 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 году(досрочный, основной, дополнительный периоды)» | Март, апрель, июль 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» | Апрель 2019 года | Комитет |
| «Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Апрель 2019 года | Комитет |
| 2. | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 3. | Подготовка постановления Правительства Ленинградской области об утверждении Положения размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации на территории Ленинградской области |  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | **Реализация мероприятия «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое оснащение пунктов приема экзамена и регионального центра обработки информации» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»** |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ЕГЭ (членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);- обеспечение видеонаблюдения и модернизации видеонаблюдения в ППЭ; - дооборудование ППЭ для технологии сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ;- расходных материалов в ППЭ/РЦОИ для проведения ГИА;- обеспечение аттестации рабочих мест по печати КИМ в аудиториях ППЭ | Октябрь 2018 года |  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2. | Расчет средств на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ОГЭ, ГВЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий) | Октябрь 2018 года |  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2 | Оснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и ППЭ для проведения ГИА-11 (исполнение технологической карты обеспечения ППЭ на 2019 год) |
| Приобретение картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, приобретение расходных материалов ППЭ и РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ. | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике базовой и профильной, по русскому языку по материалам ЕГЭ-2019 года | Ноябрь 2018 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ  | Январь-февраль 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11  | Январь – февраль 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на модернизацию видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Февраль 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на аттестацию рабочих мест (станций) печати КИМ в аудиториях ППЭ ЕГЭ | Январь-февраль 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА» | Январь-февраль 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ | Март-май 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение сканеров для печати КИМ в аудиториях ППЭ | Март 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Обновление ключей шифрования членов ГЭК | Февраль 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на аттестацию рабочих мест (станций) печати КИМ в аудиториях ППЭ | Апрель 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | Март - май 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6. | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Июль, октябрь-ноябрь 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ** |
| 1.1 | Обучение членов ГЭК | декабрь 2018 – май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)- региональное - муниципальное | до 01.04.2019до 20.05.2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| 1.3 | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 15.03.2019 на досрочный периоддо 20.05.2019 на основной период | ОМСУ |
| 1.4 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | февраль – май 2019 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.5 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» | апрель–май 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | Региональная тренировка по технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | 2 декада апреля 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ 1-41 (без ППЭ досрочного периода) |
| 1.7 | Обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | октябрь-декабрь 2018 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.8 | Членов конфликтной комиссии | Февраль – май 2019 года | Комитет |
| 1.9 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) | 2 декада мая 2019 года | ОМСУ |
| 1.10 | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»ППЭ 1-41 |
| **2.** | **Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ**  |
| 2.1 | Федеральные вебинары по подготовке к апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | Октябрь 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ  |
| 2.2 | Федеральные тренировочные мероприятия по проведению предварительных испытаний программного обеспечения по передаче экзаменационных материалов по сети «Интернет» и пилотное внедрение актуальных технологий | Октябрь-ноябрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ, 15 ППЭ |
| 2.3 | Федеральный семинар по итогам апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | 13.11.2018 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.4 | Федеральный вебинар по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ. | Февраль-март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.5 | Федеральное тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ | Февраль-март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.6 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Март-апрель 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.7 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.8 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.9 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.10 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.11 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.12 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ  |
| 2.13 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.14 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.15 | Федеральный вебинар по подготовке и проведению тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.16 | Федеральные тренировочные мероприятие по применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ:По технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11 классовПо технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11 классов | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.16 | Федеральный вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий. | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.17 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ. | Июнь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **3** | **Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей** |
|  | На региональном и муниципальном уровне | До 15.03.2019 на досрочный периоддо 20.05.2019 на основной период | Комитет, ОМСУ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Март-апрель 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями | Май 2019 года | Комитет, ГАОУ ВПО «ЛГУ» |
| **4.** | **Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения** |
|  | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения.Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | До 1 декабря 2018 годаОктябрь – ноябрь 2018 года | Комитет, ОМСУГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | Октябрь – ноябрь 2018 года | ОМСУ |
| Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 1 декабря 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку** |
| 5.1 | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2019 годаоктябрь 2018 – январь 2019 года | Комитет, ОМСУГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.2 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Ноябрь 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.3 | Федеральные вебинары по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования | Март 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **6.** | **Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | Октябрь 2017 года,март 2018 года | Комитет |
| **7.** | **Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях** |
|  | Совещание с руководителями РЦОИ | 14.11.2018 | ФЦТ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с ОИВ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | Март 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Всероссийское совещание по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году | Март – апрель 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с ОИВ о подведении итогов проведения досрочного периода ЕГЭ | Апрель 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание с руководителями РЦОИ | Апрель 2019 года | ФЦТ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ  |
| Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ | Июнь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ | Июль 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС по итогам проведения основного периода ЕГЭ | Июль 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Всероссийское совещание по итогам проведения ГИА в 2019 году | Октябрь-октябрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **8.** | **Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году** | По графику совещаний  | Комитет |
| **9.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ** |
| 9.1 | Анализ работы региональных предметных комиссий ЕГЭ по общеобразовательным предметам (семинары для экспертов предметной комиссии) | Октябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.2 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными списками кандидатов-экспертов в предметную комиссию. Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Октябрь-ноябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.3 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | Октябрь, ноябрь 2018 годаФевраль 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Участие в федеральном вебинаре для координаторов работы ПК | Ноябрь 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.5 | Предоставление в ФБГНУ «ФИПИ» кандидатуры председателей ПК | До 1 февраля 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.6 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету  | Январь – март 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.7 | Проведение обучающих семинаров по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)  | Январь – март 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.8 | Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА | Февраль-март 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.9 | Формирование состава ПК. Представление на согласование в ГЭК состава экспертов ПК | Март 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.10 | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году  | Май-июнь 2019 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 9.11 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2019 году): анализ результатов квалификационных испытаний;особенности организации работы предметной комиссии в 2019 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки); акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях;знакомство критериями проверки ЕГЭ 2019 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы | Май-июнь 2019 года(досрочный, основной период проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ) | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.12 | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» | В процессе проверки работ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 9.13 | Направление в  соответствии с расписанием проведения ЕГЭ информации о номерах работ, вызвавших затруднения при оценивании | Июль 2019 года |  |
| 9.14 | Проведение анализа работы ПК. Отчет по работе ПК | Июль 2019 года |  |
| 9.15 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФИПИ | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.16 | Участие в дистанционных КПК ФГБНУ «ФИПИ»  | По графику ФИПИ2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **10** | **Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ** |
| 10.1 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ  | Январь – май 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 10.2 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | Январь – май 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 10.3 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | Май-июнь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **11** | **Вебинары для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | Октябрь 2018 – май 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 12 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2018 – май 2019 года | Комитет |
| Отчеты в ГЭК задействованных по планам подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  | Декабрь 2018 – май 2019 года | Комитет |
| Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2018 – май 2019 года | Комитет |
|  | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** | **Работа регионального центра обработки информации (РЦОИ)** |
| 1.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ» | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| **2** | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 октября, до 20 декабря 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Октябрь 2018 года – август 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.1 | Формирование данных об:-общеобразовательных организациях;-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;-выпускниках прошлых лет;-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий- Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистовППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету) | До 1 февраля 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11.Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
| Назначение на экзамены общественных наблюдателей | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Назначение на экзамены членов предметных комиссий | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о полученных экзаменационных материалах | 2 суток до экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ |
| Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
| Сведения об использовании экзаменационных материалов | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА) | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.8 | Информация о результатах ГИА |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Результаты рассмотрения апелляции | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| **4.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).** |
| 4.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПКПредставление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Ноябрь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в РособрнадзорОпределение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | По федеральному запросу | Комитет |
| 4.3 | Утверждение составов: |  |  |
|  | Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-11 в 2019 году | Январь 2019 года | Комитет |
| Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году | Январь 2019 года | Комитет |
| Утверждение состава предметных комиссий ЕГЭ в 2019 году | Март 2019 года | Комитет |
| Утверждение состава предметных комиссий ГВЭ в 2019 году | Март 2019 года | Комитет |
| Утверждение состава региональной конфликтной комиссии ГИИ-11 в 2019 году | Март 2019 года | Комитет |
| Утверждение составов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году | Апрель 2019 года | Комитет |
| Утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-9 в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году | Апрель 2019 года | Комитет |
| **5.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки** |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | До 1 декабря 2018 года | Комитет |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 5.4 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | По графику формирования РИС  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.5 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 5 декабря 2018 года6 февраля 2019 года8 мая 2019 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации-пункты проведения ИСИ |
| 5.6 | Проверка работ ИСИ | Даты проверки ИСИ | Комитет, ОМСУ, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ |
| 5.7 | Технологическое сопровождение проведения ИСИКонтроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки)Обработка (сканирование) бланков ИСИ | Даты подготовки и проведения ИСИ  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.8 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.9 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6 | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки** |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования | До 1 декабря 2018 года | Комитет |
| 6.2 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языкуСистематизация сведений об участниках итогового собеседования | Февраль 2019 годаМарт 2019 годаМай 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.3 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.4 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | Декабрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования  | Декабрь 2018 - февраль 2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.6 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Октябрь 2018- февраль 2019 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| 6.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2019 | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 13 февраля 2019 года13 марта 2019 года6 мая 2019 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.9 | Технологическое сопровождение проведения итогового собеседования.Внесение сведений в РИС ГИА-9 о результатах итогового собеседования | Даты подготовки и проведения итогового собеседования. | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.10 | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Образовательные организации |
| 7 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ.Оформление ключей шифрования члена ГЭК в целях обеспечения наличия по 2 электронных ключа в ППЭ с технологией печати КИМ в ППЭ | По письму-запросу Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **8** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ** |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения. Ленинградской области | Январь – июнь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИА) | Октябрь 2018 года – май 2019 года | Комитет |
| 8.3 | Подготовка отчетов по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИА) в Рособрнадзор, ФГБУ ФЦТ, ФГБНУ ФИПИ | Октябрь 2018 года – май 2019 года | Комитет |
| 8.4 | Проведение совместных заседаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 годуПредоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | Январь – май 2018 года | Комитет |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной организации для работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения  | Март-апрель 2019 года | Комитет |
| 9.2 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2019 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.3 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Март-апрель 2019 года | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.4 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | По федеральному графику (март, май 2019 года) | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | По расписанию ГИА | Уполномоченная организация |
| 9.6 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Прием ППЭ по Акту готовности | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету  | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.11 | Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.12 | Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.13 | Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| **10** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |
| 10.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2018 года | Комитет, ОМСУ |
| 10.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году | Декабрь 2018 - март 2019 года  | Комитет, ОМСУ, ОО, ЦПМПК |
| 10.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Декабрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 10.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 10.05.2019 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ | До 10.05.2019 | Комитет |
| **11** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |
| 11.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет |
| 11.2 | Взаимодействие с ГАОУ ВПО «ЛГУ», АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, региональными ссузами по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | До 10.05.2019 | Комитет |
| 11.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 11.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | По расписанию ГИА 2018 | Комитет  |
| 11.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 10.05.2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 11.6 | Федеральный вебинар для общественных наблюдателей | Май 2019 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ |
| **12** | **Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (СИЦ).** |
| 12.1 | Назначение ответственного куратора в ГАОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ по организации участия студентов вузов Ленинградской области в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ 2019 года | Октябрь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.2 | Первичный отбор студентов по заказу Комитета (составление списков студентов 3-4 курса) | Ноябрь 2019 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.3 | Формирование учебного плана с учетом возможной досрочной сдачи сессии и зачета производственной практики:- разработка программ производственной практики, в том числе индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в качестве общественных наблюдателей период проведения ГИА - установление сроков летней экзаменационной сессии | Ноябрь 2019 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.4 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов-общественных наблюдателей | Январь-март 2019 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.5 | Проведение зачета студентов-общественных наблюдателей, выдача документа об обучении. | Апрель - май 2019 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.6 | Участие в федеральном Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников СИЦ | Май 2019 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.7 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении в форме присутствия на ППЭ и форме онлайн-наблюдения | Май 2019 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.8 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей | До 15.05.2019 | Комитет |
| 12.9 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | До 15.05.2019 | ГБУ ЛО ИЦОКО |
| 12.10 | Курирование участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении | Март-июль 2019 | Комитет, кураторы вузов |
| 12.11 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для производственной практики | Июль 2019 | Комитет, кураторы вузов |
|  | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)** |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Октябрь 2018- июль 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март 2018-июнь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Проведение региональных вебинаров для участников ГИА по вопросам ГИА для обучающихся и родителей | В течение года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО», |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**- регионального уровня- муниципального уровня | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет»** | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
|  | Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном сайте комитета | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ | В течение года | Комитет |
| Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **4** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | Октябрь 2017 года - июнь 2018 года | Руководители образовательных организацийРуководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |
| - нормативных документах ГИА;- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | Октябрь 2018 года  |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования | Октябрь –ноябрь 2018 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Октябрь –ноябрь 2018 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2019 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2019 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2018 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни | Январь - март 2019 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2019 года |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА | Май 2019 года |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март - июнь 2019 года |
| **5** | **Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА** | По дополнительному графику  | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **6** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | Февраль 2019 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2019 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»** | Апрель 2019 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**- тренинги, занятия с обучающимися;- сопровождение педагогов;-сопровождение родителей | Октябрь 2018 года – май 2019 года | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **8** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА | Октябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;- о шкале результатов ГИА-9 | Октябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Октябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИАО перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменаО процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаменаОб условиях допуска к ГИА в резервные дни | Январь - февраль 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными балламиО порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихсяИнформирование под роспись о порядке проведения ГИА | Январь 2019 годаАпрель 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 9. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования | Июнь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
|  | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области | Октябрь 2018 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора) (Приложение) | В течение года |
| 3 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством  | В течение года |