УТВЕРЖДЕН

организационным штабом
по проектному управлению

 в Ленинградской области

(протокол от 11 декабря 2018 года № 10)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта проектов | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Новые возможности для каждого» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам  |
| Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398) |

**«Новые возможности для каждого»**

1. Основные положения

|  |
| --- |
| Цель регионального проекта:создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области до 4,056 тыс. человек к 2024 году |
| №п/п | Наименование показателя | Типпоказателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество граждан Ленинградской области ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, не менее, тыс. чел. | основной | 0,794 | 12.2018 | 0,794 | 0,976 | 1,026 | 1,300 | 1,440 | 2,016 | 4,056 |

2. Цель и показатели регионального проекта

1. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами Ленинградской области своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики  |
| 1.1. | Внедрена и реализована система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования Ленинградской области с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | Грантовая поддержка выделяется на конкурсной основе и предусматривает создание в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области стартовых условий масштабирования системы непрерывного образования с обязательствами по расширению системы после завершения грантовой поддержки.Размеры гранта, период реализации и условия его получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе квалифицированных педагогов, исследователей и специалистов-практиков, а также подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для экономики Ленинградской области |
| 1.2. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | Для формирования системы непрерывного обновления гражданами Ленинградской области своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан Ленинградской области качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять образовательные организации высшего образования Ленинградской области.Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для Ленинградской области.Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»).Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного обновления гражданами Ленинградской области своих профессиональных навыков, в том числе для достижения результатов, предусмотренных п. 1.1. |
| 1.3. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования Ленинградской области участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать мероприятия по расширению охвата населения программами дополнительного образования на базе университетов.Для стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования предусматривается разработка методических рекомендаций по включению этих параметров в условия трудовых договоров.Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования также включается в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования Ленинградской области.Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами Ленинградской области профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан Ленинградской области возможность изучения в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации. |
| 1.4. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 4,056 тыс. человек. | Расширение охвата граждан Ленинградской области непрерывным образованием на базе образовательных организациях высшего образования Ленинградской области достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта. Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение Платформы и набора сервисов. Сервисы Платформы будут использоваться в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан Ленинградской области в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей Ленинградской области дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики. Расширение вовлеченности граждан Ленинградской области в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области.Для расширения охвата граждан Ленинградской области непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.В рамках программ и проектов развития образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области.Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами Ленинградской области профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены мероприятия региональных проектов, национальных проектов Образование, Наука, Здравоохранение, Цифровая экономика, Повышение производительности труда, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций других национальных проектов, направленные на обучение работающих граждан. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  | Всего(млн.рублей) |
| п/п | финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Формирование системе непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими |
| 1.1. | На реализацию проекта «Новые возможности для каждого» | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 40,6 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | бюджет Ленинградской области | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 40,6 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 40,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ленинградской области | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 40,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В. | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской областипо социальным вопросам |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Огарков А.С. | заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Тарасов С.В.,председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. |  | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внедрена и реализована система грантовой поддержки образовательных организациях высшего образования Ленинградской области с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |
| Организация подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 9. | Участник регионального проекта | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |
| Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования Ленинградской области участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |
| Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 4,056 тыс. человек. |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |

План мероприятий по реализации регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Новые возможности для каждого»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | 2020 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |
|  | Организация подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |
| 2. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 2019 | 2020 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |
| 3. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 0,4056 тыс. человек. | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

1. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел. |
| 1. | *С = Спк+Спп+Спп-рс+Спеп-рс+Спк-рс**где*Спк – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации;Спп – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки;Спп-рс– число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;Спеп-рс– число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих;Спк-рс– число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих. | 1,8(на 31 декабря 2017 г.) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Тарасов С.В.,председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | По Ленинградской области | Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периодаДанные по форме № ПО предоставляются 5 февраля после отчетного периодаЕжегодно | Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения |