УТВЕРЖДЕН

организационным штабом
по проектному управлению

 в Ленинградской области

(протокол от 11 декабря 2018 года № 10)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Экспорт образования в Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование региональной программы проектов | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Экспорт образования» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской областипо социальным вопросам |
| Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398) |

**1. Основные положения**

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |
| --- |
| *Цель регионального проекта: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Ленинградской области* |
| Наименование показателя | Типпоказателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, тыс. человек | *Основной* | 0,058 | 12.2018 | 0,058 | 0,064 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,116 |
|  |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. Создание комплекса мер по повышению привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в профессиональных образовательных организациях Ленинградской области |
| 1.1. | Внедрение модульной структуры образовательных программ высшего образования, позволяющей обеспечить сопоставимость результатов освоения и объема частей образовательной программы, в том числе зачет результатов освоения онлайн-курсов; обеспечение возможности их освоения по индивидуальным образовательным траекториям (нелинейное освоение образовательных программ) | Реализация не менее 60% образовательных программ высшего образования, предусматривающих в том числе зачет результатов освоения онлайн-курсов; обеспечение возможности их освоения по индивидуальным образовательным траекториям |
| 1.2. | Внедрение целевой модели привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских компаниях | Внедряется целевая модель привлечения иностранных граждан дляобучения в организациях Ленинградской области, осуществляющихобразовательную деятельность по программам высшего образования, сцелью их последующего трудоустройства в российских компаниях  |
| 1.3. | Разработка и реализация образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на иностранном языке | Не менее 5 % преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональнымпрограммам, реализуют учебные дисциплины, курсы (модули) на иностранном языке |
| 1.4. | Разработка и внедрение международных летних программ дополнительного образования на базе региональных вузов | В целях качественного функционирования центров опережающего дополнительного профессионального образования разработаны и внедрены международные летние программы дополнительного образования на базе региональных вузов |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  | Всего(млн.рублей) |
| п/п | финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Создание комплекса мер по повышению привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в профессиональных образовательных организациях Ленинградской области | В рамках текущего финансирования |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В. | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской областипо социальным вопросам |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Огарков А.С. | заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Тарасов С.В.,председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. |  | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внедрение модульной структуры образовательных программ высшего образования, позволяющей обеспечить сопоставимость результатов освоения и объема частей образовательной программы, в том числе зачет результатов освоения онлайн-курсов; обеспечение возможности их освоения по индивидуальным образовательным траекториям (нелинейное освоение образовательных программ) |
| 4. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 5. | (участник регионального проекта) | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»Образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные комитету общего и профессионального образования | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |
| Внедрение целевой модели привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских и транснациональных компаниях за рубежом |
| 6. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 7. | (участник регионального проекта) | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»Образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные комитету общего и профессионального образования | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. |
| Разработка и реализация образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на иностранном языке |
| 8. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 9. | (участник регионального проекта) | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»Образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные комитету общего и профессионального образования | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |
| Разработка и внедрение международных летних программ дополнительного образования на базе региональных вузов |
|  10. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
|  11. | (участник регионального проекта) | Еремеев С.Г.Ковалев В.Р. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»Образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные комитету общего и профессионального образования | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«**Экспорт образования в Ленинградской области**»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровеньконтроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | Внедрение модульной структуры образовательных программ высшего образования, позволяющей обеспечить сопоставимость результатов освоения и объема частей образовательной программы, в том числе зачет результатов освоения онлайн-курсов; обеспечение возможности их освоения по индивидуальным образовательным траекториям (нелинейное освоение образовательных программ) | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО;учебные планы, образовательные программы, методические материалы |  |
| 2. | Внедрение целевой модели привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в российских компаниях | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |
| 3. | Разработка и реализация образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на иностранном языке | 2019 | 2020 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО;учебные планы, образовательные программы, методические материалы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и внедрение международных летних программ дополнительного образования на базе региональных вузов | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |