## Сводный 4 квартал 2019 года
Приложение 1
Отчет о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Современное образование Ленинградской области"
Отчетный период: январь-декабрь 2019 года
Ответственный исполнитель: комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | [12 empty] | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году ( тыс руб.) |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на 01.01.2020 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2020 г. (нарастающим итогом) (тыс. рублей)
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 350997.3 | 33484432.8 | 432554.54 | 0 | 350944 | 33446830.6 | 379386.68 | 0 | 350944 | 32602108.9 | 379386.72 | 0
Основное мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования" |  | 0 | 10103109.3 | 0 | 0 | 0 | 10103089.3 | 0 | 0 | 0 | 10097028.3 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание казенных дошкольных организаций | КОиПО ЛО |  | 38533.3 |  |  |  | 38533.3 |  |  |  | 38533.3
Мероприятие 1.1.2. Реализация программ дошкольного образования | КОиПО ЛО |  | 9989124 |  |  |  | 9989124 |  |  |  | 9983063
Мероприятие 1.1.3. Реализация программ дошкольного образования частными дошколными образовательными организациям | КОиПО ЛО | 0 | 67092.6 | 0 | 0 |  | 67072.6 |  |  |  | 67072.6
Мероприятие 1.1.4. Реализация программ дошкольного образования индивидуальными предпринимателями | КОиПО ЛО |  | 8359.4 |  |  |  | 8359.4 |  |  |  | 8359.4
Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" |  | 0 | 1501453.95 | 164499.5 | 0 | 0 | 1501421.5 | 161959.98 | 0 | 0 | 1444026.9 | 161960.02 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 1.2.1.Ремонтные работы в дошкольных государственных образовательных организациях | КОиПО ЛО |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750
Мероприятие 1.2.5. Оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок | КОиПО ЛО
Мероприятие 1.2.1.Ремонтные работы в муниципальных дошкольных образовательных организациях | КОиПО ЛО |  | 38173 | 4492.25 |  |  | 38173 | 4242.1 |  |  | 38173 | 4242.1
Мероприятие 1.2.2. Приобретение учебно-методических комплексов, развивающего игрового оборудования для создания на базе муниципальных образовательных организаций консультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому | КОиПО ЛО |  | 900 | 100 |  |  | 900 | 100 |  |  | 900 | 100
Мероприятие 1.2.3. Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием | КОиПО ЛО |  | 0 | 0
Мероприятие 1.2.4. Оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате развития вариативных форм дошкольного образования (субсидии) | КОиПО ЛО |  | 180 | 20 |  |  | 180 | 20 |  |  | 180 | 20
Мероприятие 1.2.5. Оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок, инновационных площадок | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 1.2.5. Оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок, инновационных площадок | КОиПО ЛО |  | 2950 | 327.78 |  |  | 2950 | 327.8 |  |  | 2950 | 327.8
Мероприятие 1.2.6. Строительство и реконструкция объектов организации дошкольного образования, выкуп | КОиПО ЛО |  | 38697.4 | 2001.54 |  |  | 38664.8 | 4437 |  |  | 38664.8 | 4437
Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций (приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 ОАО "РЖД" Тосненский район) | КОиПО ЛО |  | 10438.4 | 1159.82 |  |  | 10438.4 | 1159.8 |  |  | 10438.4 | 1159.8
Приобретение (выкуп) зданий, помещений дошкольных организаций | КОиПО ЛО
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 20 | КОиПО ЛО |  | 19832.6 |  |  |  | 19800 | 2200 |  |  | 19800 | 2200
Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | КОиПО ЛО |  | 8426.4 | 841.72 |  |  | 8426.4 | 1077.2 |  |  | 8426.4 | 1077.2
Мероприятие 1.2.6. Строительство и реконструкция объектов организации дошкольного образования, выкуп | Комитет по строительству ЛО |  | 1419603.55 | 157557.93 |  |  | 1419603.7 | 152833.08 |  |  | 1362209.1 | 152833.12
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | Комитет по строительству ЛО |  | 91215 | 10023 |  |  | 91215 | 3279.3 |  |  | 33820.4 | 3279.3
Строительство детского сада на 220 мест по адресу: г. Всеволожск, Торговый пр-т, д. 144 | Комитет по строительству ЛО |  | 21623 | 2376 |  |  | 21623 | 4394.9 |  |  | 21623 | 4394.9
Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, улица Графская, дом 12, корпус 2, помещение 13Н | Комитет по строительству ЛО |  | 74024.65 | 8224.96 |  |  | 74024.7 | 8225 |  |  | 74024.7 | 8225
Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области | Комитет по строительству ЛО |  | 30000 | 3296 |  |  | 30000 | 3296 |  |  | 30000 | 3296
Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ)) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 19, корпус 2, помещение 1-Н | Комитет по строительству ЛО |  | 84801.9 | 9422.43 |  |  | 84801.9 | 9422.4 |  |  | 84801.9 | 9422.4
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 14, корпус 5, помещение 1-Н | Комитет по строительству ЛО |  | 84801.9 | 9422.43 |  |  | 84801.9 | 9422.43 |  |  | 84801.9 | 9422.43
Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15 | Комитет по строительству ЛО |  | 157035.03 | 17448.34 |  |  | 157035.03 | 17448.34 |  |  | 157035.03 | 17448.34
Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Арсенальная, дом №7 лит. А | Комитет по строительству ЛО |  | 234301.76 | 26033.53 |  |  | 234301.76 | 26033.53 |  |  | 234301.76 | 26033.53
Приобретение нежилого здания (Объект недвижимости -Дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица Верная, дом №2 | Комитет по строительству ЛО |  | 230031.49 | 25559.05 |  |  | 230031.49 | 25559.05 |  |  | 230031.49 | 25559.05
Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с.Винницы Подпорожского района | Комитет по строительству ЛО
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н | Комитет по строительству ЛО |  | 80686.87 | 8965.21 |  |  | 80686.87 | 8965.21 |  |  | 80686.87 | 8965.21
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н | Комитет по строительству ЛО |  | 89550 | 9950.1 |  |  | 89550 | 9950 |  |  | 89550 | 9950
Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н | Комитет по строительству ЛО |  | 93482.65 | 10386.96 |  |  | 93482.65 | 10386.96 |  |  | 93482.65 | 10386.96
Приобретение нежилого помещения доу с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский дом 12, кор. 2 пом. 1-Н | Комитет по строительству ЛО |  | 74024.65 | 8224.96 |  |  | 74024.7 | 8225 |  |  | 74024.7 | 8225
Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | Комитет по строительству ЛО |  | 74024.65 | 8224.96 |  |  | 74024.7 | 8224.96 |  |  | 74024.7 | 8225
Мероприятие 1.2.7. Реновация организаций дошкольного образования | КОиПО ЛО |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. "Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения" |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1. Создание Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности | КОиПО ЛО | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. Создание инфраструктуры центров (служб) ранней помощи родителям с детьми дошкольного возраста | КОиПО ЛО | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.3. Обеспечение экспертно-аналитической поддержки образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, в части внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования | КОиПО ЛО | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.4. Апробация примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья | КОиПО ЛО | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.5. Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности | КОиПО ЛО | 0 | 7500 | 0 | 0 |  | 7500 |  |  |  | 7500
Мероприятие 1.3.6. Приобретение учебно-методических комплексов, развивающего игрового оборудования для оснащения Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности | КОиПО ЛО | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. "Содействие развитию дошкольного образования " |  | 0 | 262330.7 | 0 | 0 | 0 | 251696 | 0 | 0 | 0 | 248751.9 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 1.4.1. Проведение межрегиональных мероприятий по актуальным вопросам теории и практики дошкольного образования | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 1.4.2. Публикация информационно-методических материалов по вопросам дошкольного образования | КОиПО ЛО |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Мероприятие 1.4.3. Проведение областного творческого конкурса дошкольников "Волшебный мир творчества", «Лего» (с учетом поощрения победителей) | КОиПО ЛО
Мероприятие 1.4.4. Проведение публичного конкурса "Лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития" | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 1.4.5. Государственная поддержка негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней социализации и педагогичекой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 1.4.6. Выплата компенсации части родительской платы | КОиПО ЛО |  | 261180.7 |  |  |  | 250696 |  |  |  | 247751.9
Мероприятие 1.4.7. Проведение областного конкурса для дошкольников «Шаг вперед» | КОиПО ЛО |  | 600 |  |  |  | 450 |  |  |  | 450
Мероприятие 1.4.8. Организация и проведение регионального конкурса для дошкольников Baby Skills ( с учетом награждения победителей) | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  | 109706.4 | 48631.05 | 5403 |  | 109706.4 | 48631 | 5403 |  | 109706.4 | 48631 | 5403 |  |  | мероприятие выполнено
Мероприятие Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет по строительству ЛО | 109706.4 | 48631.05 | 5403 |  | 109706.4 | 48631 | 5403 |  | 109706.4 | 48631 | 5403
Комитет по строительству ЛО
Комитет по строительству ЛО
Итого по подпрограмме 1 |  | 109706.4 | 11923025 | 169902.5 | 0 | 109706.4 | 11912337.8 | 167362.98 | 0 | 109706.4 | 11845938.1 | 167363.02 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области | Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области
Основное мероприятие 2.1. "Реализация образовательных программ общего оборазования" |  | 0 | 13186434.74 | 0 | 0 | 0 | 13183015.1 | 0 | 0 | 0 | 13181229.8 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание казенных общеобразовательных организаций | КОиПО ЛО |  | 1594122.34 |  |  |  | 1590702.7 |  |  |  | 1590702.7
Мероприятие 2.1.2. Реализация программ общего образования государственными образовательными организациями | КОиПО ЛО |  | 28004.7 |  |  |  | 28004.7 |  |  |  | 28004.7
Мероприятие 2.1.3. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательными организациями в муниципальных организациях | КОиПО ЛО |  | 11479353.8 |  |  |  | 11479353.8 |  |  |  | 11477568.5
Мероприятие 2.1.4. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных организациях | КОиПО ЛО |  | 61958.4 |  |  |  | 61958.4 |  |  |  | 61958.4
Мероприятие 2.1.5. Обеспечение деятельности центра диагностики и консультирования | КОиПО ЛО |  | 22995.5 |  |  |  | 22995.5 |  |  |  | 22995.5
Основное мероприятие 2.2. "Создание в Леинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  | 0 | 1610410.41 | 228848.01 | 0 | 0 | 1600330 | 178221.3 | 0 | 0 | 1289527.2 | 178221.3 | 0 |  | мероприятие не выполнено
Мероприятие 2.2.1. Приобретение для муниципальных образовательных организаций автобусов и микроавтобусов | КОиПО ЛО |  | 16397.82 |  |  |  | 16339.7 |  |  |  | 16339.7
Мероприятие 2.2.1. Приобретение для муниципальных образовательных организаций автобусов и микроавтобусов | КОиПО ЛО |  | 66690 | 7410 |  |  | 66690 | 7394.8 |  |  | 66264.7 | 7394.8
Мероприятие 2.2.2.Ремонтные работы в государственных общеобразовательных организациях | КОиПО ЛО |  | 74039.68 |  |  |  | 73960.4 |  |  |  | 73960.4
Мероприятие 2.2.2. Ремонтные работы в муниципальных общеобразовательных организациях | КОиПО ЛО |  | 140342.5 | 15593.59 |  |  | 140342.5 | 15596.4 |  |  | 140342.5 | 15596.4
Мероприятие 2.2.3. Приобретение современного оборудования для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок государственных образовательных организаций | КОиПО ЛО | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 2.2.4. Приобретение для государственных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудования для кабинетов трудового обучения и мастерских | КОиПО ЛО | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 2.2.5.Оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок | КОиПО ЛО |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900
Мероприятие 2.2.5. Оснащение учебно-материальной базы муниципальных образовательных организаций - региональных инновационных площадок | КОиПО ЛО |  | 4761 | 529 |  |  | 4761 | 529 |  |  | 4761 | 529
Приобретение для центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ленинградской области автомобиля для организации обследования по месту жительства или обучения детей | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.2.6. Приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования | КОиПО ЛО |  | 6480 | 720 |  |  | 6480 | 720 |  |  | 6480 | 720
Мероприятие 2.2.7. Приобретение современного оборудования, пособий, материалов для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы профильного обучения» | КОиПО ЛО |  | 675 | 75 |  |  | 675 | 75 |  |  | 675 | 75
Мероприятие 2.2.10. Создание условий для занятий физкультурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | КОиПО ЛО | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 2.2.11. Капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов | КОиПО ЛО |  | 187920.5 | 18169.1 |  |  | 178977.5 | 17648.8 |  |  | 164623.3 | 17648.8
Мероприятие 2.2.12.Оснащение психолого-медико-педагогической службы сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 2.2.14. Реновация старых школ | КОиПО ЛО |  | 775120.8 | 86124.5 |  |  | 775120.8 | 65988.9 |  |  | 514825.9 | 65988.9
Мероприятие 2.2.15. Строительство зданий школ |  |  | 281465.11 | 49042.2 |  |  | 280465.1 | 46700 |  |  | 267661.9 | 46700
строительство муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 220 мест, дер.Большая Пустомержа | Комитет по строительству ЛО |  | 79848 | 9006 |  |  | 51848 | 9006 |  |  | 51848 | 9006
Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лукьянова, дом 4 | Комитет по строительству ЛО |  | 50000 | 13601 |  |  | 78000 | 13601 |  |  | 78000 | 13601
Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а | Комитет по строительству ЛО |  | 42000 | 7319 |  |  | 42000 | 7319 |  |  | 42000 | 7319
Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест, п. Вознесенье | Комитет по строительству ЛО |  | 609.11 | 106.2 |  |  | 609.1 | 106.2 |  |  | 609.1 | 106.2
Школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки Ленинградской обл. Всеволожского района | Комитет по строительству ЛО |  | 1000 | 174 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
строительство муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург | Комитет по строительству ЛО |  | 108008 | 18836 |  |  | 108008 | 16667.8 |  |  | 95204.8 | 16667.8
Мероприятие 2.2.16. Реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций |  |  | 12000 | 2085 |  |  | 12000 | 1083.2 |  |  | 8603.2 | 1083.2
реконструкции здания общеобразовательной школы №68 в г.Лодейное Поле | Комитет по строительству ЛО |  | 12000 | 2085 |  |  | 12000 | 1083.2 |  |  | 8603.2 | 1083.2
реконструкции здания МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа" со строительством пристройки общей мощностью 300 мест, пос.Сельцо | Комитет по строительству ЛО
Мероприятие 2.2.17. Пристрой к зданиям школ |  |  | 32623 | 5689 |  |  | 32623 | 2563.8 |  |  | 13094.6 | 2563.8
Строительство пристройки к МКОУ "Федоровская СОШ" | Комитет по строительству ЛО |  | 32623 | 5689 |  |  | 32623 | 2563.8 |  |  | 13094.6 | 2563.8
Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос.Толмачево | Комитет по строительству ЛО
Мероприятие 2.2.18. Приобретение зданий и сооружений | КОиПО ЛО |  | 7395 | 1305 |  |  | 7395 | 1305 |  |  | 7395 | 1305
Комитет по строительству ЛО
| Комитет по строительству ЛО |  |  | 42105.62 |  | 0 |  | 18616.4 |  | 0 |  | 18616.4
Мероприятие 2.2.20. Аренда зданий и помещений | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.2.21.Приобретение современного учебного оборудования для государственных образовательных организаций в целях создания условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | КОиПО ЛО |  | 3100 |  |  |  | 3100 |  |  |  | 3100
Мероприятие 2.2.22. Поддержка развития негосударственного сектора общего образования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.2.24. Оснащение организаций общего образования средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям | КОиПО ЛО |  | 0 | 0
Мероприятие 2.2.24. Оснащение организаций общего образования средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям (оснащение, приоретаемого в 2018 году с привлечением средств ФБ объекта начального и среднего образования на 1175 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожская район, Муринское селькое поселение (на территории квартала 8) | КОиПО ЛО |  |  |  | 0
Основное мероприятие 2.3. "Содействие развитию общего образования" |  | 0 | 28670 | 0 | 0 | 0 | 28620 | 0 | 0 | 0 | 28620 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 2.3.1. Изготовление Почетных досок для победителей и лауреатов областного конкурса "Школа года" | КОиПО ЛО |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
Мероприятие 2.3.2. Проведение областной научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка | КОиПО ЛО |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
Мероприятие 2.3.3. Разработка и издание учебно-методических пособий по внедрению ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования | КОиПО ЛО |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Мероприятие 2.3.4. Проведение мониторинга результатов введения ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.5. Проведение научно-практических семинаров и конференций по проблемам образования детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья | КОиПО ЛО |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
Мероприятие 2.3.6. Приобретение подарков первоклассникам | КОиПО ЛО |  | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  |  | 17000
Мероприятие 2.3.7. Проведение обучающих семинаров для социально активных детей и подростков | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.8. Участие команд обучающихся Ленинградской области во Всероссийской акции "Я – гражданин России" | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.9. Организация социологических исследований (опросов) по вопросам воспитания, обработка данных, составление аналитических отчетов | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.10. Проведение слета трудовых объединений старшеклассников | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.11. Проведение областного конкурса классных руководителей "Классный, самый классный" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
Мероприятие 2.3.12. Проведение областного конкурса "Я выбираю..." (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 2.3.13. Проведение научно-практических конференций "Роль социальных институтов в профилактике вредных привычек", "Здоровье и образование" | КОиПО ЛО |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120
Мероприятие 2.3.14. Проведение областной конференции "Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития" | КОиПО ЛО |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
Мероприятие 2.3.15. Поощрение победителей (лауреатов) областного смотра-конкурса школьных музеев (муниципальные образовательные организации) | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.16. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций; издание пособия "Психолого-педагогические аспекты первичной профилактики аддиктивного поведения детей и подростков", проведение курсов повышения квалификации для тьюторов, организация вебинаров | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 2.3.17. Поощрение победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200
Мероприятие 2.3.18. Организация участия в Международном салоне Образование | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 2.3.19. Проведение мероприятий в сфере гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся | КОиПО ЛО |  | 3037.79 |  |  |  | 3037.8 |  |  |  | 3037.8
Мероприятие 2.3.20. Обеспечение реализации курса по истории Ленинградской области в рамках основных общеобразовательных программ | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.21. Приобретение печатных изданий для детей-инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья о системе образования Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.23. Проведение международной научно-практической конференции "Школа радости: вчера, сегодня, завтра", посвященной 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.24. Проведение форума, посвященного Десятилетию Детства | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.25. Реализация проекта "Путь в профессию" | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.3.36. Разработка региональной межведомственной модели комплексного сопровождения детей дошкольного и школьного возраста с признаками отклонений в развитии и семей, их воспитывающих | КОиПО ЛО |  | 850 |  |  |  | 850 |  |  |  | 850
Мероприятие 2.3.37.Организация и проведение мониторинга здоровья обучающихся с применением телемедицинских технологий | КОиПО ЛО | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 2.3.38.- Проведение научно-практической конференции или семинара по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра | КОиПО ЛО | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 2.3.39.Проведение научно-практической конференции или семинара по вопросам сопровождения детей с девиантным поведением | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 2.3.40.Обмен делегациями победителей конкурса на знание географии, истории и культуры страны и региона-партнера | КОиПО ЛО |  | 1822.21 |  |  |  | 1822.2 |  |  |  | 1822.2
Мероприятие 2.3.41.Проведение научно-практической конференции по актуальным вопросам развития образования | КОиПО ЛО |  | 800 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750
Мероприятие 2.3.42.Реализация проекта "Путь в профессию" | КОиПО ЛО |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750
Основное мероприятие 2.4. "Государственная поддержка талантливой молодежи" |  | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 2.4.1. Выплата премии Губернатора ЛО для поддержки талантливой молодежи | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 2.4.2. Организация участия обучающихся в образовательных сборах (сменах) всероссийского и международных уровне | КОиПО ЛО |  | 820 |  |  |  | 820 |  |  |  | 820
Мероприятие 2.4.3. Чествование победителей конкурсных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней, выпускников школ по итогам учебного года (организация туристско-экскурсионной поездки) | КОиПО ЛО |  | 9330 |  |  |  | 9330 |  |  |  | 9330
Мероприятие 2.4.4. Проведение научно-практических конференций по работе с одаренной и талантливой молодежью Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 2.4.5. Организация участия обучающихся в Кремлевской елке | КОиПО ЛО |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750
Федеральный проект "Современная школа" |  | 169581.3 | 130286.75 | 10549.28 | 0 | 169581.3 | 130286.8 | 10549.3 |  | 169581.3 | 130286.8 | 10549.3 |  |  | мероприятие выполнено
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | КОиПО ЛО | 30294.3 | 14921.1 |  |  | 30294.3 | 14921.1 |  |  | 30294.3 | 14921.1
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | КОиПО ЛО | 20044.9 | 9872.9 |  |  | 20044.9 | 9872.9 |  |  | 20044.9 | 9872.9
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Комитет по строительству ЛО | 119242.1 | 105492.75 | 10549.28 | 0 | 119242.1 | 105492.8 | 10549.3 |  | 119242.1 | 105492.8 | 10549.3
Приобретение зданий и сооружений | Комитет по строительству ЛО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Приобретение объекта начального и среднего образования на 1175 мест, с оборудованием, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1 | Комитет по строительству ЛО | 119242.1 | 105492.75 | 10549.28 |  | 119242.1 | 105492.8 | 10549.3 |  | 119242.1 | 105492.8 | 10549.3
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |  | 3396.3 | 26223.8 | 3299.9 | 0 | 3396.3 | 26223.8 | 3299.9 |  | 3396.3 | 26223.8 | 3299.9 |  |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 2.2.10. Создание условий для занятий физкультурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | КОиПО ЛО | 3396.3 | 26223.8 | 3299.9 |  | 3396.3 | 26223.8 | 3299.9 |  | 3396.3 | 26223.8 | 3299.9
Итого по подпрограмме |  | 172977.6 | 14993125.7 | 242697.19 | 0 | 172977.6 | 14979575.7 | 192070.5 | 0 | 172977.6 | 14666987.6 | 192070.5 | 0
Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области
Основное мероприятие 3.1. "Реализация программ дополнительного образования детей" |  | 0 | 170889 | 0 | 0 | 0 | 170534.9 | 0 | 0 | 0 | 170534.9 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 3.1.1. Реализация программ дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях | КОиПО ЛО |  | 170409 |  |  |  | 170409 |  |  |  | 170409
Мероприятие 3.1.2. Реализация программ дополнительного образования детей в частных образовательных организациях дополнительного образования (персонифицированное финансирование) | КОиПО ЛО |  | 480 |  |  |  | 125.9 |  |  |  | 125.9
Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение доступного дополнительного образования детей" |  | 0 | 136158.4 | 2647.2 | 0 | 0 | 136158.4 | 2647.3 | 0 | 0 | 132565.6 | 2647.3 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 3.2.1.Ремонтные работы в организациях дополнительного образования детей | КОиПО ЛО |  | 26791 |  |  |  | 26791 |  |  |  | 26791
Мероприятие 3.2.1. Ремонтные работы в муниципальных организациях дополнительного образования детей (субсидии) | КОиПО ЛО |  | 21125.7 | 2347.2 |  |  | 21125.7 | 2347.3 |  |  | 21124.4 | 2347.3
Мероприятие 3.2.2. Выполнение проектно-изыскательных работ | КОиПО ЛО |  | 1705 |  |  |  | 1705 |  |  |  | 1704.4
Мероприятие 3.2.4. Организация деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 3.2.4. Организация деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей (субсидии) | КОиПО ЛО |  | 2700 | 300 |  |  | 2700 | 300 |  |  | 2700 | 300
Мероприятие 3.2.10. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | КОиПО ЛО |  | 6521.3 |  |  |  | 6521.3 |  |  |  | 6521.3
Мероприятие 3.2.10. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка "Кванториум" | КОиПО ЛО |  | 70955.4 |  |  |  | 70955.4 |  |  |  | 67385.5
Мероприятие 3.2.11. Оснащение учреждений дополнительного образования оборудованием | КОиПО ЛО |  | 5860 |  |  |  | 5860 |  |  |  | 5839
Основное мероприятие 3.3. "Содействие развитию дополнительного образования" |  | 0 | 18946 | 0 | 0 | 0 | 18946 | 0 | 0 | 0 | 18860.6 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 3.3.1. Проведение областного спортивно-развлекательного праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья "Старты надежд" | КОиПО ЛО |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
Мероприятие 3.3.2. Проведение регионального этапа всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" | КОиПО ЛО |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
Мероприятие 3.3.3. Участие команды ЛО в межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности "Юный спасатель" | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 3.3.4. Проведение школы безопасности | КОиПО ЛО |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
Мероприятие 3.3.5. Организация и проведение летней интеллектуальной школы | КОиПО ЛО |  | 1685.4 |  |  |  | 1685.4 |  |  |  | 1685.4
Мероприятие 3.3.6. Организация и проведение волопробега | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 3.3.7. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий с обучающимися, включая награждение | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 3.3.8. Создание и организация работы центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | КОиПО ЛО |  | 2291.2 |  |  |  | 2291.2 |  |  |  | 2291.2
Мероприятие 3.3.9. Организация и проведение региональных чемпионатов и конкурсов технической, естественно-научной направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и конкурса проектной деятельности | КОиПО ЛО |  | 11079.4 |  |  |  | 11537.6 |  |  |  | 11535.8
Мероприятие 3.3.10. Реализация Региональным модельным центром образовательных проектов, проведение семинаров, межрегиональных конференций, конкурсных мероприятий | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 3.3.10. Прием и направление делегаций школьников в рамках международного сотрудничества с регионами-партнерами | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 541.8 |  |  |  | 458.2
Мероприятие 3.3.11. Проведение межрегиональной конференции "Школа, устремленная в будующее" | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 3.3.20. Развитие художественно-творческой составляющей содержания общего образования в Ленинградской области "Русский музей" | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |  | 56004.9 | 27584.5 | 0 | 0 | 56004.9 | 27584.5 | 0 | 0 | 56004.9 | 27584.5 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка "Кванториум" | КОиПО ЛО | 48942.1 | 24105.8 |  |  | 48942.1 | 24105.8 |  |  | 48942.1 | 24105.8
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | КОиПО ЛО | 7062.8 | 3478.7 |  |  | 7062.8 | 3478.7 |  |  | 7062.8 | 3478.7
Итого по подпрограмме 3 |  | 56004.9 | 353577.9 | 2647.2 | 0 | 56004.9 | 353223.8 | 2647.3 | 0 | 56004.9 | 349545.6 | 2647.3 | 0
Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение и развитие функционирования системы организации устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, в семьи граждан Российской Федерации" |  | 0 | 453503.39 | 0 | 0 | 0 | 453118.5 | 0 | 0 | 0 | 450249.5 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 4.1.1. Текущее содержание казенных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 33247.93 |  |  |  | 33242.8 |  |  |  | 33242.8
Мероприятие 4.1.2. Реализация государственных заданий организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 418634.46 |  |  |  | 418634.5 |  |  |  | 415765.5
Мероприятие 4.1.3. Компенсационные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 1621 |  |  |  | 1241.2 |  |  |  | 1241.2
Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение и развитие деятельности организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 0 | 163099.2 | 0 | 0 | 0 | 161452.2 | 0 | 0 | 0 | 159190.2 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 4.2.1. Создание цикла передач на телевидении об опыте работы МО по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью | КОиПО ЛО |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
Мероприятие 4.2.2. Проведение праздника приемных семей и поощрение приемных родителей | КОиПО ЛО |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700
Мероприятие 4.2.3. Создание в Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, службы социальной (постинтернатной) адаптации выпускников | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 4.2.4. Издание информационно-правовых брошюр для выпускников интернатных организаций «Путеводитель по самостоятельной жизни" | КОиПО ЛО |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
Мероприятие 4.2.5. Разработка и издание печатных изданий по вопросам постинтернатного сопровождения воспитанников | КОиПО ЛО |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
Мероприятие 4.2.6. Организация выездных совещаний-семинаров в интернатные организации, реализующие программы социализации, профессионального самоопределения и сопровождения выпускников | КОиПО ЛО |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
Мероприятие 4.2.7. Организация и проведение конференции приемных родителей | КОиПО ЛО |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  | 480
Мероприятие 4.2.8. Издание сборников нормативно-правовых документов по охране прав детей | КОиПО ЛО |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
Мероприятие 4.2.9. Создание системы раннего выявления и сопровождения одаренных воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 670.5
Мероприятие 4.2.10. Организация областного (заочного) конкурса «Моя будущая профессия» | КОиПО ЛО |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
Мероприятие 4.2.11. Поставка новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациих | КОиПО ЛО |  | 6525 |  |  |  | 6525 |  |  |  | 6524.8
Мероприятие 4.2.12. Приобретение входных билетов на новогодние представления для обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7499.6
Мероприятие 4.2.13 Создание видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 4.2.14. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции) | КОиПО ЛО |  | 140749.2 |  |  |  | 139102.2 |  |  |  | 137270.3
Мероприятие 4.2.15. Разработка и обслуживание электронных информационных баз | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 4.2.16. Обучение граждан по программе подготовки лиц, желающих стать наставниками в рамках организации постинтернатного сопровождения на территории Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 4.2.17. Проведение работ по обслуживанию и модернизации веб-сайта в сети "Интернет" о семейном устройстве в Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Мероприятие 4.2.18. Создание региональных оценочных инструментов для проведения оценки качества предоставления услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечния родителей | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Мероприятие 4.2.19. Поддержка чемпионата по мини-футболу среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 4.2.20. Внедрение модернизированного прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 4.2.21. Производство короткометражных видеофильмов об организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Мероприятие 4.2.22. Ежегодный региональный форум, посвящённый реализации Десятилетия Детства в Ленинградской области: "Детство должно быть счастливым" | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 4.2.23. Организация деятельности структурного подразделения на базе ГБУ ЛО центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья "Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству" | КОиПО ЛО |  | 1300 |  |  |  | 1900 |  |  |  | 1900
Мероприятие 4.2.24. Организация выездных заседаний межведомственной координационной комиссии при Правительстве Ленинградской области по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Основное мероприятие 4.3. "Укрепление материально-технической базы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 0 | 35117 | 0 | 0 | 0 | 35103.1 | 0 | 0 | 0 | 29810.2 | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
Мероприятие 4.3.1. Ремонтные работы в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 25842 |  |  |  | 25828.1 |  |  |  | 20622.2
Мероприятие 4.3.2. Приобретение оборудования для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок (учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 4.3.3. Приобретение автобусов для организаций для детей-сирот | КОиПО ЛО |  | 8275 |  |  |  | 8275 |  |  |  | 8188
Мероприятие 4.3.4. Проведение проектно-изыскательных работ организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при осуществлении строительства или реконструкции | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 4.3.5. Оснащение оборудованием организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 4.3.6. Оснащение спортивными площадками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Основное мероприятие 4.4. «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями» |  | 10392.4 | 578158.7 | 0 | 0 | 10392.4 | 572309 | 0 | 0 | 10392.4 | 423578.7 | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
Мероприятие 4.4.1. Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, с целью формирования специализированного жилищного фонда, для последующей передачи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированных жилых помещений | КОиПО ЛО | 10392.4 | 576358.7 |  |  | 10392.4 | 570509 |  |  | 10392.4 | 421778.7
Мероприятие 4.4.2. Модернизация базы данных АИС-жилье детей-сирот | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Мероприятие 4.4.3. Обеспечение деятельности "Регионального методического центра по организации обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" | КОиПО ЛО |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500
Итого по подпрограмме |  | 10392.4 | 1229878.29 | 0 | 0 | 10392.4 | 1221982.8 | 0 | 0 | 10392.4 | 1062828.6 | 0 | 0
Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  | 0 | 439443.67 | 15372.15 | 0 | 0 | 439078.3 | 15372.2 | 0 | 0 | 432881.9 | 15372.2 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 5.1.1. Реализация государственных заданий образовательным организациям, реализующим мероприятия по оздоровлению детей, в том числе на организацию отдыха детей-сирот | КОиПО ЛО |  | 222810.18 |  |  |  | 222810.2 |  |  |  | 216653.4
Мероприятие 5.1.2. Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря | КОиПО ЛО |  | 55938 |  |  |  | 55936.8 |  |  |  | 55936.8
Мероприятие 5.1.3. Организация отдыха на базе государственных организаций, в том числе для детей сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации | КОиПО ЛО |  | 2700 |  |  |  | 2335.8 |  |  |  | 2335.8
Мероприятие 5.1.4.Проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 5.1.4. Проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов (субсидии) | КОиПО ЛО |  | 338.91 | 37.65 |  |  | 338.9 | 37.7 |  |  | 338.9 | 37.7
Мероприятие 5.1.5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных детских оздоровительных лагерях (субсидии) | КОиПО ЛО |  | 48339.5 | 5409 |  |  | 48339.5 | 5409 |  |  | 48339.5 | 5409
Мероприятие 5.1.6. Проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет социальной защиты населения ЛО |  | 20372.83 |  |  |  | 20372.8 |  |  |  | 20372.8
Мероприятие 5.1.6. Проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии) | Комитет социальной защиты населения ЛО |  | 88744.25 | 9925.5 |  |  | 88744.3 | 9925.5 |  |  | 88704.7 | 9925.5
Мероприятие 5.1.7. Обеспечение деятельности государственных казенных организаций, реализующих мероприятия по оздоровлению детей | КОиПО ЛО |  | 0
Основное мероприятие 5.2. "Укрепление учебно-материальной базы организаций для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" |  | 0 | 68558.16 | 0 | 0 | 0 | 68268.2 | 0 | 0 | 0 | 63662.8 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 5.2.1. Ремонтные работы в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | КОиПО ЛО |  | 48558.16 |  |  |  | 48557.2 |  |  |  | 45466.2
Мероприятие 5.2.2. Приобретение автобусов для организаций отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 5.2.3. Оснащение организаций оздоровления и отдыха | КОиПО ЛО |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 6485.6
Мероприятие 5.2.4. Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов организаций оздоровления и отдыха | КОиПО ЛО |  | 12000 |  |  |  | 11711 |  |  |  | 11711
Основное мероприятие 5.3. "Мероприятия направленные на развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации " |  | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 5.3.1. Разработка и издание методических пособий для педагогических и иных работников оздоровительных лагерей | КОиПО ЛО |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
Мероприятие 5.3.2. Организация и проведение областного конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области» | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 5.3.3. Реализация проекта «Киноканикулы» в организациях отдыха и оздоровления детей Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 2250 |  |  |  | 2250 |  |  |  | 2250
Итого по подпрограмме |  | 0 | 510531.83 | 15372.15 | 0 | 0 | 509876.5 | 15372.2 | 0 | 0 | 499074.7 | 15372.2 | 0
Развитие профессионального образования
Основное мероприятие 6.1. "Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование" |  | 0 | 2883595.33 | 0 | 0 | 0 | 2883595.3 | 0 | 0 | 0 | 2868080.7 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 6.1.1. Реализация программ профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 1823429.94 |  |  |  | 1823429.9 |  |  |  | 1814773.4
| Комитет по здравоохранению ЛО |  | 160666.98 |  |  |  | 160667 |  |  |  | 157581
| Комитет по культуре ЛО |  | 159329.4 |  |  |  | 159329.4 |  |  |  | 155655.4
| Комитет правопорядка и безопасности ЛО |  | 21153.4 |  |  |  | 21153.4 |  |  |  | 21130.8
Мероприятие 6.1.2. Реализация программ высшего образования | КОиПО ЛО |  | 717582.7 |  |  |  | 717582.7 |  |  |  | 717582.7
Мероприятие 6.1.3. Организация обучения по программам магистрской подготовки в зарубежных ВУЗах | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.1.4. Организация обучения по программам профессиональной переподготовки в СКОЛКОВО | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.1.5. Проведение мониторинговых исследований в системе профессионального образования, в том числе мониторинг потребности в профессиональных кадрах | КОиПО ЛО |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600
Мероприятие 6.1.6. Выплата выходного пособия | Комитет правопорядка и безопасности ЛО |  | 832.91 |  |  |  | 832.9 |  |  |  | 757.4
Основное мероприятие 6.2. "Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской области" |  | 1091.3 | 269072.34 | 0 | 0 | 1091.3 | 267219.9 | 0 | 0 | 1091.3 | 255990.8 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 6.2.1. Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 70883.6 |  |  |  | 70883.2 |  |  |  | 69709.8
| Комитет по здравоохранению ЛО |  | 8325.2 |  |  |  | 8325.2 |  |  |  | 7792.8
| Комитет по культуре ЛО |  | 2862 |  |  |  | 2862 |  |  |  | 2628.4
Мероприятие 6.2.2. Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования | КОиПО ЛО |  | 49757.1 |  |  |  | 49757.1 |  |  |  | 49757.1
Мероприятие 6.2.3. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | КОиПО ЛО |  | 66142.2 |  |  |  | 66142.2 |  |  |  | 66007.8
| Комитет по здравоохранению ЛО |  | 6627.8 |  |  |  | 6627.8 |  |  |  | 5486.5
Мероприятие 6.2.4. Выплата ежемесячных стипендий Губернатора ЛО особо одаренным студентам - выпускникам ООУ ЛО, находящимся в трудной жизненной ситуации | КОиПО ЛО |  | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |  | 1080
Мероприятие 6.2.5. Поощрение одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях (Именная стипендия Губернатора Ленинградской области) | КОиПО ЛО |  | 5935 |  |  |  | 4648 |  |  |  | 4648
Мероприятие 6.2.6. Поощрение студентов-инвалидов, обучающихся в государственных образовательных организациях Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 1460 |  |  |  | 895 |  |  |  | 895
Мероприятие 6.2.6. Поощрение студентов-инвалидов, обучающихся в государственных образовательных организациях Ленинградской области | Комитет по здравоохранению ЛО |  | 418 |  |  |  | 418 |  |  |  | 290
Мероприятие 6.2.7. Создание в Ленинградской области базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | КОиПО ЛО | 1091.3 | 1200 |  |  | 1091.3 | 1200 |  |  | 1091.3 | 1200
Мероприятие 6.2.8. Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию студентов профессиональных образовательных организаций | КОиПО ЛО |  | 1428.02 |  |  |  | 1428 |  |  |  | 1428
Мероприятие 6.2.9. Создание регионального центра по оценке качества образования и сертификации, профессионально общественная аккредитация программ профессионального образования, рейтинг, система независимой сертификации программ | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.2.10. Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в государственных образовательных организациих профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
Мероприятие 6.2.11. Разработка дистанционных образовательных ресурсов по программам среднего профессионального образования Приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда" | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.2.12. Организация и проведение областного праздника для выпускников-отличников, обучающихся по программам среднего профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200
Мероприятие 6.2.13. Подготовка цикла телевизионных передач, подготовка и публикация статей, посвященных возрождению имиджа рабочих профессий, повышению статуса профессиональных образовательных организаций образовательных организаций | КОиПО ЛО |  | 2828 |  |  |  | 2828 |  |  |  | 2828
Мероприятие 6.2.14. Участие и проведение выставок, конференций, семинаров, опросов, симпозиомов, конгрессов и т.д. с целью профобразования | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 6.2.15. Научно-методическое обеспечение формирования доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | КОиПО ЛО |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
Мероприятие 6.2.16. Проведение областной спартакиады учащихся образовательных организаций профессионального образования и участие во всероссийских спортивных соревнованиях (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600
Мероприятие 6.2.17. Участие сборной команды обучающихся и студентов Ленинградской области во Всероссийских спортивных соревнованиях | КОиПО ЛО |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 333.4
Мероприятие 6.2.18. Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования в соответсвие с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности | КОиПО ЛО |  | 29970.32 |  |  |  | 29970.3 |  |  |  | 23236.5
Мероприятие 6.2.19.Обеспечение внедрения и функционирования втоматизированных информационных систем (федерального, регионального, вузовского и др.уровней) | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 6.2.20. Поощрение победителей, призеров и экспертов чемпионата "Абилимпикс" | КОиПО ЛО |  | 4600 |  |  |  | 4600 |  |  |  | 4600
Мероприятие 6.2.21. Транспортное обеспечение перевозки студентов от места жительства до образовательных учреждений и обратно | КОиПО ЛО |  | 6185.1 |  |  |  | 6185.1 |  |  |  | 5049.5
Основное мероприятие 6.3. "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" |  | 0 | 746602.23 | 0 | 0 | 0 | 746199.3 | 0 | 0 | 0 | 490898.6 | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
Мероприятие 6.3.1. Создание и развитие многофункциональных центров прикладных квалификаций | КОиПО ЛО |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Мероприятие 6.3.2. Мероприятия по обеспечению безопастности учреждения образования | КОиПО ЛО |  | 1973.7 |  |  |  | 1477.5 |  |  |  | 1477.5
Мероприятие 6.3.3. Ремонтные работы в организациях профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 487442.62 |  |  |  | 487688.9 |  |  |  | 325594.1
| Комитет по здравоохранению ЛО |  | 0
Мероприятие 6.3.4. Приобретение автобусов для образовательных организаций профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 10362.4 |  |  |  | 10362.4 |  |  |  | 7465
Мероприятие 6.3.5. Оснащение учреждений профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 43471.79 |  |  |  | 43471.8 |  |  |  | 24268.7
| Комитет по здравоохранению ЛО |  | 28055.81 |  |  |  | 27965.3 |  |  |  | 19687.3
Мероприятие 6.3.6. Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Комитет по строительству ЛО |  | 0
Мероприятие 6.3.7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | КОиПО ЛО |  | 9228.6 |  |  |  | 8953.2 |  |  |  | 8334.7
Мероприятие 6.3.8. Выполнение проектно-изыскательных работ | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.3.8. Выполнение проектно-изыскательных работ | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.3.9. Проведение мероприятий по лесоустройству учебного лесного хозяйства | КОиПО ЛО
Мероприятие 6.3.10. Обеспечение внедрения и функционирования атоматизированных информационных систем | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 6.3.12. Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов | КОиПО ЛО |  | 55093 |  |  |  | 55093 |  |  |  | 0
Мероприятие 6.3.13. Оснащение структурных подразделений учреждений профессионального образования, в том числе, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления | КОиПО ЛО |  | 2700 |  |  |  | 2700 |  |  |  | 0
Мероприятие 6.3.14. Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | Комитет по строительству ЛО |  | 91899.33 |  |  |  | 91862.2 |  |  |  | 91862.2
Мероприятие 6.3.15. Выполнение проектно-изыскательных работ | КОиПО ЛО |  | 6800.31 |  |  |  | 7050.3 |  |  |  | 3563.9
Мероприятие 6.3.16. Проведение мероприятий по использованию лесного участка | КОиПО ЛО |  | 8265 |  |  |  | 8265 |  |  |  | 8100.2
Мероприятие 6.3.17. Выполнение работ по технологическому присоединению к существующим электрическим сетям | КОиПО ЛО |  | 306.91 |  |  |  | 306.9 |  |  |  | 306.9
Мероприятие 6.3.18. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительный контроль и авторский надзор при проведении ремонтных работ | КОиПО ЛО |  | 1002.76 |  |  |  | 1002.8 |  |  |  | 238.1
Основное мероприятие 6.4. "Содействие развитию профессионального образования" |  | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 6.4.1. Организация стажировок и повышения квалификации руководителей, преподавателей и мастеров производственного обучения | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 6.4.2. Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования и высшего образования в соответсвие с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности | КОиПО ЛО |  | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  |  | 17000
Мероприятие 6.4.3. Организация и участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, симпозиумах, конгрессах и т.д. | КОиПО ЛО |  | 6000 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500
Мероприятие 6.4.4. Организация стажировок и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава | КОиПО ЛО |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
Мероприятие 6.4.5. Организация и проведение международных семинаров, конференций, прочих мероприятий | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Основное мероприятие 6.5. "Повышение профессионального мастерства учащихся" |  | 0 | 111846.47 | 0 | 0 | 0 | 111518.1 | 0 | 0 | 0 | 108588.3 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 6.5.1. Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения "Молодые профессионалы" | КОиПО ЛО |  | 96131.97 |  |  |  | 95843.9 |  |  |  | 92914.1
Мероприятие 6.5.2. Конкурс профессионального мастерства. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства, национальные и региональные чемпионаты профессионального мастерства, международные и иные конкурсы по компетенциям, квалификациям, профессиям, специальностям и направлениям подготовки, в т.ч. в рамках международного движения World Skills | КОиПО ЛО |  | 2751 |  |  |  | 2710.7 |  |  |  | 2710.7
Мероприятие 6.5.3. Организация и проведение областного праздника "Золотые руки Ленинградской области" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 1763.5 |  |  |  | 1763.5 |  |  |  | 1763.5
Мероприятие 6.5.4. Организация и проведение областного конкурса "Студент года" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Мероприятие 6.5.5. Организация и проведение областной олимпиады по общеобразовательным предметам для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 6.5.6. Организация и проведение олимпиад и конкурсов для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья | КОиПО ЛО |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000
Мероприятие 6.5.28. Поощрение победителей, призеров, наставников национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам " World Skills" | КОиПО ЛО |  | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |  | 1400
Основное мероприятие 6.6. "Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области " |  | 824.7 | 15861.19 | 0 | 0 | 771.4 | 15700.6 | 0 | 0 | 771.4 | 15700.6 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 6.6.1. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области | КЭРиИД ЛО | 824.7 | 1600.89 |  |  | 771.4 | 1497.4 |  |  | 771.4 | 1497.4
Мероприятие 6.6.2. Организация целевого обучения граждан Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования * | КЭРиИД ЛО |  | 0
Мероприятие 6.6.3. Государственная поддержка некоммерческих организаций Ленинградской области, обеспечивающих реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области | КЭРиИД ЛО |  | 10008.7 |  |  |  | 10008.7 |  |  |  | 10008.7
Мероприятие 6.6.4. Выявление перспективной потребности в квалифицированных кадрах для вновь вводимых объектов и существующих предприятий и организаций по профессиям и специальностям * | КЭРиИД ЛО |  | 0
Мероприятие 6.6.5. Организация проведения регионального этапа национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в рамках международной программы "Глобальный управленческий вызов" ("Global Management Challenge") - "Кубок Ладоги по стратегии и управлении бизнесом" | КЭРиИД ЛО |  | 2608.1 |  |  |  | 2601 |  |  |  | 2601
Мероприятие 6.6.6. Организация и проведение конкурса на соискание звания «Лучшая государственная образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области (включая награждение)» | КОиПО ЛО |  | 1643.5 |  |  |  | 1593.5 |  |  |  | 1593.5
Мероприятие 6.6.7. Строительство центра профессиональных компетенций Ленинградской области | КЭРиИД ЛО |  | 0
Мероприятие 6.6.8. Поощрение победителей конкурса на соискание звания «Лучшая государственная образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области» | КОиПО ЛО |  | 0
Итого по подпрограмме |  | 1916 | 4052077.56 | 0 | 0 | 1862.7 | 4048533.2 | 0 | 0 | 1862.7 | 3763559 | 0 | 0
Управление ресурсами и качеством системы образования
Основное мероприятие 7.1 "Развитие системы независимой оценки качества образования" |  | 0 | 49282 | 0 | 0 | 0 | 49182 | 0 | 0 | 0 | 49163.4 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 7.1.1. Технологическое обеспечение процедур оценки качества образования | КОиПО ЛО |  | 33242 |  |  |  | 33242 |  |  |  | 33233.3
Мероприятие 7.1.2. Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества образования | КОиПО ЛО |  | 1390 |  |  |  | 1390 |  |  |  | 1390
Мероприятие 7.1.3. Проведение мониторинговых исследований по оценке качества образования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.1.4. Информационно-методическое сопровождение системы управления и оценки качества образования, проведение национально-региональных оценочных процедур | КОиПО ЛО |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
Мероприятие 7.1.5. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию региональной системы управления и оценки качества образования, созданию механизмов оценки качества | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.1.6. Проведение и сопровождение функционирования системы независимой оценки качества образовательной деятельности | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 7.1.7. Проведение социологических исследований по оценке удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 3200 |  |  |  | 3200 |  |  |  | 3200
Мероприятие 7.1.8. Поддержка инновационной деятельности в области развития и мониторинга качества образования | КОиПО ЛО
Мероприятие 7.1.9. Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | КОиПО ЛО |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
Мероприятие 7.1.10. Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся | КОиПО ЛО |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
Мероприятие 7.1.11. Обеспечение государственной итоговой аттестации | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.1.12. Техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.1.13. Создание и обеспечение функционирования информационно-аналитического центра государственной итоговой аттестации обучающихся | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 7.1.14. Подготовка экспертов, аналитиков в области проведения мониторинговых исследований и экспертизы качества образования | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 7.1.15. Ремонтные работы в прочих организациях | КОиПО ЛО |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2490.1
Мероприятие 7.1.16. Приобретение оборудования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.1.17. Поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных моделей государственного общественного управления образованием | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 7.1.18. Проведение научно-практической конференции по развитию государственного общественного управления образованием | КОиПО ЛО |  | 0
Основное мероприятие 7.2. "Развитие системы контроля качества образования" |  | 0 | 91011.62 | 0 | 0 | 0 | 90987.6 | 0 | 0 | 0 | 85366 | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено
Мероприятие 7.2.1. Разработка и реализация риск-ориентированной модели контроля качества образования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.2.2. Проведение аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в образовательных организхациях | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.2.3. Материально обеспечение осуществления переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.2.4. Материально обеспечение осуществления переданных полномочий по лицензированию образовательной деятельности государственной аккредитации образовательных учреждений | КОиПО ЛО |  | 225 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
Мероприятие 7.2.5. Оплата услуг экспертов и возмещение расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в образовательных организациях и проверок в рамках лицензионного контроля образовательных организаций | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 624.4
Мероприятие 7.2.6. Субсидии на государственное задание на прочие услуги, работы в области образования | КОиПО ЛО |  | 89786.62 |  |  |  | 89786.6 |  |  |  | 84540.6
Мероприятие 7.2.7. Размножение и конвертирование экзаменационных материалов для итоговой аттестации в традиционной форме (по договору возмездного оказания услуг) | КОиПО ЛО |  | 0
Основное мероприятие 7.3. "Реализация программ дополнительного профессионального образования для развития кадрового потенциала" |  | 0 | 240937.15 | 800 | 0 | 0 | 240937.2 | 821 | 0 | 0 | 239997.7 | 821 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 7.3.1. Реализация программ дополнительного профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 203484.95 |  |  |  | 203485 |  |  |  | 203485
| Комитет по здравоохранению ЛО |  | 28819.2 |  |  |  | 28819.2 |  |  |  | 27879.7
Мероприятие 7.3.2. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели | КОиПО ЛО |  | 7200 | 800 |  |  | 7200 | 821 |  |  | 7200 | 821
Мероприятие 7.3.3. Организация и проведение курсовой подготовки педагогов оздоровительных организаций с дистанционными формами обучения по теме «Создание безбарьерной среды в организациих отдыха и оздоровления для отдыха детей всех групп здоровья» | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.3.4. Оснащение организаций дополнительного профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 1433 |  |  |  | 1433 |  |  |  | 1433
Основное мероприятие 7.4. "Педагогические конкурсы профессионального мастерства" |  | 0 | 16340 | 0 | 0 | 0 | 16330 | 0 | 0 | 0 | 16030 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 7.4.1. Проведения праздника "День учителя" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 7960 |  |  |  | 7950 |  |  |  | 7950
Мероприятие 7.4.2. Поощрение лучших учителей | КОиПО ЛО |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
Мероприятие 7.4.3. Единовременная премия лицам за звание «Почетный учитель» | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 7.4.4. Проведение областного конкурса "Школа года", включая Поощрение победителей и лауреатов | КОиПО ЛО |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
Мероприятие 7.4.5. Проведение областного конкурса "Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской области" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  | 580
Мероприятие 7.4.6. Проведение областного этапа всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 7.4.7. Проведение областного конкурса воспитательных программ оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуаци | КОиПО ЛО |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Мероприятие 7.4.8. Организация и проведение областного конкурса вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 7.4.9. Проведение конкурса "Учитель года" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500
Мероприятие 7.4.10. Фестиваль педагогических клубов "Учитель года" в Ленинградской области | КОиПО ЛО
Мероприятие 7.4.11. Участие конкурсантов от Ленинградской области во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют" | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 7.4.12. Участие клуба "Учитель года Ленинградской области в общероссийских чемпианатах учительских клубов | КОиПО ЛО |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500
Мероприятие 7.4.13. Проведение областного конкурса "За нравственный подвиг учителя" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
Мероприятие 7.4.14. Проведение областного конкурса "Библиотекарь года" (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
Мероприятие 7.4.15. Поощрение победителей и лауреатов областного конкурса «Лучший учитель физической культуры Ленинградской области, развивающий школьный спорт» | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.4.16. Проведение областного конкурса «Педагог-психолог» | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Мероприятие 7.4.17. Поощрение лучших педагогов школьных спортивных клубов Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
Основное мероприятие 7.5. "Содействие развитию кадрового потенциала" |  | 0 | 12004 | 0 | 0 | 0 | 11222.2 | 0 | 0 | 0 | 11206.5 | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 7.5.1. Организация и проведение в Ленинградской области педагогических форумов, методических поездов, научно-практических конфернций | КОиПО ЛО |  | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  |  | 2300
Мероприятие 7.5.2. Подготовка и издание полиграфической продукции | КОиПО ЛО |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
Мероприятие 7.5.3. Организация и проведение заседаний коллегии комитета | КОиПО ЛО |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Мероприятие 7.5.4. Организация и проведение областного педагогического совета | КОиПО ЛО |  | 4000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
Мероприятие 7.5.5. Организация и проведение областного родительского собрания | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 7.5.6. Размещение в средствах массовой информации материалов о результатах деятельности системы образования Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 714 |  |  |  | 1014 |  |  |  | 1014
Мероприятие 7.5.7. Проведение областной научно-практической конференции по проблемам развития дополнительного образования "День внешкольника" | КОиПО ЛО |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 385.3
Мероприятие 7.5.8. Международная деятельность: реализация образовательных проектов, проведение семинаров, международных встреч, конкурсных мероприятий (включая награждение) | КОиПО ЛО |  | 350 |  |  |  | 268.2 |  |  |  | 268.2
Мероприятие 7.5.9. Организация и проведение областного слета вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей | КОиПО ЛО |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 799
Мероприятие 7.5.10. Разработка и издание методических рекомендаций, пособий для педагогических и иных работников оздоровительных лагерей, в том числе по созданию в организациих отдыха безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.5.11. Организация и проведение "Школы вожатых" | КОиПО ЛО |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120
Мероприятие 7.5.12. Обучение экспертов по вопросам совершенствования региональной системы оценки качества образования в Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.5.13. Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.5.14. Организация и проведение областной конференции по профессиональному самоопределению обучающихся Ленинградской области | КОиПО ЛО |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150
Мероприятие 7.5.15. Организация и проведение совещаний руководителей муниципальных органов управления образованием | КОиПО ЛО |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  | 320
Основное мероприятие 7. 6. «Современная цифровая образовательная среда» |  | 0 | 12641.75 | 1135.5 | 0 | 0 | 12641.8 | 1112.7 | 0 | 0 | 12411.7 | 1112.7 | 0 |  | мероприятие выполнено
Мероприятие 7.6.1. Обучение родителей детей-инвалидов по вопросам организации электронного и дистанционного обучении детей-инвалидов и методическое обеспечение указанного обучения | КОиПО ЛО |  | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 100
Мероприятие 7.6.2.Организация технического сопровождения электронного и дистанционного обучения в государственных образовательных организациях по программам общего образования | КОиПО ЛО |  | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  | 330
Мероприятие 7.6.3.Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в государственных образовательных организациих общего образования | КОиПО ЛО |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Мероприятие 7.6.4.Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся по программам дополнительного образования в государственных образовательных организациих | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.6.5. Организация электронного и дистанционного обучения в государственных образовательных организациях профессионального образования | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.6.6. Модернизация дистанционных учебно-методических комплексов | КОиПО ЛО |  | 0
Мероприятие 7.6.7. Методическое сопровождение электронного и дистанционного обучения | КОиПО ЛО |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600
Мероприятие 7.6.8. Разработка и обслуживание электронных информационных баз | КОиПО ЛО |  | 592.25 |  |  |  | 592.3 |  |  |  | 592.3
Мероприятие 7.6.9. Приобретение прав использования дистанционных образовательных ресурсов государственными образовательными организациями | КОиПО ЛО |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700
Мероприятие 7.6.10. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | КОиПО ЛО |  | 10219.5 | 1135.5 |  |  | 10219.5 | 1112.7 |  |  | 9989.4 | 1112.7
Итого по подпрограмме |  | 0 | 422216.52 | 1935.5 | 0 | 0 | 421300.8 | 1933.7 | 0 | 0 | 414175.3 | 1933.7 | 0