**План мероприятий Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности при комитете общего и профессионального образования**

**Ленинградской области** **на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **мероприятия** | **Дата проведения**  **(форма проведения**) | **Ответственные** |
| 1 | Осуществление выездов членов Общественного совета совместно с представителями специалистов Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области с целью проверки соответствия результатов и выводов отчёта оператора. | **очная**  январь- февраль 2019 года | Члены Общественного совета |
| 2 | Участие в заседании коллегии Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | **февраль** |  |
| 3 | 3.1. Обсуждение показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам | **очная**  **май** | Председатель Общественного совета |
| 3.2.Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области, в отношении которых проводится независимая оценка качества в 2019 году. |
| 3.3.Обсуждение проекта документации о закупках работ, услуг, государственного контракта с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Ленинградской области. |
| 4 | Определение оператора, ответственного за сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также (при необходимости) предоставление оператору общедоступной информации о деятельности организаций, в отношении которых будет проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году. | **заочное**  **сентябрь** | Заместитель председателя Общественного совета |
| 5 | Проведение НОК УООД с учетом информации, представленной оператором.  Представление в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области результатов независимой оценки качества условий, а также предложений по улучшению деятельности образовательных организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества. | **октябрь** | Члены общественного совета |
| 6 | 6.1. Итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями за 2019 год. | **очная**  **ноябрь -** | Председатель Общественного совета |
| 6.2. Результаты мониторинга отзывов граждан о качестве образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ленинградской области. |
| 6.3. О деятельности Общественного совета по НОКО в 2020 году. |
| 7 | Осуществление выездов членов Общественного совета совместно с представителями специалистов Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области с целью проверки соответствия результатов и выводов Отчёта оператора. | **ноябрь - декабрь** | Члены общественного совета |
| 8 | Рассмотрение обращений граждан, поступивших в общественный совет | **по мере необходимости** | Члены общественного совета |