Пояснительная записка

к проекту «О внесении изменений в постановление Правительства

Ленинградской области от 11 марта 2016 года № 57

«Об утверждении Перечня объектов подпрограммы

«Развитие начального общего, основного общего и среднего

общего образования детей в Ленинградской области»

и подпрограммы «Развитие дополнительного образования

детей Ленинградской области» государственной программы

Ленинградской области «Современное образование

Ленинградской области»»

Проект постановления Правительства Ленинградской области разработан комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) в целях повышения эффективности реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» и предполагает корректировку объемов финансирования.

Вносимые изменения в перечень объектов подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» связаны со следующими изменениями:

1. В части главного распорядителя бюджетных средств – комитета по строительству Ленинградской области предусмотрены:
* по объекту **«Организация строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в пос. Вознесенье Подпорожского района»** снятие экономии в 2019 году в объеме 990,88578 тыс. руб. по итогам заключенных контрактов;
* по объекту **«Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район»** уменьшение финансирования в объеме 146 000 тыс. руб. в 2019 году и увеличение финансирования в объеме 101 868 тыс. руб. на 2020 год.

Причина - осуществляется корректировка проектно-сметной документации, по многим видам работ строительство приостановлено.

* по объекту **«Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области»** уменьшение финансирования в объеме 19 000 тыс. руб. в 2019 году и увеличение финансирования в объеме 11 690 тыс. руб. на 2020 год.

Причина - осуществляется корректировка проектно-сметной документации, по многим видам работ строительство приостановлено.

* по объекту **«Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек»** уменьшение финансирования в объеме 138 000 тыс. руб. на 2019 год и увеличение финансирования в объеме 154 704 тыс. руб. на 2021 год.

Причина - осуществляется корректировка проектно-сметной документации, по многим видам работ строительство приостановлено.

**Одновременно дополнительно** в соответствии с обращениями администраций муниципальных образований в рамках подпрограммы требуется перераспределить финансирование между следующими объектами:

* по объекту **«Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновский центр образования»** **по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а»** в связи с опережением графика работ увеличить финансирование в 2019 году на 12 000 тыс. руб. за счет снятия 12 000 тыс. руб. с объекта «Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район» (ожидаемое неосвоение по обращению заказчика).

Указанные средства необходимо восстановить в 2020 году на объект «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район» с объекта «Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновский центр образования» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а».

* по объекту **«Строительство здания на 600 мест МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», в том числе подключение к сетям теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4»** в связи с опережением графика работ увеличить финансирование в 2019 году на 28 000 тыс. руб. за счет снятия 28 000 тыс. руб. с объекта «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района» (ожидаемое неосвоение по обращению заказчика).

Указанные средства необходимо восстановить в 2020 году на объект «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района» с объекта «Строительство здания на 600 мест МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», в том числе подключение к сетям теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4».

2. В части главного распорядителя бюджетных средств – комитета общего и профессионального образования Ленинградской области изменений не планируется.

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.

Настоящий проект размещен на сайте Комитета с целью обеспечения проведения его независимой антикоррупционной экспертизы.

Заместитель председателя

Комитета общего и

профессионального образования

Ленинградской области А.С. Огарков

Исп. Маховер Т.В. тел. 611-44-78 (мес. 7555)