УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «30» августа 2017 года № 2158-р

(приложение)

**План**

**мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **1** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| **1.** | **Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ленинградской области** | До 22.09.2017 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| **2.** | **Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ленинградской области.** | До 22.09.2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.1 | Подготовка электронных сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 года. | До 22.09.2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **3.** | **Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ленинградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»**  | **До 01.09.2017** | **ГАОУ ДПО «ЛОИРО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| **4.** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2017 года по всем учебным предметам и постановкой задач на конференциях, вебсеминарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Вопросы содержания и методики подготовки к ЕГЭ и ГИА по общеобразовательным предметам»** | **Сентябрь-октябрь** **2017 года** | **Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** |
| **5.** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете.** | Сентябрь 2017 года | Комитет, Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 5.1 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2017 года, задачи ГИА 2018 года» на аппаратном совещании Губернатора Ленинградской области | По графику Правительства | Комитет |
| 5.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на областном педагогическом совете, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Август - сентябрь 2017 года  | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 5.3 | Проведение совещания руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год. | 2 декада сентября 2017 года | Комитет |
| 5.4 | Видеоконференция по теме «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год» (категория - образовательные организации, родительские комитеты) | Сентябрь 2017 года | Комитет |
| 5.5 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2018 года | До 22.09.2017 | ОМСУ |
| 5.6 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | До 22.09.2017 | Руководители образовательных организаций |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **1.** | **Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.**  |
| 1.1 | Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах проведения ГИА-11 и ГИА-9.Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора дальнейшего образовательного маршрута. | Сентябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Организация регистрации на дополнительные периоды проведения ГИА-11 и ГИА-9. | До 01.09.2017  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Подготовка региональных распорядительных документов об организации и проведении ГИА в дополнительные периоды сдачи ГИА. | До 01.09.2017 | Комитет  |
| 1.4 | Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА-11 и ГИА-9 в дополнительные периоды сдачи ГИА. | Сентябрь 2017 года | ОМСУ, образовательные организации |
| **2.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11.** |
| 2.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ). | Сентябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2017 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9. | Сентябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Сентябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.4 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования.  | по графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2018 года (вебинары) | Октябрь-ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 2.6 | Представление методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2018 года по каждому учебному предмету с учетом принятых демоверсий КИМ ГИА 2018 года (вебинары «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах»). | Октябрь-ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.7 | Подготовка примерных тем сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | До 27.09.2017 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.8 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ0:- Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября)- Анализ результатов репетиционного ИСИ (1 декада ноября). | До 01.12.2017 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.9 | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2017-2018 учебном году. | До 15.12.2017 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| 2.10 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году. | Ноябрь 2017 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.11 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах», «Изучение демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2018 года», «Подготовка к итоговому сочинению/изложению» | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2.12 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. | по графику курсовой подготовки | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **3.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся**  |
| 3.1 | Собеседование со специалистами ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2017 году (формат отчета ФИПИ).Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2018 года. | 3 декада сентября 2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 3.2 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2017 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты |
| 3.3 | Проведение собеседования со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2017 года. | По отдельному графику | Комитет |
| 3.4 | Выезды в муниципальные образования по вопросам подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 в образовательных организациях и качества образовательных результатов:Кировский район | Сентябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  | 24.10. 2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 2 декада декабря 2017 года, 2 декада января 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.7 | Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку. | 2 декада февраля 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.8 | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам. | Январь-апрель 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.9 | Изучение бланочной технологии при проведении ГВЭ-9 | Ноябрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 3.10 | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11.Подготовка к итоговому сочинению/изложению.Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов. | Сентябрь 2017 года - апрель 2018 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.11 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области**  | **сентябрь 2017 – июнь 2018 года****В соответствии с изменениями на федеральном уровне**  | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с федеральными **нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами** | До марта 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году» (далее – ГЭК) | До декабря 2017 года | Комитет  |
| «О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Сентябрь 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении сроков и мест регистрации в 2018 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области» | Октябрь 2017 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О графике формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2017 -2018 учебном году» | Октябрь 2017 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О назначении лиц, ответственных за формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2017 -2018 учебном году» | Октябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2017 году» | До 1 ноября 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении графика мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2018 году» | Октябрь 2017 года | Комитет  |
| «О проведении в Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2017 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Ленинградской области в 2017 -2018 учебном году» | Ноябрь 2017 года | Комитет |
| «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов при проведении ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в Ленинградской области в 2018 году» | Январь 2018 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Ленинградской области в 2017 -2018 учебном году» | Январь2018 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2017 -2018 учебном году» | Февраль 2018 года | Комитет |
| «О назначении выделенных специалистов ЦИТ в ППЭ ЕГЭ для проведения этапа ЕГЭ» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году (досрочный, основной периоды)» | Март, апрель 2018 года | Комитет |
| «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2018 году» | В период проведения ГИА 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Декабрь 2017 года | Комитет |
| «О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Январь 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Январь 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Март 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Март 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Март 2018 года | Комитет |
| «О проведении ГИА-9 в Ленинградской области в досрочный период в 2018 году» | Март 2018 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Апрель 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Апрель 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Апрель 2018 года | Комитет |
| **2.** | **Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.**- Внесение изменений в Положения о Государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссиях, конфликтной комиссии.- Внесение изменений в Порядок о проведении итогового сочинения/изложения | **В соответствии с изменениями на федеральном уровне** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ** |
| **4.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);- обеспечение видеонаблюдения; - доставку экзаменационных материалов в ППЭ;- дооборудование РЦОИ;- дооборудование ППЭ для технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ;- обеспечение функционирования каналов связи РЦОИ;- расходных средств для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь 2017 года |  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | **Дооснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| Приобретение картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, приобретение расходных материалов ППЭ и РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | **Дооснащение материально–технической базы ППЭ для проведения ГИА-11 (исполнение технологической карты обеспечения ППЭ на 2018 год)** |
| Приобретение резервных сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в ППЭ (100% обеспечение) | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение принтеров в комплекте с оригинальными и запасными картриджами для обеспечения печати КИМ ЕГЭ в аудиториях ППЭ (100% обеспечение аудиторий) | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение резервных рабочих станций для аудиторий, в том числе иностранного языка (раздел «Говорение»)  | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2. | **Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| Размещение заказа на приобретение сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в ППЭ  | Октябрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение принтеров в комплекте с оригинальными и запасными картриджами для обеспечения печати КИМ ЕГЭ в аудиториях ППЭ (50% аудиторий) | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение резервных рабочих станций для аудиторий, в том числе иностранного языка (раздел «Говорение») | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике базовой и профильной, по русскому языку по материалам ЕГЭ-2018 года | Ноябрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГИА-11 | Январь-февраль 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Январь –февраль 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА» | Январь-февраль 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3. | **Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.** |
| Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения и каналов связи в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель-май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта по доставке экзаменационных материалов в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель-май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение принтеров в комплекте для печати КИМ в аудиториях ППЭ. | Март 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение резервных рабочих станций для аудиторий, в том числе иностранного языка (раздел «Говорение») | Март 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март-апрель-май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Обновление и приобретение дополнительных электронных ключей шифрования членов ГЭК. | Апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. | Июль-сентябрь 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым тестированием для:** |  |  |
| 1.1 | - членов ГЭК; | декабрь 2017 – март 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)Региональное обучениеМуниципальное обучение | до 01.04.2018до 20.05.2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| 1.3 | - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | До 15.03.2018 на досрочный периодОктябрь-декабрь 2017 до 20.05.2018 на основной период | ОМСУ |
| 1.4 | - ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; | октябрь-декабрь 2017 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.5 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в ППЭ-2017 года; | февраль – май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»; | апрель–май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.7 | - членов конфликтной комиссии; | февраль – май 2018 года | Комитет |
| 1.8 | - общественных наблюдателей.Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей. | До 15 апреля 2018 года на досрочный этапДо 20 мая 2018 года на основной этап | Комитет, ОМСУ |
| 1.9 | ***- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:***Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. | До 1 декабря 2017 годаОктябрь, ноябрь(1-октябрь, 1- ноябрь) | Комитет, ОМСУГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.10 | Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2017 года,март 2018 года | Комитет |
| 1.11 | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2017 году. | Сентябрь -декабрь2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 1.12 | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях:- специалистов комитета- руководителя и специалистов ГБУ ЛО «ИЦОКО»;- председателей (представителей) предметных комиссий. | Сентябрь 2017 – май 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.13 | Федеральные дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей | Февраль-март2018 года | ФГБУ ФЦТ, Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ, ППЭ |
| 1.14 | Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам готовности ППЭ, специалистов ППЭ к применению технологии печати контрольных измерительных материалов и технологии сканирования экзаменационных материалов. | По графику совещаний  | Комитет |
| 1.15 | Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. | 2-3 ноября 2017 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1, 12, 32, 34, 36, 40. |
| 1.16 | Подготовка распоряжения о назначении выделенных специалистов ЦИТ в ППЭ ЕГЭ для проведения основного этапа ЕГЭ. | Апрель 2018 года | Комитет |
| 1.17 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ).  | 1 декада мая 2018 года | ОМСУ |
| 1.18 | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ.  | 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1-41 |
| 1.19 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ.  | Март, 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1-41 |
| 1.20 | Федеральное тестирование систем видеонаблюдения  | Март, 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1-41 |
| 1.21 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в ППЭ. | Март, 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ по иностранным языкам |
| 1.22 | Проведение дополнительной проверки готовности в день экзамена. | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»ППЭ 1-41 |
| **2.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий** |  |  |
| 2.1 | Анализ работы региональной предметной комиссии ЕГЭ, ГИА-9 по общеобразовательным предметам (вебинары для экспертов предметной комиссии) | Октябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными списками кандидатов-экспертов в предметную комиссию.Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | Октябрь, ноябрь 2017 годаФевраль 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.4 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету  | Январь – март 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)  | Январь – март 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.6 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2018 году): анализ результатов квалификационных испытаний;особенности организации работы предметной комиссии в 2018 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки); акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях;знакомство критериями проверки ЕГЭ 2018 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы.  | Май-июнь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.7 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ  | Январь – май 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.8 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | Январь – май 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.9 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | Май-июнь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.10 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФИПИМарт 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.11 | Участие в вебинарах ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по 14 предметам перед основным этапом ЕГЭ | По графику ФИПИМай-июнь 2018 года | ФГБНУ ФИПИ, Комитет, ГАОУ ДПО ЛОИРО, ОМСУ |
| **3** | **Цикл обучающих вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | **Октябрь 2017 – май 2018 года** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ** |
| **4** | **Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА.** |  |  |
| Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»  | 2 декада марта, 1 декада мая 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| Участие в апробации технологии «Печать полного комплекта ЭМ в ППЭ»  |
| Участие в апробации на технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).  |
| Участие в тестировании системы видеонаблюдения. |
| Участие в федеральном вебинаре для руководителей и организаторов ППЭ досрочного этапа | Март 2018 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ. ОО-ППЭ |
| **5** | **Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| Отчеты в ГЭК задействованных по планам подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  | Декабрь 2017 – май 2018 года | Комитет |
| Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2017 – май 2018 года | Комитет |
| Отчет сектора ГИА Комитета на аппаратных совещаниях по готовности к ГИА-9 и ГИА-11 | Март, май 2018 года | Комитет |
| **6.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** | **Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)** |  |  |
| 1.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ». | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | Проведение аукционных мероприятий по закупке оборудования, оказанию услуг по проведению репетиционных экзаменов по обязательным предметам. | Ноябрь 2017 -апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.4 | Проведение обучающих семинаров для ответственных за формирование муниципальных баз данных, технических специалистов, руководителей ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь 2017-апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.5 | Обновление, продление срока действия, приобретение дополнительных электронных ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати КИМ и сканирования в ППЭ ГИА-11. | До 01.04.2018 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11. | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| **2** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 октября, до 20 декабря 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| **3** | **Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755** | **Август 2017 года – август 2018 года** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| 3.1 | Формирование данных об:-общеобразовательных организациях;-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;-выпускниках прошлых лет;-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий- Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ. | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей. | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | До 1 февраля 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11.Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
| Назначение на экзамены общественных наблюдателей. | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Назначение на экзамены членов предметных комиссий. | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о полученных экзаменационных материалах. | 1 сутки до экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГУС по СПб и Ленинградской области |
| Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ. | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
| Сведения об использовании экзаменационных материалов. | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА). | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов. | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.8 | Информация о результатах ГИА. |  |  |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Результаты рассмотрения апелляции. | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11.  | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| **4.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).** |  |  |
| 4.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПК.Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор.Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования. | По федеральному запросу | Комитет |
| 4.3 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава ГЭК при проведении ГИА-11 в 2018 году» | До 1 декабря 2017 года | Комитет |
| 4.4 | Распоряжение комитета «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| 4.5 | Распоряжение комитета «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| 4.6 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| 4.7 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава ГЭК при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2017-2017 учебном году» | До 1 декабря 2017 года | Комитет |
| 4.8 | Распоряжение комитета «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | До 1 апреля 2018 года | Комитет |
| 4.9 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава конфликтной комиссии ГИА-9 в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | До 1 апреля 2018 года | Комитет |
| **5.** | **Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки** |  |  |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | До 1 декабря 2017 года | Комитет |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 5.4 | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | До 1 октября 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.5 | Вебинары КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | Октябрь-ноябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.6 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | Октябрь-ноябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.7 | Проведение репетиционного ИСИ.Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций | 24.10.20171 декада ноября 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.8 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.9 | Технологическое сопровождение проведения ИСИ.Контроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки).Обработка (сканирование) бланков ИСИ | даты подготовки и проведения ИСИ  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.10 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.11 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **6** | **Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.** | По письму-запросу Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **7** | **Продление действия существующих 102 ключей шифрования члена ГЭК.****Оформление ключей шифрования члена ГЭК в целях обеспечения наличия по 2 электронных ключа в ППЭ с технологией печати КИМ в ППЭ.** | Декабрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **8** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.** |  |  |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Главным управлением связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом здравоохранения, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения Ленинградской области. | октябрь 2017 года – июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подведение итогов проведения ГИА в 2017 году в Ленинградской области  | Октябрь 2017 года | Комитет, организации-участники проведения ГИА-2017 |
| 8.3 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2018 году (досрочный и основной этап проведения ГИА) | Январь – май 2018 года | Комитет |
| 8.4 | Проведение совместных заседаний по вопросам проведения ГИА в 2018 году.Предоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Комитет |
| 8.5 | Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения и каналов связи в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.6 | Заключение государственного контракта по доставке экзаменационных материалов в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.7 | Заключение государственного контракта на приобретение принтеров в комплекте для печати КИМ в аудиториях ППЭ. | Март-апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |  |  |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Март-апрель 2018 года | Комитет |
| 9.2 | Работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения | 4 кв. 2016 года – 2 кв. 2017 года | Ростелеком  |
| 9.3 | Обучающие семинары для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | Март-апрель 2018 года | Комитет, Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | По федеральному графику (март, май 2018 года) | Комитет, Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.6 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | По расписанию ГИА | Ростелеком  |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Прием ППЭ по Акту готовности. | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету  | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 11 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 12 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 13 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| **14** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |  |  |
| 14.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 14.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 году | Декабрь - март 2018 года  | Комитет, ОМСУ, ОО, ЦПМПК |
| 14.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Ноябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 14.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Ноябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 14.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 05.05.2018 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 14.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | До 05.05.2018 | Комитет |
| **15** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |  |  |
| 15.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет |
| 15.2 | Взаимодействие с ГАОУ «ЛГУ», ГАОУ «ГИЭФПТ», Гатчинским педагогическим колледжем, филиалом РГПУ им. А.И.Герцена в г. Волхове по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | До 05.05.2018 | Комитет |
| 15.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 15.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | По расписанию ГИА 2018 | Комитет  |
| 15.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 05.05.2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 15.6 | Федеральный вебинар для общественных наблюдателей | Май 2018 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ |
| **16** | **Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (СИЦ).** |  |  |
| 16.1 | Подготовка соглашений Комитет с АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и АОУ ВО Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по организации участия студентов вузов Ленинградской области в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ 2017 года**.** | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.2 | Назначение ответственного куратора по координации деятельности студентов в ходе проведения ГИА. | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.3 | Первичный отбор студентов по заказу Комитета (составление списков студентов 3-4 курса) | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.4 | Формирование учебного плана с учетом возможной досрочной сдачи сессии и зачета производственной практики:- разработка программ производственной практики, в том числе индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в качестве общественных наблюдателей период проведения ГИА - установление сроков летней экзаменационной сессии. | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.5 | Обучение студентов-общественных наблюдателей. | Январь-март 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.6 | Назначение лиц, ответственных за обучение (распорядительный акт). | Январь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.7 | Определение площадки, формы обучения | Январь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.8 | Определение графика обучения | Январь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.9 | Прохождение обучения и практических занятий | Январь-март 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.20 | Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников СИЦ | Апрель -май 2018 года | ФГБУ ФЦТ, Комитет, кураторы вузов |
| 16.21 | Проведение зачета студентов-общественных наблюдателей, выдача документа об обучении | Апрель -май 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.22 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении- форма присутствия на ППЭ- форма онлайн-наблюдения | Май 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.23 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей | До 15.05.2018 | Комитет |
| 16.24 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | До 15.05.2018 | ГБУ ЛО ИЦОКО |
| 16.25 | Курирование участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении |  | Комитет, кураторы вузов |
| 16.26 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для производственной практики |  | Комитет, кураторы вузов |
| 16.27 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для Комитета |  | Комитет, кураторы вузов |
| **7** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов** | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март 2017-июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Проведение региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА- обучающихся- родителей- педагогов | Октябрь, декабрь 2017Январь, март, май 2018 | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО», |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**- регионального уровня- муниципального уровня | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.** | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
|  | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации (газете «Вести», на информационных порталах «Фонтанка.ру», «47news»), на информационном портале администрации Ленинградской области, на новостных каналах Санкт-Петербурга и Ленинградской области; | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ 47 региона, встречи с представителями муниципальных СМИ в режиме он-лайн и офф-лайн. | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет |
| Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ГИА. | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **4** | **Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.** | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **5** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |  |  |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |  |
| - нормативных документах ГИА;- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | Октябрь 2017 года  |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. | Октябрь 2017 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; | Октябрь 2017 года  |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2018 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2018 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2017 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. | Январь - апрель 2018 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; | Апрель 2018 года |
| Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; | Апрель 2018 года |
| - информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Май 2018 года |
| Подготовка памяток участника ГИА. | Сентябрь 2017 года – май 2018 года |
| Анкетирование выпускников, их родителей по проверке знания процедур проведения ГИА | Апрель - май 2018 года | ОМСУ |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. | Май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | Март - июнь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| **6** | **Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА** | По дополнительному графику  | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **7** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | 13.02.2018 | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2018 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ, ОО |
| **8** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:****- тренинги, занятия с обучающимися;****- сопровождение педагогов;****-сопровождение родителей** | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **9** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. | Сентябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;- о шкале результатов ГИА-9. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА.О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. | Декабрь 2017- февраль 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. | Март 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Июнь 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. | Январь 2018Апрель 2018 | Руководители образовательных организаций |
| **8** | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** | **Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области.** | До 01.09.2018 | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **2** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора)** | До 01.09.2018 | **Приложение** |
| **3** | **Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА** |  |  |
| 3.1 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах ОИВ и образовательных организаций в соответствии с законодательством  | сентябрь 2017 года март - июнь 2018 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 3.2 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11в региональных СМИ | сентябрь 2017 года июнь 2018 года | Комитет |