УТВЕРЖДЕН

организационным штабом   
по проектному управлению

в Ленинградской области

(протокол от 11 декабря 2018 года № 10)

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональной программы проектов | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальные лифты» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области  по социальным вопросам | | |
| Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | | |
| Администратор регионального проекта | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы | | |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398) | | |

**«Социальные лифты в Ленинградской области»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель регионального проекта: формирование системы профессиональных конкурсов для профессионалов Ленинградской области | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип  показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (единиц, накопительным эффектом) | Основной | 0 | 12.2018 | 0 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в профессиональных конкурсах, тыс. человек | Основной | 0 | 12.2018 | 0 | 3,5 | 5,8 | 9,4 | 13,0 | 16,5 | 20,0 |
|  | | | | | | | | | | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

1. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | |
| 1.1. | Создание онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях информирования и регистрации граждан в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста | Создана онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях информирования и регистрации граждан в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста |
| 1.2. | Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | Организовано проведение 35 конкурсов на базе Центра профессиональных компетенций на площадке Индустриального парка «Северо-Западный Нанотехнологический центр» в г. Гатчина Ленинградской области  с включением стандартов «орлдскиллс» |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | |  | Всего  (млн.  рублей) |
| п/п | финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,78 | 14,61 | 15,48 | 82,87 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | бюджет Ленинградской области | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,78 | 14,61 | 15,48 | 82,87 |
| 1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,78 | 14,61 | 15,48 | 82,87 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ленинградской области | | 0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,78 | 14,61 | 15,48 | 82,87 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | Должность | | Непосредственный  руководитель | | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В. | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | | Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской области  по социальным вопросам | |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Огарков А.С. | заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | | Тарасов С.В.,  председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | |
| 3. | *(ответственный за достижение результата*  *регионального проекта)* | Голованов М.В. | | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |
| Создание онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях информирования и регистрации граждан в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста | | | | | | | |
| 4. | *(ответственный за достижение результата*  *регионального проекта)* | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | | | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы |  |
| 5. | *(участник*  *регионального проекта)* | Еремеев С.Г.  Ковалев В.Р.  Ковальчук О.В. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;  АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»  Профессиональные образовательные учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области  Центр профессиональных компетенций на площадке Индустриального парка Северо-Западный Нанотехнологический центр» в г. Гатчине | | | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования | *(участник*  *регионального проекта)* |
| Проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | | | | | | | |
| 6. | *(ответственный за достижение результата*  *регионального проекта)* | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально−технической базы | |  |
| 7. | *(участник*  *регионального проекта)* | Еремеев С.Г.  Ковалев В.Р.  Ковальчук О.В. | ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;  АОУ ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»  Профессиональные образовательные учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области  Центр профессиональных компетенций на площадке Индустриального парка «Северо-Западный нанотехнологический центр» в г. Гатчине | | Голованов М.В., начальник отдела профессионального образования | | *(участник*  *регионального проекта)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«Социальные лифты в Ленинградской области»

»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень  контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | Создание онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях информирования и регистрации граждан в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |
| 2. | Проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 2019 | 2024 | Голованов М.В. | Приказы, распоряжение КОиПО ЛО |  |