Региональная инновационная программа

«Поддержка интересов детей старшего дошкольного возраста в изучении профессий взрослых посредством организации проектной деятельности»

Общая характеристика программы

Актуальность

Сегодня в России по направлению профориентационной работы проводятся разные меры. Педагоги, психологи, профориентологи имеют большой арсенал необходимых технологий, которые включают в себя диагностические методики, беседу, групповую тренинговую работу и многие другие. Специалисты трудятся в профориентационных лагерях, центрах и других учреждениях для ребят подросткового возраста по причине того, что к этому возрасту они должны иметь представление о мире профессий. В средней школе нередко классы уже разделены на профили и от детей требуется определиться, какие профильные экзамены они будут сдавать.

Однако, по мнению специалистов в данном направлении, профориентационная работа в России в целом находится не на самом высоком уровне. По результатам проведенного союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения исследования реальный уровень осведомлённости подростков, способности их оценивать ситуацию и в ней действовать неутешителен. Более 70 % школьников «неосознанно компетентны», то есть не имеют ни малейшего представления о том, какую профессию хотели бы получить и чем хотели бы заниматься в жизни. И только около 5% точно знают своё будущее призвание.

Все эти события, безусловно, повлияли на активность образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в вопросах ранней профориентации воспитанников.

В интернете, на семинарах и конференциях по актуальным вопросам дошкольного образования предъявляется опыт проведения в детских садах системы мероприятий, направленных на оказание помощи дошкольникам и их родителям в «разумном» выборе профессии в будущем, на формирование у дошкольников «предпринимательских» навыков. Педагоги разрабатывают образовательные проекты по ранней профориентации дошкольников, нередко нарушая специфику дошкольного детства и полагая, что к профессиональному самоопределению следует готовить уже с детского сада.

В детских садах появляется практика проведения диагностики уровня ранней профориентации, в ходе которой выявляются знания дошкольниками профессий, проводится анкетирование их родителей с целью выявления представлений о том, какую профессию они хотят, чтобы выбрал их ребёнок, когда вырастет и т.п.

«Мы обсуждаем большое количество возможностей, как что-либо сделать, какие использовать технологии, какие предпринимать шаги, но полностью теряем вопрос о смысле образования: зачем это нужно сделать?» (А.Г. Асмолов).

Поэтому актуальным становится разобраться в целесообразности использования в работе с дошкольниками определённого содержания и педагогических стратегий, направленных на развитие способностей, которые в подростковом возрасте позволят им сделать осознанный выбор профессии с учётом особенности личности.

Концепция, ведущие идеи программы

Рассуждая о профессиях будущего, А.Г. Асмолов предполагает, что, прежде всего, будут востребованы переговорщики, визионеры, прогнозирующие и работающие с будущим, а также профессии, где есть ставка на творчество, ставка на воображение и ставка на развитие личности. Современное образование должно предоставлять возможность развиваться воображению как необходимому условию для поиска самых необычных решений в будущем. В дошкольном детстве есть все возможности для развития воображения в игровой деятельности, которая является ведущим видом деятельности.

Также существует предположение среди специалистов, занимающихся вопросами профориентации, что вместо профессии в современном понимании человек будет владеть набором различных компетенций и навыков:

- навыки работы преимущественно с машинами (Hard skills – профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание иностранного языка, использование компьютерных программ) и

- навыки работы с людьми и бумагами (Soft skills – умственные и межличностные компетенции: социальные, интеллектуальные и волевые: коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность). (К. Ольховский).

В будущем у нас будет бесконечный доступ к информации в любое время и в любом месте. Но компетенции будущего находятся также и в сфере взаимоотношений.

Согласно ведущей теории стандарта дошкольного образования - теории амплификации (А.В. Запорожец), новообразованием в эмоциональной сфере в дошкольном возрасте являются социальные чувства (эмпатия, сопереживание, любовь к близким и т.д.).

Дошкольный возраст также является сензитивным периодом для поисково-исследовательской деятельности.

В ФГОС дошкольного образования отмечено, что «конкретное содержание образования зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализоваться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)».

Гипотеза

Поддержка и развитие интересов детей старшего дошкольного возраста по изучению профессий взрослых может успешно осуществляться, если организовать проектную деятельность с детьми, включающую детскую поисковую деятельность, разнообразные виды игр, общение и условия для содержательных видов детской деятельности.

Цель программы: создание условий для организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, направленной на поддержку и развитие детских интересов к профессиям взрослых

Задачи программы

- изучение подходов к организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста;

- анализ психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий в ДОО, возможностей социального окружения и родительского потенциала в вопросах изучения профессий взрослых;

- анализ условий и дефицитов организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста;

- изучение интересов детей старшего дошкольного возраста к профессиям взрослых;

- организация и методическое обеспечение проектной деятельности со старшими дошкольниками по изучению профессий взрослых;

- выявление эффективных форм, способов, механизмов организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по изучению профессий взрослых;

- обобщение и систематизация эффективных образцов организации проектной деятельности с детьми старшего возраста по изучению профессий взрослых.

База

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» Выборгского муниципального района

Научный руководитель: Тимофеева Наталья Вилеаниновна, доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 г. Тосно «Детский сад комбинированного вида «Сказка» Тосненского муниципального района;

Научный руководитель: Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» г. Сосновый Бор Сосновоборского городского округа

Научный руководитель: Бурим Надежда Владимировна старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» Тихвинского муниципального района

Научный руководитель: Никитина Светлана Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент

Общее научное руководство реализацией региональной инновационной программы - Никитина Светлана Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент

Этапы

- Подготовительный этап: сентябрь 2020 г. – февраль 2021 г.

- Основной этап: февраль 2021 г. – февраль 2022 г.

- Завершающий этап: февраль – июнь 2022 г.

Структура и содержание работы по программе

Подготовительный этап: сентябрь 2020 г. – февраль 2021 г.

Для создания условий организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста по изучению профессий взрослых необходимо:

- изучить подходы к организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста;

- анализ психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий в ДОО, возможностей социального окружения и родительского потенциала в вопросах изучения профессий взрослых;

- изучение интересов детей старшего дошкольного возраста к профессиям взрослых;

- проектирование организации проектной деятельности по изучению профессий взрослых на основе проведенного анализа условий ДОО и выявленных интересов детей

Ключевые мероприятия подготовительного этапа:

| № | Тема мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение темы, концепции, цели, задач и подходов к реализации инновационной программы | 8.12.2020 г. | Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 2. | Консультация «Проекты и проектная деятельность в детском саду» | январь 2021 | Никитина С.В. |
| 3 | Разработка мониторинговых механизмов сопровождения инновационной деятельности | январь 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 4 | Анализ психолого-педагогических, кадровых и материально-технических условий в ДОО, возможностей социального окружения и родительского потенциала в вопросах изучения профессий взрослых | февраль 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 5 | Анализ выявленных интересов детей старшего дошкольного возраст | февраль 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 6 | Проектирование организации проектной деятельности в ДОО по выбранной теме | февраль-март 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |

Основной этап: февраль 2021 г. – февраль 2022 г.

Задачи основного этапа:

- организация и методическое обеспечение проектной деятельности со старшими дошкольниками по изучению профессий взрослых;

- выявление эффективных форм, способов, механизмов организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по изучению профессий взрослых.

Примерные мероприятия основного этапа:

| № | Тема мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консультация «Особенности поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» | март 2021 | Бутина О.А. |
| 2 | Коррекция плана организации проектной деятельности по выбранной теме | март 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 3 | Консультация «Особенности сюжетно-ролевых игр старших дошкольников» | апрель 2021 | Бурим Н.В. |
| 4 | Коррекция плана организации проектной деятельности по выбранной теме | апрель 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 5 | Консультация «Современные формы по ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых» | май 2021 | Тимофеева Н.В. |
| 6 | Экспертиза разработанных проектов | июнь 2021 | Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. |
| 7 | Реализация разработанных проектов | сентябрь - октябрь 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 8 | Анализ эффектов и возникших проблем в ходе организации проектной деятельности; предъявление реализованных проектов с примерами обратной связи | октябрь 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 9 | Представление и экспертиза реализованных проектов | ноябрь 2021 | Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 10 | Разработка проектов организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по изучению профессий взрослых (в соответствии с выявленными детскими интересами) | ноябрь-февраль 2021 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 11 | Консультации по возникающим вопросам в ходе проектирования | ноябрь 2021 -февраль 2022 | Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. |
| 12 | Реализация проектов организации проектной деятельности | ноябрь 2021 -февраль 2022 | Руководители и педагоги ДОО-участников |
| 13 | Предъявление реализованных проектов и экспертиза | февраль 2022 | Руководители и педагоги ДОО-участников Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. |
| 14 | Отбор эффективных форм, способов и методов работы с детьми | март 2022 | Руководители и педагоги ДОО-участников Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. |

Завершающий этап: февраль – июнь 2022 года

Задачи завершающего этапа:

- обобщение и систематизация эффективных образцов организации проектной деятельности с детьми старшего возраста по изучению профессий взрослых

Ключевые мероприятия завершающего этапа:

| № | Тема мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Систематизация реализованных проектов организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по изучению профессий взрослых | апрель-май 2022 | Руководители и педагоги ДОО-участников Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. |
| 2. | Подготовка к публикации инновационных продуктов и их предъявление | июнь 2022 | Руководители и педагоги ДОО-участников Никитина С.В. Тимофеева Н.В. Бутина О.А. Бурим Н.В. |

Критерии и показатели результативности программы

Критерий 1: Степень разработанности материалов инновационной деятельности в образовательной организации

Показатели:

1. Наличие разработанных и реализованных в ходе инновационной деятельности проектов

2. Соответствие материалов требованиям федерального государственного образовательного стандарта, действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

3. Наличие аналитических материалов по результатам исследований, выявляющих результативность (эффективность) инновационной деятельности

4. Возможность использования разработанных проектов другими организациями региона (унифицированность).

Критерий 2: Профессиональные компетенции педагогических и руководящих кадров

Показатели:

1. Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательной организации в инновационную деятельность.

2. Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате инновационной деятельности.

3. Повышение профессиональной активности педагогического состава образовательной организации.

4. Количество проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения по теме инновационной деятельности.

Критерий 3 Социальная значимость инновационной деятельности

Показатели:

1. Удовлетворенность детей и их родителей качеством образования в условиях инновационной деятельности.

2. Достигнутые соглашения с социальными партнерами.