ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах мониторинга исполнения государственного задания государственными учреждениями Ленинградской области, подведомственными комитету общего и профессионального образования Ленинградской области

за 2024 год

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) на 2024 год установлены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 59 подведомственным государственным учреждениям Ленинградской области (далее – подведомственные учреждения).

В соответствии с пунктом 13 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 №543, комитетом осуществляется мониторинг исполнения подведомственными учреждениями государственного задания с целью получения информации о ходе и результатах его исполнения и своевременной корректировки.

Мониторинг исполнения государственного задания проводится на основе анализа текущих отчетов о выполнении государственного задания, предоставленных подведомственными учреждениями.

В ходе мониторинга осуществлена оценка достижения показателей, характеризующих качество и объем оказания государственных услуг (выполнения работ).

Результаты мониторинга представлены в таблице:

| № п/п | Наименование учреждения | Итоговая оценка выполнения государственного задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» | Выполнено не в полном объеме* |
| 2 | ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» | Выполнено |
| 3 | ГАПОУ ЛО «Борский агропромшленный техникум» | Выполнено |
| 4 | ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум» | Выполнено |
| 5 | ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» | Выполнено |
| 6 | ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» | Выполнено не в полном объеме* |
| 7 | ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский» | Выполнено |
| 8 | ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского» | Выполнено |
| 9 | ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» | Выполнено |
| 10 | ГБПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум» | Выполнено не в полном объеме* |
| 11 | ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» | Выполнено |
| 12 | ГБПОУ ЛО «Лисинкий лесной колледж» | Выполнено не в полном объеме* |
| 13 | ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» | Выполнено |
| 14 | ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум» | Выполнено |
| 15 | ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» | Выполнено |
| 16 | ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» | Выполнено |
| 17 | ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» | Выполнено |
| 18 | ГБПОУ ЛО «Политехнический колледж» г.Светогорска | Выполнено не в полном объеме* |
| 19 | ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» | Выполнено не в полном объеме* |
| 20 | ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» | Выполнено |
| 21 | ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» | Выполнено |
| 22 | ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» | Выполнено |
| 23 | ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» | Выполнено |
| 24 | ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" | Выполнено |
| 25 | АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» | Выполнено |
| 26 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 27 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 28 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | Выполнено |
| 29 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Ефимовская школа-инетрнат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 30 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 31 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Кировская школа –интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | Выполнено |
| 32 | ГБОУ ЛО "Школа-интернат "Красные Зори" | Выполнено |
| 33 | ГБОУ ЛО "Ларьянская школа-интернат" | Выполнено |
| 34 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 35 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Ленинградской области «Лужская санаторная школа–интернат» | Выполнено |
| 36 | ГБОУ ЛО "Лужская школа-интернат" | Выполнено |
| 37 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Ленинградской области «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения» | Выполнено |
| 38 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Никольская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 39 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 40 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | Выполнено |
| 41 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 42 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Сиверская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 43 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Сосновоборская школа, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 44 | ГБОУ ЛО "Сланцевская школа - интернат" | Выполнено |
| 45 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" | Выполнено |
| 46 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | Выполнено |
| 47 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | Выполнено |
| 48 | ГБОУ ЛО "Павловский центр "Логос" | Выполнено |
| 49 | ГБДОУ ЛО "ВДСКВ" | Выполнено |
| 50 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" | Выполнено |
| 51 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации" | Выполнено |
| 52 | ГБУ ДО ДООЦ "Россонь" им. Ю.А. Шадрина" | Выполнено |
| 53 | ГБУ ДО ДООЦ "Маяк" | Выполнено |
| 54 | ГБУ ДО ЦОО "Березняки" | Выполнено |
| 55 | ГАОУ ДПО "ЛОИРО" | Выполнено |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Информационный центр оценки качества образования" | Выполнено |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Ладога" | Выполнено |
| 58 | ГБУ ДО «Центр «Интеллект» | Выполнено |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГБУДО "ЛО ППМС-центр") | Выполнено |

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленные 53 государственным учреждениям Ленинградской области, подведомственным комитету, на 2024 год выполнены.

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленные 6 государственным учреждениям Ленинградской области, подведомственным комитету, на 2024 год выполнены не в полном объеме*.

1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленное Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» выполнено частично, отдельные показатели не выполнены в полном объеме:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 28 чел. среднегодовой контингент (план - 30 чел.);

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 49 чел. среднегодовой контингент (план - 52 чел.).

2. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленное Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Киришский политехнический техникум» выполнено частично, отдельные показатели не выполнены в полном объеме по следующим услугам:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

18.01.28 Оператор нефтепереработки – 20 чел. среднегодовой контингент (план - 21 чел.).

3. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленное Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» выполнено частично, отдельные показатели не выполнены в полном объеме:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.01 Мастер  по лесному хозяйству – 70 чел. среднегодовой контингент (план - 71 чел.);

Реализация образовательных программ среднего профессионально-го образования – программ подготовки специалистов среднего звена

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 86 чел. среднегодовой контингент (план - 87 чел.).

4. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленное Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Сланцевский индустриальный техникум» выполнено частично, отдельные показатели не выполнены в полном объеме:

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – 2 160 чел./час. (план - 4 500 чел./час.);

5. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленное Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Политехнический  колледж» города Светогорска выполнено частично, отдельные показатели не выполнены в полном объеме:

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена

35.02.04  Технология комплексной переработки древесины – 36 чел. среднегодовой контингент (план - 37 чел.).

6. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленное Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области «Лисинский лесной колледж» выполнено частично, отдельные показатели не выполнены в полном объеме:

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  – не выполнено (план - 540 чел./час).

Подведомственным учреждениям направлены письма о возврате средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в областной бюджет Ленинградской области в объеме, соответствующем недостигнутым показателям, характеризующим объем оказываемых государственных услуг (работ), установленным в государственном задании 2024 года.