# Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области»

**за январь-декабрь 2019 года**

За 2019 год объем исполнения государственной программы составил 33 329 792,3 тыс. рублей или 97,3% от годовых ассигнований 34 267 984,6 тыс. рублей (с учетом федерального, регионального и местных бюджетов).

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 12 202 633,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 109 706,4 тыс. рублей, за счет регионального бюджета 11 923 025 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 169 902,5 тыс. рублей. За 2019 год фактическое финансирование подпрограммы составило 12 189 407,2 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 109 706,4 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 11 912 337,8 тыс. рублей (99,9%), за счет средств местных бюджетов 167 363,0 тыс. рублей (98,5%). Выполнение подпрограммы составило 12 123 007,5 тыс. рублей или 99,3% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 109 706,4 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 11 845 938,1 тыс. рублей (99,4%), за счет средств местных бюджетов 167 363,0 тыс. рублей (98,5%).

**В рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание 1 государственного казенного дошкольного учреждения, подведомственного комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в объеме 38 533,3 тыс. рублей;

- направлены субсидии 10 частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, на сумму 67 072,6 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 1019 воспитанников;

- направлены субсидии 3 индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования, на сумму 8 359,4 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 93 воспитанников;

- направлены субвенции в бюджеты 18 муниципальных образований Ленинградской области, в рамках переданных полномочий по реализации программ дошкольного образования, в общем объеме 9 989 124,0 тыс. рублей. Исполнение составило 9 983 063,0 тыс. рублей. Согласно отчетам муниципальных образований за 2019 год фактическая численность воспитанников, обученных по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях составила 84604 ребенка, в том числе воспитанники до трех лет – 14557, от трех до семи лет – 70047.

**В рамках основного мероприятия «"Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения"**, финансирование мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности» за 12 месяцев составило 7 500,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений. Исполнение составило 7 500,0 тыс. рублей. Создан и функционирует Региональный консультационный центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности (РКЦ), включающий 5 ДОО из Гатчинского, Всеволожского, Кировского и Выборгского муниципальных районов Ленинградской области.

**В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования»**:

- предусмотрены средства на ремонтные работы в дошкольных муниципальных образовательных организациях на сумму 42 665,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 38 173,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 4 492,3 тыс. рублей. Исполнение составило 42 415,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 38 173,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 4 242,1 тыс. рублей.

- оснащены оборудованием 7 дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский муниципальные районы). Приобретены развивающие магнитные конструкторы, развивающие игровые комплексы, интерактивные дисплеи. Финансирование и исполнение составило 3 277,0 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств областного бюджета 2 950,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 327,0 тыс. рублей.

- в Тосненском муниципальном районе приобретен имущественный комплекс ЧДОУ «Детский сад №9 ОАО «РЖД». Финансирование и исполнение составило 11 598,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10 438,4 тыс. рублей, местного бюджета 1 159,8 тыс. рублей.

- в Лужском муниципальном районе приобретено нежилое помещение с оборудованием под организацию дошкольного образования. Финансирование составило 22 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 19 800,0 тыс. рублей, средства муниципального бюджета 2 200,0 тыс. рублей.

- в Кировском муниципальном районе приобретен ДОУ «Детский сад № 10 ОАО «РЖД». Финансирование составило 9 268,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 8 426,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 841,7 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрены ассигнования по комитету по строительству Ленинградской области на строительство, реконструкцию и выкуп объектов для организации дошкольного образования в сумме 1 577 161,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 419 603,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов 157 557,9 тыс. рублей (согласно госпрограмме). Исполнение за 2019 год составило 1 515 042,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 362 209,1 тыс. рублей, средства местных бюджетов 152 833,1 тыс. рублей. Мероприятием предусмотрено:

- Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области.

Выполнены подготовительные работы, вырубка леса, работы по бетонированию фундаментной плиты основания, выполняются работы по подготовке подкрановых путей. Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения. Технологическое присоединение к системе водоотведения. Технологическое присоединение к электрическим сетям. Строительная готовность 10%.

- Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест, г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144.

- Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г.Тосно, мкр. 3, поз.8, с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям.

Строительная готовность 39%. Выполнена коробка здания, смонтированы пластиковые окна со стеклопакетами - 100%. Выполняются работы по устройству кровли - 95%, наружным тепловым сетям, внутренним инженерным сетям (электромонтажные работы). Выполнена корректировка ПСД, получены положительные заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 19.12.2019. Срок ввода объекта в эксплуатацию по прогнозам заказчика – 01.10.2020.

- Приобретено нежилое помещение Объекта недвижимости - ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, бульвар Петровский, д.12, корп.2, помещение 1-Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено детское дошкольное учреждение на 210 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, корп.3. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, улица Графская, дом 8, помещение 19Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 19, корпус 2, помещение 1-Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 14, корпус 5, помещение 1-Н. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено помещение под дошкольное образовательное учреждение на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Арсенальная, дом №7 лит. А. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено помещение под дошкольное образовательное учреждение на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15. Объект передан в пользование муниципального образования.

- Приобретено нежилое здание (Объект недвижимости -Дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица Верная, дом №2. Объект передан в пользование муниципального образования.

В рамках данной подпрограммы реализован Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Предусмотрены ассигнования в объеме 229 293,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 109 706,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 114 184,2 тыс. рублей, средства местного бюджета Всеволожского МР 5 403,0 тыс. рублей. Исполнение составило 163 740,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 109 706,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 48 631,0 тыс. рублей, средства местного бюджета Всеволожского МР 5 403,0 тыс. рублей. Приобретено детское дошкольное учреждение на 210 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, корп.3

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования»**, по мероприятию «Выплата компенсации части родительской платы» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 261 180,7 тыс. рублей. Финансирование составило 250 696,0 тыс. рублей, исполнение 247 751,9 тыс. рублей. Компенсация выплачена на 36031 ребенка.

**Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 15 408 800,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 172 977,6 тыс. рублей, за счет регионального бюджета 14 993 125,7 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 242 697,2 тыс. рублей. За 2019 год фактическое финансирование подпрограммы составило 15 344 623,8 тыс. рублей или 99,6% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 172 977,6 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 14 979 575,7 тыс. рублей (99,9%), за счет средств местных бюджетов 192 070,5 тыс. рублей (79,1%). Выполнение подпрограммы составило 15 032 035,7 тыс. рублей или 97,6% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 172 977,6 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 14 666 987,6 тыс. рублей (97,8%), за счет средств местных бюджетов 192 070,5 тыс. рублей (79,1%).

**В рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ общего образования»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание 26 казенных общеобразовательных организаций на общую сумму 1 590 702,7 тыс. рублей;

- перечислены субсидии на выполнение государственного задания:

* ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского» в объеме 28 004,7 тыс. рублей. В структуру образовательного учреждения входит Базовая школа начального общего образования, которая является производственной базой для прохождения различных видов практики студентов;
* ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» в объеме 22 995,5 тыс. рублей. ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» осуществляет функции главной областной консультативно-диагностической службы, в состав которой входит Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Ленинградской области, рекомендации которой обязательны для территориальных психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных учреждений Ленинградской области. ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего образования, а также бесплатной психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- направлены субсидии 9 частным общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на сумму 61 958,4 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 978 учащихся;

- перечислены субвенции в бюджеты муниципальных образований на осуществление переданных полномочий по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на сумму 11 479 353,8 тыс. рублей. Количество учащихся в общеобразовательных организациях составляет, по данным годовых отчетов муниципальных образований, 162450 учащихся, в том числе: учащиеся 1-4 классов 73819, учащиеся 5-9 классов 76580, учащиеся 10-11(12) классов 12051. Количество классных руководителей составляет 6811 человек, средний размер выплаты вознаграждения за классное руководство составил 3342 рубля.

**В рамках основного мероприятия "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения":**

- приобретено 33 школьных автобусов для муниципальных образовательных организаций на сумму 73 659,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 66 264,7 тыс. рублей, средства местных бюджетов 7 394,8 тыс. рублей.

- на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях предусмотрено 155 936,1 тыс. рублей, в том числе 140 342,5 тыс. рублей средства областного бюджета, 15 593,6 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов. Фактическое финансирование составило 155 938,9 тыс. рублей, из них 140 342,5 тыс. рублей средства областного бюджета, 15 596,4 тыс. рублей средства местных бюджетов. Исполнение за год составило 100%.

- на оснащение учебно-материальной базы муниципальных образовательных организаций - региональных инновационных площадок предусмотрено 5 290,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 761,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов 529,0 тыс. рублей. Исполнение за 2019 год составило 100%. Приобретено современное оборудование для 23 инновационных площадок: интерактивные доски, короткофокусные проекторы, планшеты, интерактивные столы, наборы лабораторно-технологического оборудования для окружающего мира, системные блоки с предустановленным программным обеспечением.

- на приобретение современного оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования предусмотрено 7 200,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 6 480,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов 720,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Приобретены интерактивные столы, экраны, проекторы, компьютеры в сборе, ноутбуки, медиапроекторы, лаборатория цифровая для сдачи ГИА и ЕГЭ по физике.

На реновацию старых школ финансирование составило 841 109,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 775 120,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов 65 988,9 тыс. рублей. Исполнение составило 580 814,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 514 825,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов 65 988,9 тыс. рублей. В 2019 году мероприятия по реновации реализовывались в 16-ти общеобразовательных школах в 13-ти муниципальных образованиях Ленинградской области. В 2019 году выполнены работы в 9-ти школах, в 2020 году продолжатся работы в 7-ми школах. Будут улучшены условия организации образовательного процесса всего для 8 995 обучающихся 16 школ.

На капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов направлено финансирование в размере 196 626,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 178 977,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов 17 648,8 тыс. рублей. Исполнение составило 182 272,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 164 623,3 тыс. рублей, средства местных бюджетов 17 648,8 тыс. рублей. Отремонтировано 15 спортивных площадок, в том числе в Гатчинском МР 2 стадиона (кроме Лодейнопольского МР, Подпорожского МР, Сланцевского МР районах и г. Сосновый Бор).

По данному основному мероприятию за комитетом по строительству Ленинградской области на 2019 год закреплены мероприятия на строительство зданий школ, на реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций, пристрой к зданиям школ на общую сумму 382 904,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 326 088,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 56 816,2 тыс. рублей:

- Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район.

Строительная готовность -75%. На объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство, отделочные работы.

- Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области.

Строительная готовность - 72%. Выполняется монтаж слаботочных сетей, отделочные работы здания, благоустройство территории. В настоящее время объект зарегистрирован как объект незавершенного строительства, выполнена корректировка ПСД, передана в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 01.09.2020;

- Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д.1.

Строительная готовность -57%. Выполняется благоустройство территории -(50%), огнезащита металлоконструкций -(80%), устройство внутренних перегородок - (50%). Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 30.06.2020.

- Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест

в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования.

Строительная готовность - 6%. Выполнены демонтажные работы, работы по монтажу фундаментных блоков, усилению кирпичных стен тяжами, выполняется устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Выполнена корректировка ПСД. После прохождения государственной экспертизы ПСД будет утвержден актуализированный календарный график завершения работ и возобновлены строительно-монтажные работы. Срок окончания работ по МК до 15.12.2020.

- Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в т.ч. подключение к системам теплоснабжения, по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.А.Лукьянова, д. 4.

Строительная готовность - 10%. Выполнен снос здания, выполнено устройство фундаментной плиты. Срок завершения работ по МК - 31.03.2022.

- Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а.

Строительная готовность - 10%. Выполнены демонтажные работы, устройство фундамента, выполняется устройство стен подвала.

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия 2-х федеральных проектов:

1. «Современная школа».

Объем финансирования 310 417,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 169 581,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 130 286,8 тыс. рублей, средства местных бюджетов 10 549,3 тыс. рублей.

В рамках проекта реализуются 3 мероприятия:

- Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Объем финансирования мероприятия 45 215,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 30 294,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 14 921,1 тыс. рублей. В реализации мероприятия участвуют 17муниципальных районов. Исполнение составило 100%. Открыто 17 муниципальных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Приобретено оборудование для реализации обучающего процесса: фотограмметрическое программное обеспечение, цифровое оборудование и комплектующие, мебель и т.д.

- Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Объем финансирования мероприятия 29 917,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 20 044,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 9 872,9 тыс. рублей. В реализации мероприятия участвуют 7 государственных казенных общеобразовательных школ-интернатов, подведомственных комитету. Исполнение составило 100%. Приобретено оборудование и инструменты для школьных мастерских, фото/видео оборудование, мебель для оснащения учебных классов и т.д.

- Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Объем финансирования 235 284,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 119 242,1 тыс. рублей, средства областного бюджета 105 492,8 тыс. рублей, местного бюджета 10 549,3 тыс. рублей. ГРБС по данному мероприятию является комитет по строительству Ленинградской области. Исполнение составило 100%. В 2019 году приобретен объект начального и среднего образования на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, д.20, корп.1.

1. «Успех каждого ребенка».

Объем финансирования 29 620,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 3 396,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 26 223,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В рамках проекта реализуется мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности». В реализации мероприятия участвуют 9 муниципальных районов. Отремонтированы и оснащены оборудованием 14 спортивных залов сельских муниципальных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» реализованы мероприятия:

С 20 июня по 4 июля 2019 года осуществлен прием делегации школьников Нижнесилезского воеводства Республики Польша (19 детей + 3 сопровождающих) на базе ГБУ ДО "Центр "Интеллект". С 6 по 20 июля осуществлено направление делегации школьников Ленинградской области в Нижнесилезское воеводство Республики Польша.

26 марта 2019 года состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития», проводимой в рамках международной научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование. Качество современного образования: актуальные вопросы, достижения, стратегии развития». В программу конференции вошли пленарное заседание, дискуссионная площадка и два "круглых стола". По итогам работы конференции издан сборник научных статей и представлены лучшие практики в сфере воспитания. Количество участников - 100 человек.

10-14 апреля 2019 г. Ленинградская область приняла участие в крупнейшем российском мероприятии в сфере образования - Московском международном салоне образования с программой «Ленинградская область: национальные проекты, стратегии будущего». На выставочной площадке образовательные организации - лидеры системы образования Ленинградской области представляли свой инновационный опыт: провели мастер классы, показали презентации и т.д.

16 мая 2019 года состоялась научно-практическая конференция, посвященная старту проекта «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству». В ходе работы пленарного заседания обсуждались вопросы перспектив развития предпринимательской деятельности школьников в Ленинградской области.

В работе конференции приняли участие представители комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, представители отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, руководители образовательных организаций, педагогические работники, представители бизнеса. Общее число участников мероприятия – 400 человек.

Областной праздник «Бал выпускников Ленинградской области» состоялся 21 июня 2019 года в Большом концертном зале «Октябрьский».

В 2109 году приобретено 20000 подарков для первоклассников. Подарок включает в себя набор книг (в том числе книга "Бабочка над заливом") и посвящен Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 412 230,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 56 004,9 тыс. рублей, за счет регионального бюджета 353 577,9 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 2 647,2 тыс. рублей. За год фактическое финансирование подпрограммы составило 411 876,0 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 56 004,9 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 353 223,8 тыс. рублей (99,9%), за счет местных бюджетов 2 647,3 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 408 197,8 тыс. рублей или 99,0% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 56 004,9 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 349 545,6 тыс. рублей (98,9%), за счет средств местного бюджета 2 647,3 тыс. рублей (100%).

**В рамках основного мероприятия «Реализация программ дополнительного образования детей»** из областного бюджета произведено финансирование:

- перечислены субсидии на выполнение государственного задания двум бюджетным и одному автономному учреждениям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, реализующим программы дополнительного образования, в объеме 170 409 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей»** в 1 квартале 2019 года заключены Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования детей. Финансирование составило 23 472,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 21 125,7 тыс. рублей, средства местных бюджетов 2 347,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дополнительного образования»** по мероприятию «Организация и проведение региональных чемпионатов и конкурсов технической, естественно-научной направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и конкурса проектной деятельности» запланировано 12079,4 тыс. рублей. В 1 полугодии осуществлено финансирование на сумму 11079,4 тыс. рублей. Исполнение 4918,6 тыс. рублей.

С 24 по 27 января на базе ГБПОУ ЛО "Кировский Политехнический Техникум" состоялся III Региональный чемпионат ЮниорПрофи/JuniorSkills Ленинградской области. В соревнованиях приняли участие 120 обучающихся из образовательных организаций общего и дополнительного образования разных районов Ленинградской области, участники соревновались в профессиональном мастерстве по 9 компетенциям: «мехатроника», «мобильная робототехника», «прототипирование», «инженерный дизайн CAD», «электромонтажные работы», «электроника», «медиакоммуникации», «интернет вещей», «сетевое и системное администрирование». Проведены церемония открытия и закрытия Чемпионата, церемония награждения по итогам Чемпионата с вручением медалей и дипломов. По итогам команда Ленинградской области в количестве 52 человек приняла участие Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST- 2019», который прошел с 19 – 23 марта 2019 года в г. Москва. По итогам участия, обучающиеся Ленинградской области, завоевали 13 призовых мест.

В период с 16 – 29 марта 2019 года команда Ленинградской области, победители регионального этапа, в количестве 20 человек приняли участие в IV открытой «Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям», которая прошла на базе Всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа, поселок Сукко). Ребята завоевали 1 место, 2 вторых и 2 третьих.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей»** по мероприятию «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка":

* на базе центра "Ладога" создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей (РМЦ). Заключено соглашение с центром "Ладога" на обеспечение деятельности РМЦ. Проведена инвентаризация материально-технических, кадровых и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций общего, среднего и дополнительного образования, а также организаций культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме. Внедрен региональный и муниципальный сегменты общедоступного навигатора по программам дополнительного образования. Идет процесс внедрения модели персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей.

Объем финансирования данного мероприятия в 2019 году составляет 10 541,50 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 7 062,8 тыс. рублей, регионального бюджета 3 478,70 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

* на базе ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленных техникум» открыт детский технопарк «Кванториум».

Объем финансирования данного мероприятия в 2019 году составляет 73 047,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 48 942,1 тыс. рублей, регионального бюджета 24 105,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Технопарк оснащен современным цифровым оборудованием, учебно-методическими комплексами.

Наиболее значимые мероприятия спортивной направленности, проведенные в 2019 году:

1.Областная спартакиада школьников, проведено 8 мероприятий по лыжным гонкам, баскетболу (зональные по 41-й зоне, полуфинальные, финальные среди юношей и девушек) в мероприятии приняло участие более 20 тысяч обучающихся Ленинградской области;

2.Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Созвучие» более 500 участников, победители примут участие во Всероссийском фестивале школьных хоров «Поют дети России»;

3.Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре в которой приняло участие более 100 обучающихся ЛО;

4.XXV зимние соревнования по судомоделизму ЛО среди младших школьников, посвященные памяти Д.Г. Блоштейна, в соревнованиях приняли участие 40 обучающихся из Тихвинского, Всеволожского и Выборгского района;

5.Областной зимний туристический слет обучающихся «Разметелевский февраль-2019», в слете приняло участие более 120 учащихся. Победители приняли участие в Первенстве СЗФО по спортивному туризму «Заполярный март 2019» команда Ленинградской области заняла почетное 3-е место;

1.22 по 24 марта 2019 года в городе Сосновый Бор состоялся «Областной турнир по шахматам «Приз Центра Ладога» (Финал), (Мальчики, девочки до 11 лет). В турнире приняло участие 75 обучающихся из 10 муниципальных районов;

2.26 марта на базе МОУ «СОШ» №6 г. Тихвина прошёл Слёт по военно-патриотическому направлению Российского движения школьников.

Несмотря на школьные каникулы, в мероприятии приняло участие около 80 обучающихся из разных районов Ленинградской области. Приехали отряды из г. Сосновый Бор, г. Отрадное Кировского района Ленинградской области. Были и команды из г. Тихвин. 8 отрядов стали участниками спортивной полосы, пожарной, туристической эстафеты, военной викторины

3.Проведены акции направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: "Скорость не главное» проведена в 14 муниципальных районах Ленинградской области организованная совместно с Управлением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержки сети АЗС «Газпромнефть». Цель акции – привлечение внимания водителей к проблеме безопасности детей на дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Количество участников составило более 5000 человек; «Мама за рулем» проведена в 14 муниципальных районах Ленинградской области количество участников более 5000 человек. «Ребенок-главный пассажир» проведена в 14 муниципальных районах Ленинградской области, количество участников более 9 тыс. направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

4.Проводятся учебно-тренировочные сборы по подготовке обучающихся Ленинградской области к Всероссийскому конкурсу юных инспекторов движения "Безопасное колесо";

Организованы выезды учащихся Ленинградской области на мероприятия Всероссийского уровня, такие как:

1.С 13 по 18 февраля 9 обучающихся «Центр «Ладога» участвовали в открытом Всероссийском Учебно-Аттестационном Семинаре по каратэ, проходящем в г. набережные Челны. Все участники успешно прошли квалификационный экзамен и получили аттестацию;

2.С 21 по 25 февраля 9 обучающихся «Центр «Ладога» участвовали в Чемпионате и Первенстве СЗФО по каратэ в котором участвовали спортсмены из 8-ми регионов СЗФО. По итогам соревнований наша команда заняла 3 место в командных соревнованиях и 2 обучающихся заняли 2-е и 3-е место в личных соревнованиях;

3.01-03 марта 2019 года в городе Пскове на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» прошло Первенство Северо-Западного Федерального округа России по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Ленинградской, Псковской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Карелия. От Ленинградской области была направлена сборная команда из 22 обучающихся в двух возрастных категориях – 12-14 лет и 15-17 лет – из Сланцевской ДЮСШ, Ломоносовской ДЮСШ, ДЮСШ города Волхов и Дворца детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района. В обеих возрастных группах сборная команда Ленинградской области заняла первое место в командном зачете.

4. 01 по 03 марта 2019 года в лёгкоатлетическом манеже училища Олимпийского резерва города Пензы прошли Всероссийские соревнования «Чемпионы для России» по легкой атлетике среди учащихся юношей и девушек 2004-2005 гг.р. В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 43 регионов Российской Федерации. Ленинградскую область на соревнованиях представляли 6 спортсменов из Тосненской районной ДЮСШ №1, ДЮСШ города Пикалево, Коммунарской ДЮСШ. Воспитанница Коммунарской ДЮСШ заняла 2 –е место в беге на 60метров с барьерами, воспитанник Тосненской районной ДЮСШ №1 – 3 место в прыжке в длину;

5.Участие в открытом Всероссийском Учебно-Аттестационном Семинаре по каратэ.

Всего за отчетный период было организовано 13 выездов обучающихся Ленинградской области для участия в мероприятиях межрегионального, Всероссийского уровней. Участники были обеспечены проездными документами, питанием, формой.

«Проведение регионального этапа всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания"

Региональный этап "Президентских спортивных игр" состоялся 7 мая 2019 года в г. Гатчина (240 участников). Региональный этап "Президентских состязаний" состоялся 14-15 мая 2019 года в г. Гатчина (248 участников).

«Организация и проведение велопробега»

Велопробег (г. Шлиссельбург - мемориал "Синявинские высоты") состоялся 24 апреля 2019 года в Кировском муниципальном районе (195 участников).

«Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий с обучающимися, включая награждение»

Ленинградский областной фестиваль "Бал школьного спорта" состоялся 15 мая 2019 года в г. Гатчина (300 участников). В рамках мероприятия состоялось награждение образовательных организаций, педагогов и обучающихся, ставших победителями спортивных соревнований различного уровня.

**Подпрограмма 4 «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 1 240 270,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 392,4 тыс. рублей, за счет регионального бюджета 1 229 878,3 тыс. рублей. За 2019 год фактическое финансирование подпрограммы составило 1 232 375,2 тыс. рублей или 99,4% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 10 392,4 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 1 221 982,8 тыс. рублей (99,4%). Выполнение подпрограммы составило 1 073 221,0 тыс. рублей или 86,5% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 392,4 тыс. рублей (100%), за счет регионального бюджета 1 062 828,6 тыс. рублей (86,4%).

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение и развитие функционирования системы организации устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, в семьи граждан Российской Федерации»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание одного государственного казенного учреждения для детей-сирот в объеме 33 242,8 тыс. рублей;

- направлены субсидии на государственное задание 9 организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме 418 634,5 тыс. рублей. Исполнение составило 415 765,5 тыс. рублей (99,3%).

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение и развитие деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**, направлены субвенции в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству, в объеме 139 102,2 тыс. рублей. Количество работников органов опеки по 18 муниципальным образованиям Ленинградской области на отчетную дату составило 149 человек.

В 2019 году создан цикл передач об опыте органов опеки Гатчинского, Сланцевского, Кингисеппского, Волосовского и Кировского районов по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. Цикл состоял из 5 передач по 10 минут.

Проведен праздник приемных семей. Участие приняли 250 приемных семей. Вручены подарки. Также проведена конференция приемных родителей, в которой приняли участи более 250 приемных родителей.

Создано 20 видеопаспортов детей-сирот (видеоролик о ребенке продолжительностью 5 минут).

Проведен ежегодный региональный форум «Детство должно быть счастливым». Количество участников форума составило более 500, в том числе около 300 детей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»** профинансировано 580 901,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 392,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 570 509,0 тыс. рублей. Исполнено 432 171,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10 392,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 421 778,7 тыс. рублей. Приобретено 250 квартир.

**Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 525 904,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 510 531,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 15 372,2 тыс. рублей. За 2019 год фактическое финансирование подпрограммы составило 525 248,7 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств областного бюджета 509 876,5 тыс. рублей (99,9%), за счет средств местных бюджетов 15 372,2 тыс. рублей (100%). Выполнение подпрограммы составило 514 446,9 тыс. рублей или 97,8% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств областного бюджета 499 074,7 тыс. рублей (97,8%), за счет средств местных бюджетов 15 372,2 тыс. рублей (100%).

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** государственнымиорганизациями, реализующими мероприятия по оздоровлению детей, в том числе отдыха детей-сирот (ГБУ ДО ДООЦ «Россонь», ГБУ ДО ДООЦ «Маяк», ГБУ ДО ДООЦ «Березняки», ДОЛ «Огонек»), организован отдых и оздоровление 6636 детей, из них: 5480 – дети работающих граждан и 1156 дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот. Финансирование из областного бюджета составило 222 810,2 тыс. рублей.

Частичная компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря предоставлена 3832 детям Ленинградской области на сумму 55 938,00 тыс. рублей.

Проведен областной конкурс «Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области»

Призовые места в областном конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ленинградской области» заняли:

В номинации «Лучший загородный стационарный оздоровительный лагерь и лагерь круглосуточного пребывания»:

1 место - ГБУ ДОД ДООЦ «Россонь им. Ю.А. Шадрина»,

2 место - ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» филиал ДООЛ «Орион»,

3 место – МАУ ДО ДОЛ «Лесная Сказка», Гатчинский район.

В номинации «Лучший оздоровительный лагерь дневного пребывания»

1 место - ДОЛ «Юные спасатели» на базе МКОУ Алёховщинской СОШ, Лодейнопольский район,

2 место - Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Натуралист» на базе МУДО «Станция юных натуралистов» (г. Выборг),

3 место - ЛОЛ «Созвездие успеха» при МБОУ Кингисеппская СОШ №1.

Комитетом и Санкт-Петербургским Государственным Институтом Кино и Телевидения четвертый год реализуется проект «Киноканикулы» в оздоровительных лагерях Ленинградской области. В 2019 году 2 киносмены проведены в оздоровительном центре «Маяк» и оздоровительном центре «Россонь».

Проведен областной конкурс воспитательных программ оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Призовые места заняли:

В номинации «Лучшая программа загородного оздоровительного лагеря»:

1 место - Загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют» на базе МУДО «Сланцевский ДТ»,

2 место - ГБУ ДОД ДООЦ «Россонь им. Ю.А. Шадрина»,

3 место - ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» филиал ДООЛ «Восток».

В номинации «Лучшая программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием:

1 место ДОЛ с дневным пребыванием «Непоседы» на базе «Кузнеченская СОШ», Приозерский район,

1 место - ДОЛ с дневным пребыванием «Юные спасатели» на базе МКОУ

«Алёховщинская СОШ», Лодейнопольский район,

3 место - ДОЛ МОУ на базе МОУ «Сабская СОШ», Волосовский район

В номинации «Лучшая программа оздоровительного лагеря:

1 место - ДОЛ «Зелёный остров», Выборгский район (загородный оздоровительный лагерь),

2 место - ДОЛ с дневным пребыванием на базе МОУ «Волосовская СОШ

№ 2» (лагерь с дневным пребыванием),

3 место - Частное учреждение детский оздоровительный спортивный лагерь

«Каравелла», Выборгский район (загородный оздоровительный лагерь).

21-22 октября 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» проходил Слет вожатых Ленинградской области.

В рамках Слета проведены круглые столы ходе на тему: влияние молодёжных субкультур на формирование модели поведения современного подростка, варианты решения конфликта поколений через детский лагерь: дети – родители – старшее поколение, детский лагерь, как место формирования духовно-нравственных и патриотических ценностей детей и подростков, как изменить свой характер, стать лучше, научиться дружить без социальных сетей.

**Подпрограмма 6 «Развитие профессионального образования»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 4 053 993,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 916,0 тыс. рублей, за счет регионального бюджета 4 052 077,6 тыс. рублей. За 2019 год фактическое финансирование подпрограммы составило 4 050 395,9 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 1 862,7 тыс. рублей (97,2%), за счет регионального бюджета 4 048 533,2 тыс. рублей (99,9%). Выполнение подпрограммы составило 3 765 421,7 тыс. рублей или 92,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 862,7 тыс. рублей (97,2%), за счет регионального бюджета 3 763 559,0 тыс. рублей (92,9%).

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование»** профинансированы мероприятия на реализацию программ профессионального образования, реализацию программ высшего образования на сумму 2 117 285,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 976 314,2 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской области»** выплачивалась ежемесячная стипендия Губернатора Ленинградской области особо одаренным студентам – выпускникам общеобразовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации. Выплата производится 20 студентам по 4,5 тыс. рублей ежемесячно. На поощрение одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях (Именная стипендия Губернатора Ленинградской области) предусмотрены средства в объеме 5 935,0 тыс. рублей. За 2019 год выплачено стипендий 48 студентам по 8,0 тыс. рублей

В 2019 году исполнены мероприятия:

* «Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию студентов профессиональных образовательных организаций» с объемом финансирования 1 428,0 тыс. рублей. Проведена областная Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих мужчин». В Ярмарке приняли участие 450 обучающихся 9-11 классов, кадетских классов общеобразовательных организаций Ленинградской области; 200 обучающихся организаций профессионального образования Ленинградской области; более 10 высших военных учебных заведений.
* «Подготовка цикла телевизионных передач, подготовка и публикация статей, посвященных возрождению имиджа рабочих профессий, повышению статуса профессиональных образовательных организаций образовательных организаций» с объемом финансирования 2 828,0 тыс. рублей. Подготовлена и транслирована телевизионная передача, опубликованы тематические статьи в 18 СМИ и на 25 информационных ресурсах организаций профессионального образования Ленинградской области.

**В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования»** по мероприятию «Оснащение учреждений профессионального образования» из областного бюджета выделены средства в размере 71 437,1 тыс. рублей. Приобретены оборудование для оснащения лабораторий по профессиям «Сварщик», «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования», «Автомеханик», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Пекарь», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» в соответствии с ФГОС.

Направлены денежные средства 9 образовательным организациям на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования (на установку пандусов, расширение дверных проемов, оснащение и ремонт туалетных комнат и закупку специализированного оборудования).

**В рамках** **основного мероприятия «Повышение профессионального мастерства учащихся»** на мероприятие «Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения «Молодые профессионалы»предусмотрены денежные средства в объеме 96 132,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 95 843,9 тыс. рублей. Исполнение 92 914,1 тыс. рублей.

Команда Ленинградской области из 18 образовательных организаций системы профессионального образования приняла участие в Отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 29 компетенциям для определения участников на VII Национальный чемпионат. По итогам VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в мае 2019 года – команда Ленинградской области выиграла золотую, серебряную и бронзовые медали.

В 2019 году особое внимание в системе профессионального образования Ленинградской области уделено внедрению демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills (процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции). 9 образовательных организаций Ленинградской области успешно прошли процедуру аккредитации в качестве ЦПДЭ по 9 компетенциям. Всего процедуру ДЭ в июне 2019 года прошли 225 студентов (6,2%) Ленинградкой области, 60 экспертов были задействованы в экзаменационных комиссиях. 5 региональных экспертов провели ДЭ в роли главных экспертов, 5 экспертов из других регионов были назначены главными Союзом Ворлдскилс. Приглашение сторонних экспертов позволяет получить объективную оценку оснащенности площадки к ДЭ и уровню подготовки студентов.

**В рамках основного мероприятия «Кадровое обеспечение экономики Ленинградской области»** предусмотрены плановые назначения по комитету экономического развития и инвестиционной деятельности в сумме 15 042,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 824,7 тыс. рублей.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области из федерального бюджета на софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 15.02.2019 года № 139-08-2019-044. Заключены 4 договора о финансовом обеспечении расходов с российскими образовательными организациями на сумму 2 268, 750 тыс. рублей. Завершено обучение 41 специалиста, 100% из которых сдали итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично».

**Подпрограмма 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год 424 152,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 422 216,5 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 1 935,5 тыс. рублей. За 2019 год фактическое финансирование подпрограммы составило 423 234,5 тыс. рублей или 99,8% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств областного бюджета 421 300,8 тыс. рублей (99,8%), за счет средств местных бюджетов 1 933,7 тыс. рублей (99,9%). Выполнение подпрограммы составило 416 109,0 тыс. рублей или 98,1% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств областного бюджета 414 175,3 тыс. рублей (98,1%), за счет средств местных бюджетов 1 933,7 тыс. рублей (99,9%).

**В рамках основного мероприятия «Реализация программ дополнительного профессионального образования для развития кадрового потенциала»** повышение квалификации по персонифицированной модели прошли 80 руководящих и педагогических работников. Объем финансирования мероприятия составил 8 000,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 200,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов 821,0 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию кадрового потенциала»** проведены мероприятия:

«Организация и проведение заседаний коллегии комитета»

Мероприятие проведено в Правительстве ЛО 08.02.2019, количество участников составило 280 человек.

« Организация и проведение областного родительского собрания»

Областное родительское собрание состоялось 12 апреля 2019 года в здании Правительства Ленинградской области. Приняли участие 280 человек.

«Международная деятельность: реализация образовательных проектов, проведение семинаров, международных встреч, конкурсных мероприятий (включая награждение)»

Принята делегация Нижнесилезского воеводства Республики Польша (4 человека). 23 мая 2019 года в ГБУ ДО "Центр "Интеллект" проведено награждение победителей и лауреатов конкурса на знание географии, истории и культуры страны и региона-партнера.

«Проведение областного этапа всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям" (включая награждение)»

Конкурс проводится ежегодно с целью повышения значимости и престижа профессии педагогического работника в сфере дополнительного образования детей и распространения передового педагогического опыта. В конкурсе приняли участие 16 педагогов дополнительного образования Ленинградской области.

«Участие конкурсантов от Ленинградской области во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют". Во Всероссийском этапе конкурса "Педагогический дебют" от Ленинградской области приняли участие 6 человек. По результатам конкурса 2 человека - победители, 4 - лауреаты.

«Участие клуба "Учитель года Ленинградской области" в фестивалях, чемпионатах учительских клубов». Члены клуба «Учитель года Ленинградской области» приняли участие в двух общероссийских чемпионатах.

«Проведение областного конкурса "За нравственный подвиг учителя" (включая награждение). В конкурсе приняли участие 47 педагогов из всех районов Ленинградской области.

«Организация и проведение в Ленинградской области педагогических форумов, методических поездов, научно-практических конференций». В мае 2019 года состоялся Всероссийский форум молодых педагогов. Участие в форуме приняли 450 молодых учителей из 52 субъектов РФ.

**В рамках основного мероприятия «Современная цифровая образовательная среда»** приобретено 34 комплекта компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов. Осуществляется техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания 282 детей-инвалидов. Подключены 282 рабочих места детей-инвалидов к сети Интернет, оплачиваются услуги связи.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |