

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**«30» августа 2017 года № 2158-р**

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2018 году**

На основании [Порядка](http://80.253.4.49/document?id=70484436&sub=1000) проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного [приказом](http://80.253.4.49/document?id=70484436&sub=0) Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, [Порядка](http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=1) проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного [приказом](http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=0) Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, с целью подготовки региональной системы образования в 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Ленинградской области,

1. Утвердить План мероприятий(дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2018 году (далее – План мероприятий) (приложение).

2. Руководителям государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» обеспечить выполнение Плана мероприятий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году обеспечить выполнение Плана мероприятий.

3.2. Разработать План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году в муниципальном образовании/городском округе.

3.3. Обеспечить ознакомление руководителей образовательных организаций с региональным и муниципальным Планами мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования Богославского Д.Д.



 Председатель комитета С.В. Тарасов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «30» августа 2017 года № 2158-р

(приложение)

**План**

**мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **1** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| **1.** | **Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ленинградской области** | До 22.09.2017 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| **2.** | **Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ленинградской области.** | До 22.09.2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.1 | Подготовка электронных сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 года. | До 22.09.2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **3.** | **Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ленинградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»**  | **До 01.09.2017** | **ГАОУ ДПО «ЛОИРО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| **4.** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2017 года по всем учебным предметам и постановкой задач на конференциях, вебсеминарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Вопросы содержания и методики подготовки к ЕГЭ и ГИА по общеобразовательным предметам»** | **Сентябрь-октябрь** **2017 года** | **Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** |
| **5.** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете.** | Сентябрь 2017 года | Комитет, Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 5.1 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2017 года, задачи ГИА 2018 года» на аппаратном совещании Губернатора Ленинградской области | По графику Правительства | Комитет |
| 5.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на областном педагогическом совете, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Август - сентябрь 2017 года  | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 5.3 | Проведение совещания руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год. | 2 декада сентября 2017 года | Комитет |
| 5.4 | Видеоконференция по теме «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год» (категория - образовательные организации, родительские комитеты) | Сентябрь 2017 года | Комитет |
| 5.5 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2018 года | До 22.09.2017 | ОМСУ |
| 5.6 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | До 22.09.2017 | Руководители образовательных организаций |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **1.** | **Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.**  |
| 1.1 | Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах проведения ГИА-11 и ГИА-9.Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора дальнейшего образовательного маршрута. | Сентябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Организация регистрации на дополнительные периоды проведения ГИА-11 и ГИА-9. | До 01.09.2017  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Подготовка региональных распорядительных документов об организации и проведении ГИА в дополнительные периоды сдачи ГИА. | До 01.09.2017 | Комитет  |
| 1.4 | Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА-11 и ГИА-9 в дополнительные периоды сдачи ГИА. | Сентябрь 2017 года | ОМСУ, образовательные организации |
| **2.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11.** |
| 2.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ). | Сентябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2017 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9. | Сентябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Сентябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.4 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования.  | по графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2018 года (вебинары) | Октябрь-ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 2.6 | Представление методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2018 года по каждому учебному предмету с учетом принятых демоверсий КИМ ГИА 2018 года (вебинары «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах»). | Октябрь-ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.7 | Подготовка примерных тем сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | До 27.09.2017 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.8 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ0:- Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября)- Анализ результатов репетиционного ИСИ (1 декада ноября). | До 01.12.2017 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.9 | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2017-2018 учебном году. | До 15.12.2017 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| 2.10 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году. | Ноябрь 2017 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.11 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах», «Изучение демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2018 года», «Подготовка к итоговому сочинению/изложению» | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2.12 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. | по графику курсовой подготовки | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **3.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся**  |
| 3.1 | Собеседование со специалистами ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2017 году (формат отчета ФИПИ).Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2018 года. | 3 декада сентября 2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 3.2 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2017 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты |
| 3.3 | Проведение собеседования со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2017 года. | По отдельному графику | Комитет |
| 3.4 | Выезды в муниципальные образования по вопросам подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 в образовательных организациях и качества образовательных результатов:Кировский район | Сентябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  | 24.10. 2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 2 декада декабря 2017 года, 2 декада января 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.7 | Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку. | 2 декада февраля 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.8 | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам. | Январь-апрель 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.9 | Изучение бланочной технологии при проведении ГВЭ-9 | Ноябрь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 3.10 | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11.Подготовка к итоговому сочинению/изложению.Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов. | Сентябрь 2017 года - апрель 2018 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.11 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области**  | **сентябрь 2017 – июнь 2018 года****В соответствии с изменениями на федеральном уровне**  | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с федеральными **нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами** | До марта 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году» (далее – ГЭК) | До декабря 2017 года | Комитет  |
| «О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Сентябрь 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении сроков и мест регистрации в 2018 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области» | Октябрь 2017 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О графике формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2017 -2018 учебном году» | Октябрь 2017 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О назначении лиц, ответственных за формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2017 -2018 учебном году» | Октябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2017 году» | До 1 ноября 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении графика мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2018 году» | Октябрь 2017 года | Комитет  |
| «О проведении в Ленинградской области в 2017 - 2018 учебном году итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2017 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Ленинградской области в 2017 -2018 учебном году» | Ноябрь 2017 года | Комитет |
| «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов при проведении ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в Ленинградской области в 2018 году» | Январь 2018 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Ленинградской области в 2017 -2018 учебном году» | Январь2018 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2017 -2018 учебном году» | Февраль 2018 года | Комитет |
| «О назначении выделенных специалистов ЦИТ в ППЭ ЕГЭ для проведения этапа ЕГЭ» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году (досрочный, основной периоды)» | Март, апрель 2018 года | Комитет |
| «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2018 году» | В период проведения ГИА 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Декабрь 2017 года | Комитет |
| «О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Январь 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Январь 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Март 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Март 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Март 2018 года | Комитет |
| «О проведении ГИА-9 в Ленинградской области в досрочный период в 2018 году» | Март 2018 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Апрель 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | Апрель 2018 года | Комитет |
| «Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Апрель 2018 года | Комитет |
| **2.** | **Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.**- Внесение изменений в Положения о Государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссиях, конфликтной комиссии.- Внесение изменений в Порядок о проведении итогового сочинения/изложения | **В соответствии с изменениями на федеральном уровне** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ** |
| **4.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);- обеспечение видеонаблюдения; - доставку экзаменационных материалов в ППЭ;- дооборудование РЦОИ;- дооборудование ППЭ для технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ;- обеспечение функционирования каналов связи РЦОИ;- расходных средств для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь 2017 года |  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | **Дооснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| Приобретение картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, приобретение расходных материалов ППЭ и РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | **Дооснащение материально–технической базы ППЭ для проведения ГИА-11 (исполнение технологической карты обеспечения ППЭ на 2018 год)** |
| Приобретение резервных сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в ППЭ (100% обеспечение) | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение принтеров в комплекте с оригинальными и запасными картриджами для обеспечения печати КИМ ЕГЭ в аудиториях ППЭ (100% обеспечение аудиторий) | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение резервных рабочих станций для аудиторий, в том числе иностранного языка (раздел «Говорение»)  | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2. | **Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| Размещение заказа на приобретение сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в ППЭ  | Октябрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение принтеров в комплекте с оригинальными и запасными картриджами для обеспечения печати КИМ ЕГЭ в аудиториях ППЭ (50% аудиторий) | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение резервных рабочих станций для аудиторий, в том числе иностранного языка (раздел «Говорение») | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике базовой и профильной, по русскому языку по материалам ЕГЭ-2018 года | Ноябрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГИА-11 | Январь-февраль 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Январь –февраль 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА» | Январь-февраль 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3. | **Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.** |
| Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения и каналов связи в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель-май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта по доставке экзаменационных материалов в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель-май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение принтеров в комплекте для печати КИМ в аудиториях ППЭ. | Март 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение резервных рабочих станций для аудиторий, в том числе иностранного языка (раздел «Говорение») | Март 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март-апрель-май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Обновление и приобретение дополнительных электронных ключей шифрования членов ГЭК. | Апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. | Июль-сентябрь 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым тестированием для:** |  |  |
| 1.1 | - членов ГЭК; | декабрь 2017 – март 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)Региональное обучениеМуниципальное обучение | до 01.04.2018до 20.05.2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| 1.3 | - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | До 15.03.2018 на досрочный периодОктябрь-декабрь 2017 до 20.05.2018 на основной период | ОМСУ |
| 1.4 | - ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; | октябрь-декабрь 2017 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.5 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в ППЭ-2017 года; | февраль – май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»; | апрель–май 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.7 | - членов конфликтной комиссии; | февраль – май 2018 года | Комитет |
| 1.8 | - общественных наблюдателей.Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей. | До 15 апреля 2018 года на досрочный этапДо 20 мая 2018 года на основной этап | Комитет, ОМСУ |
| 1.9 | ***- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:***Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. | До 1 декабря 2017 годаОктябрь, ноябрь(1-октябрь, 1- ноябрь) | Комитет, ОМСУГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.10 | Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Октябрь 2017 года,март 2018 года | Комитет |
| 1.11 | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2017 году. | Сентябрь -декабрь2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 1.12 | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях:- специалистов комитета- руководителя и специалистов ГБУ ЛО «ИЦОКО»;- председателей (представителей) предметных комиссий. | Сентябрь 2017 – май 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.13 | Федеральные дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, РЦОИ, общественных наблюдателей | Февраль-март2018 года | ФГБУ ФЦТ, Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ, ППЭ |
| 1.14 | Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам готовности ППЭ, специалистов ППЭ к применению технологии печати контрольных измерительных материалов и технологии сканирования экзаменационных материалов. | По графику совещаний  | Комитет |
| 1.15 | Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. | 2-3 ноября 2017 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1, 12, 32, 34, 36, 40. |
| 1.16 | Подготовка распоряжения о назначении выделенных специалистов ЦИТ в ППЭ ЕГЭ для проведения основного этапа ЕГЭ. | Апрель 2018 года | Комитет |
| 1.17 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ).  | 1 декада мая 2018 года | ОМСУ |
| 1.18 | Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ.  | 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1-41 |
| 1.19 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологиям печати и сканирования в ППЭ.  | Март, 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1-41 |
| 1.20 | Федеральное тестирование систем видеонаблюдения  | Март, 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ 1-41 |
| 1.21 | Федеральные тренировочные мероприятия по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») в ППЭ. | Март, 1 декада мая 2018 года | КомитетГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУППЭ по иностранным языкам |
| 1.22 | Проведение дополнительной проверки готовности в день экзамена. | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»ППЭ 1-41 |
| **2.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий** |  |  |
| 2.1 | Анализ работы региональной предметной комиссии ЕГЭ, ГИА-9 по общеобразовательным предметам (вебинары для экспертов предметной комиссии) | Октябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными списками кандидатов-экспертов в предметную комиссию.Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | Октябрь, ноябрь 2017 годаФевраль 2018 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.4 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету  | Январь – март 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)  | Январь – март 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.6 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2018 году): анализ результатов квалификационных испытаний;особенности организации работы предметной комиссии в 2018 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки); акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях;знакомство критериями проверки ЕГЭ 2018 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы.  | Май-июнь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.7 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ  | Январь – май 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.8 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | Январь – май 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.9 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | Май-июнь 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.10 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФИПИМарт 2018 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.11 | Участие в вебинарах ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по 14 предметам перед основным этапом ЕГЭ | По графику ФИПИМай-июнь 2018 года | ФГБНУ ФИПИ, Комитет, ГАОУ ДПО ЛОИРО, ОМСУ |
| **3** | **Цикл обучающих вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | **Октябрь 2017 – май 2018 года** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ** |
| **4** | **Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА.** |  |  |
| Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»  | 2 декада марта, 1 декада мая 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| Участие в апробации технологии «Печать полного комплекта ЭМ в ППЭ»  |
| Участие в апробации на технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).  |
| Участие в тестировании системы видеонаблюдения. |
| Участие в федеральном вебинаре для руководителей и организаторов ППЭ досрочного этапа | Март 2018 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ. ОО-ППЭ |
| **5** | **Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| Отчеты в ГЭК задействованных по планам подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  | Декабрь 2017 – май 2018 года | Комитет |
| Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2017 – май 2018 года | Комитет |
| Отчет сектора ГИА Комитета на аппаратных совещаниях по готовности к ГИА-9 и ГИА-11 | Март, май 2018 года | Комитет |
| **6.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** | **Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)** |  |  |
| 1.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ». | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | Проведение аукционных мероприятий по закупке оборудования, оказанию услуг по проведению репетиционных экзаменов по обязательным предметам. | Ноябрь 2017 -апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.4 | Проведение обучающих семинаров для ответственных за формирование муниципальных баз данных, технических специалистов, руководителей ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь 2017-апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.5 | Обновление, продление срока действия, приобретение дополнительных электронных ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»), печати КИМ и сканирования в ППЭ ГИА-11. | До 01.04.2018 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11. | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| **2** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 октября, до 20 декабря 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| **3** | **Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755** | **Август 2017 года – август 2018 года** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| 3.1 | Формирование данных об:-общеобразовательных организациях;-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;-выпускниках прошлых лет;-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий- Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ. | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей. | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | До 1 февраля 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11.Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
| Назначение на экзамены общественных наблюдателей. | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Назначение на экзамены членов предметных комиссий. | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о полученных экзаменационных материалах. | 1 сутки до экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГУС по СПб и Ленинградской области |
| Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ. | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
| Сведения об использовании экзаменационных материалов. | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА). | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов. | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.8 | Информация о результатах ГИА. |  |  |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Результаты рассмотрения апелляции. | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11.  | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| **4.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).** |  |  |
| 4.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПК.Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Ноябрь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор.Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования. | По федеральному запросу | Комитет |
| 4.3 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава ГЭК при проведении ГИА-11 в 2018 году» | До 1 декабря 2017 года | Комитет |
| 4.4 | Распоряжение комитета «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| 4.5 | Распоряжение комитета «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| 4.6 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2018 году» | До 1 марта 2018 года | Комитет |
| 4.7 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава ГЭК при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2017-2017 учебном году» | До 1 декабря 2017 года | Комитет |
| 4.8 | Распоряжение комитета «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | До 1 апреля 2018 года | Комитет |
| 4.9 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава конфликтной комиссии ГИА-9 в Ленинградской области в 2017-2018 учебном году» | До 1 апреля 2018 года | Комитет |
| **5.** | **Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки** |  |  |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | До 1 декабря 2017 года | Комитет |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 5.4 | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | До 1 октября 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.5 | Вебинары КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | Октябрь-ноябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.6 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | Октябрь-ноябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.7 | Проведение репетиционного ИСИ.Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций | 24.10.20171 декада ноября 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.8 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.9 | Технологическое сопровождение проведения ИСИ.Контроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки).Обработка (сканирование) бланков ИСИ | даты подготовки и проведения ИСИ  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.10 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.11 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **6** | **Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.** | По письму-запросу Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **7** | **Продление действия существующих 102 ключей шифрования члена ГЭК.****Оформление ключей шифрования члена ГЭК в целях обеспечения наличия по 2 электронных ключа в ППЭ с технологией печати КИМ в ППЭ.** | Декабрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **8** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.** |  |  |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Главным управлением связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом здравоохранения, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения Ленинградской области. | октябрь 2017 года – июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подведение итогов проведения ГИА в 2017 году в Ленинградской области  | Октябрь 2017 года | Комитет, организации-участники проведения ГИА-2017 |
| 8.3 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2018 году (досрочный и основной этап проведения ГИА) | Январь – май 2018 года | Комитет |
| 8.4 | Проведение совместных заседаний по вопросам проведения ГИА в 2018 году.Предоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Комитет |
| 8.5 | Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения и каналов связи в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.6 | Заключение государственного контракта по доставке экзаменационных материалов в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.7 | Заключение государственного контракта на приобретение принтеров в комплекте для печати КИМ в аудиториях ППЭ. | Март-апрель 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |  |  |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | Март-апрель 2018 года | Комитет |
| 9.2 | Работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения | 4 кв. 2016 года – 2 кв. 2017 года | Ростелеком  |
| 9.3 | Обучающие семинары для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2018 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | Март-апрель 2018 года | Комитет, Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | По федеральному графику (март, май 2018 года) | Комитет, Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.6 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | По расписанию ГИА | Ростелеком  |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Прием ППЭ по Акту готовности. | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету  | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 11 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 12 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 13 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| **14** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |  |  |
| 14.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 14.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 году | Декабрь - март 2018 года  | Комитет, ОМСУ, ОО, ЦПМПК |
| 14.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Ноябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 14.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Ноябрь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 14.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 05.05.2018 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 14.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | До 05.05.2018 | Комитет |
| **15** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |  |  |
| 15.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет |
| 15.2 | Взаимодействие с ГАОУ «ЛГУ», ГАОУ «ГИЭФПТ», Гатчинским педагогическим колледжем, филиалом РГПУ им. А.И.Герцена в г. Волхове по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | До 05.05.2018 | Комитет |
| 15.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 15.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | По расписанию ГИА 2018 | Комитет  |
| 15.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 05.05.2018 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 15.6 | Федеральный вебинар для общественных наблюдателей | Май 2018 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ |
| **16** | **Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (СИЦ).** |  |  |
| 16.1 | Подготовка соглашений Комитет с АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и АОУ ВО Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по организации участия студентов вузов Ленинградской области в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ 2017 года**.** | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.2 | Назначение ответственного куратора по координации деятельности студентов в ходе проведения ГИА. | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.3 | Первичный отбор студентов по заказу Комитета (составление списков студентов 3-4 курса) | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.4 | Формирование учебного плана с учетом возможной досрочной сдачи сессии и зачета производственной практики:- разработка программ производственной практики, в том числе индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в качестве общественных наблюдателей период проведения ГИА - установление сроков летней экзаменационной сессии. | Октябрь 2017 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.5 | Обучение студентов-общественных наблюдателей. | Январь-март 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.6 | Назначение лиц, ответственных за обучение (распорядительный акт). | Январь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.7 | Определение площадки, формы обучения | Январь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.8 | Определение графика обучения | Январь 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.9 | Прохождение обучения и практических занятий | Январь-март 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.20 | Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников СИЦ | Апрель -май 2018 года | ФГБУ ФЦТ, Комитет, кураторы вузов |
| 16.21 | Проведение зачета студентов-общественных наблюдателей, выдача документа об обучении | Апрель -май 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.22 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении- форма присутствия на ППЭ- форма онлайн-наблюдения | Май 2018 года | Комитет, кураторы вузов |
| 16.23 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей | До 15.05.2018 | Комитет |
| 16.24 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | До 15.05.2018 | ГБУ ЛО ИЦОКО |
| 16.25 | Курирование участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении |  | Комитет, кураторы вузов |
| 16.26 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для производственной практики |  | Комитет, кураторы вузов |
| 16.27 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для Комитета |  | Комитет, кураторы вузов |
| **7** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов** | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март 2017-июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Проведение региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА- обучающихся- родителей- педагогов | Октябрь, декабрь 2017Январь, март, май 2018 | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО», |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**- регионального уровня- муниципального уровня | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.** | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
|  | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации (газете «Вести», на информационных порталах «Фонтанка.ру», «47news»), на информационном портале администрации Ленинградской области, на новостных каналах Санкт-Петербурга и Ленинградской области; | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ 47 региона, встречи с представителями муниципальных СМИ в режиме он-лайн и офф-лайн. | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет |
| Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ГИА. | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **4** | **Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.** | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **5** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |  |  |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |  |
| - нормативных документах ГИА;- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | Октябрь 2017 года  |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. | Октябрь 2017 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; | Октябрь 2017 года  |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2018 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2018 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2017 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. | Январь - апрель 2018 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; | Апрель 2018 года |
| Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; | Апрель 2018 года |
| - информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Май 2018 года |
| Подготовка памяток участника ГИА. | Сентябрь 2017 года – май 2018 года |
| Анкетирование выпускников, их родителей по проверке знания процедур проведения ГИА | Апрель - май 2018 года | ОМСУ |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. | Май 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | Март - июнь 2018 года | Руководители образовательных организаций |
| **6** | **Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА** | По дополнительному графику  | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **7** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | 13.02.2018 | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2018 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ, ОО |
| **8** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:****- тренинги, занятия с обучающимися;****- сопровождение педагогов;****-сопровождение родителей** | Сентябрь 2017 года – май 2018 года | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **9** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. | Сентябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;- о шкале результатов ГИА-9. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | Октябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2017 | Руководители образовательных организаций |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА.О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. | Декабрь 2017- февраль 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. | Март 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | Июнь 2018 | Руководители образовательных организаций |
| 9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. | Январь 2018Апрель 2018 | Руководители образовательных организаций |
| **8** | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** | **Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ленинградской области.** | До 01.09.2018 | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **2** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора)** | До 01.09.2018 | **Приложение** |
| **3** | **Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА** |  |  |
| 3.1 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах ОИВ и образовательных организаций в соответствии с законодательством  | сентябрь 2017 года март - июнь 2018 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 3.2 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | сентябрь 2017 года июнь 2018 года | Комитет |