

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**«09» августа 2016 года № 2505-р**

**Об утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2017 году**

На основании [Порядка](http://80.253.4.49/document?id=70484436&sub=1000) проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного [приказом](http://80.253.4.49/document?id=70484436&sub=0) Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, [Порядка](http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=1) проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного [приказом](http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=0) Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 июля 2016 года № 02-282, с целью подготовки региональной системы образования в 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Ленинградской области,

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2017 году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Руководителям государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.


3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты;

3.2. Принять Дорожную карту подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году в муниципальном образовании/городском округе;

3.3. Обеспечить ознакомление руководителей образовательных организаций с мероприятиями Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Председатель комитета С.В. Тарасов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «09» августа 2016 года № 2505-р-р

(приложение)

**Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **1** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** | | |
| **1.** | **Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Ленинградской области** | До 20.08.2016 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| **2.** | **Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Ленинградской области.** | До 20.08.2016 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.1 | Подготовка электронных сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 2016 года. | До 01.09.2016 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **3.** | **Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ленинградской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»** | **До 10.08.2016** | **ГАОУ ДПО «ЛОИРО, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| **4.** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, вебсеминарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Вопросы содержания и методики подготовки к ЕГЭ и ГИА по общеобразовательным предметам»** | **Август-октябрь**  **2016 года** | **Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»** |
| 4.1. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2016 года по всем учебным предметам.  Разработка методических рекомендаций председателей предметных комиссий ЕГЭ Ленинградской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 2017 года (размещение на сайте ГАОУ ДПО ЛОИРО в разделе «Слушателю») | До 01.09.2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **5.** | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | |
|  | **Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете.** | До 20.08.2016 | Комитет, Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 5.1 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2016 года, задачи ГИА 2017 года» на аппаратном совещании Губернатора Ленинградской области | По графику Правительства | Комитет |
| 5.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на областном педагогическом совете, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | 3 декада августа 2016 года | Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 5.3 | Проведение совещания руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2016 году и задачах на 2017 год. | 3 декада августа 2016 года | Комитет |
| 5.4 | Рассмотрение вопроса «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2016 году и задачах на 2017 год» на областном родительском собрании, областном совете директоров. | сентябрь 2016 года | Комитет |
| 5.5 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2017 года | До 01.09.2016 | ОМСУ |
| 5.6 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. | До 10.09.2016 | Руководители образовательных организаций |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | |
| **1.** | **Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.** | | |
| 1.1 | Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах проведения ГИА-11 и ГИА-9.  Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора дальнейшего образовательного маршрута. | август 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Организация регистрации на дополнительные периоды проведения ГИА-11 и ГИА-9. | август 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Подготовка региональных распорядительных документов об организации и проведении ГИА в дополнительные периоды сдачи ГИА. | До 20.08.2016 | Комитет |
| 1.4 | Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА-11 и ГИА-9 в дополнительные периоды сдачи ГИА. | август-сентябрь 2016 года | ОМСУ, образовательные организации |
| **2.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11.** | | |
| 2.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ).  Подготовка методических рекомендаций по общеобразовательным предметам по подготовке к ГИА-11 и ГИА-9 в Ленинградской области (по итогам ГИА 2016 года). | август-сентябрь 2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2016 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9. | сентябрь 2016 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (математика, физика, химия, биология) в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей. | сентябрь 2016 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.4 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования. | по графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2017 года (вебинары) | До 01.11.2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 2.6 | Представление методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2017 года по каждому учебному предмету с учетом принятых демоверсий КИМ ГИА 2017 годам (вебинары «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах»). | До 01.11.2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.7 | Подготовка примерных тем сочинения, материалов изложения для регионального экзамена. | До 01.11.2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.8 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению | До 01.12.2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.9 | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2016-2017 учебном году | До 15.12.2016 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.10 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 в 2017 году. | ноябрь 2016 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.11 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:  «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах», «Изучение демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2017 года», «Подготовка к итоговому сочинению/изложению» | по графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2.12 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. | по графику курсовой подготовки | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **3.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся** | | |
| 3.1 | Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2016 году (формат отчета ФИПИ).  Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2017 года. | август 2016 года | Комитет, ОМСУ |
| 3.2 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | сентябрь 2016 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты |
| 3.3 | Проведение собеседования со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2016 года. | По отдельному графику | Комитет |
| 3.4 | Выезды в муниципальные образования по вопросам подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 в образовательных организациях и качества образовательных результатов:  Волосовский район;  Киришский район;  Лодейнопольский район;  Приозерский район;  Тосненский район. | 3-4 кв. 2016 – 1 кв. 2017 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 1 декада ноября 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному. | 2 декада декабря 2016 года,  2 декада января 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.7 | Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне по русскому языку. | 2 декада февраля 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.8 | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по измерительным материалам, разработанным специалистами ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | январь-апрель 2017 года | Комитет, ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.9 | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11.  Подготовка к итоговому сочинению/изложению.  Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов. | сентябрь 2016 года - апрель 2017 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.10 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| **4** | **Разработка мониторинга оценки качества общего образования** |  |  |
| 4.1 | Проведение стартовой диагностики метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (6 класс) | Сентябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| 4.2 | Проведение мониторинга внеурочных достижений обучающихся (4, 5 классы) | Октябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| 4.3 | Проведение мониторинга качества предметных (математика, физика) результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (6, 8 класс) | Ноябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества условий реализации дополнительных образовательных программ | Декабрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| **5** | **Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования».** |  |  |
| 5.1 | Формирование аналитической справки с рекомендациями по совершенствованию области исследования | Декабрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| 5.2 | Проведение семинаров по обсуждению итогов проведенных мониторингов оценки качества образования | Январь 2017 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| 5.3 | Корректировка Дорожных карт по повышению качества образования | Февраль 2017 года | Комитет, ОМСУ, руководители образовательных организаций |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1.** | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Ленинградской области** | **август 2016 – июнь 2017 года**  **В соответствии с изменениями на федеральном уровне** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| «О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Ленинградской области в дополнительные сроки в 2016 году» | август 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2016 -2017 учебном году» (далее – ГЭК) | октябрь 2016 года | Комитет |
| «О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2016/2017 учебном году итогового сочинения (изложения)» | сентябрь 2016 года | Комитет |
| «Об утверждении сроков и мест регистрации в 2017 году  на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области» | октябрь 2016 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О графике формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2016 -2017 учебном году» | октябрь 2016 года | Комитет, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «О назначении лиц, ответственных за формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2016 -2017 учебном году» | октябрь 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2017 году» | до 1 ноября 2016 года | Комитет |
| «Об утверждении графика мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в Ленинградской области в 2017 году» | октябрь 2016 года | Комитет |
| «О проведении в Ленинградской области в 2016/2017 учебном году итогового сочинения (изложения)» | октябрь 2016 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Ленинградской области в 2016 -2017 учебном году» | ноябрь 2016 года | Комитет |
| «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов при проведении ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в Ленинградской области в 2017 году» | январь 2017 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Ленинградской области в 2016 -2017 учебном году» | январь 2017 года | Комитет |
| «О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2016 -2017 учебном году» | февраль 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2017 году» | до 1 марта 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2017 году» | до 1 марта 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2017 году» | до 1 марта 2017 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году (досрочный, основной периоды)» | март, апрель 2017 года | Комитет |
| «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2017 году» | В период проведения ГИА 2017 года | Комитет |
| Подготовка Положения о региональном центре онлайн-наблюдения при проведении ГИА | март, апрель 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | декабрь 2016 года | Комитет |
| «Об утверждении Положений о Государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссиях, конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 в Ленинградской области» | декабрь 2016 года | Комитет |
| «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | март 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | март 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении ППЭ, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | февраль, март 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | апрель 2017 года | Комитет |
| «О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | январь 2017 года | Комитет |
| «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | март, апрель 2017 года | Комитет |
| «Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | июнь 2017 года | Комитет |
| **2.** | **Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.**  - Внесение изменений в Положения о Государственной экзаменационной комиссии, предметных комиссиях, конфликтной комиссии.  - Внесение изменений в Порядок о проведении итогового сочинения/изложения | **В соответствии с изменениями на федеральном уровне** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ** |
| **4.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1.** | **Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** | | |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);  - обеспечение видеонаблюдение;  - доставку экзаменационных материалов в ППЭ;  - дооборудование РЦОИ;  - дооборудование ППЭ для технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ;  - обеспечение функционирования каналов связи РЦОИ;  - обновление электронных ключей шифрования членов ГЭК;  - расходных средств для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь 2016 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | **Дооснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| Проведение аудита информационной безопасности автоматизированных информационных систем | январь-февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение резервных картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, проведение зарядки имеющихся, приобретение расходных средств для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | февраль-март 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Монтаж кондиционеров в зону обработки материалов ГИА-9 и ГИА-11. | апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | **Дооснащение материально–технической базы ППЭ для проведения ГИА-11** | | |
| Приобретение сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в ППЭ (обеспечение 100% ППЭ) | август-сентябрь 2016 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение принтеров в комплекте с оригинальными и запасными картриджами для обеспечения печати КИМ ЕГЭ в аудиториях ППЭ (50% аудиторий) | апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение и установка подавителей сигналов в ППЭ | январь-февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение резервных рабочих станций для иностранного языка (раздел «Говорение») из расчета 1 станция в аудиторию проведения. | апрель-май 2017 года | Руководители ОО-ППЭ |
| 2. | **Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| Размещение заказа на приобретение сканеров для обеспечения сканирования материалов ЕГЭ в ППЭ (100%) | август-сентябрь 2016 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение принтеров в комплекте с оригинальными и запасными картриджами для обеспечения печати КИМ ЕГЭ в аудиториях ППЭ (50% аудиторий) | август-сентябрь 2016 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике базовой и профильной, по русскому языку по материалам ЕГЭ-2017 года | октябрь-декабрь 2016 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на проведение аудита автоматизированных информационных систем | январь-февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГИА-11 | февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА» | февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3. | **Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.** | | |
| Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения и каналов связи в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта по доставке экзаменационных материалов в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | Март-апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение принтеров в комплекте для печати КИМ в аудиториях ППЭ. | Март 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение подавителей сигналов в ППЭ | март 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март-апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Обновление и приобретение дополнительных электронных ключей шифрования членов ГЭК. | Апрель 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. | Июль-сентябрь 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
|  | Подготовка региональных благодарственных писем и грамот для лиц – участников проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  ОМСУ |
| **1.** | **Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым тестированием для:** |  |  |
| 1.1 | - членов ГЭК; | декабрь 2016 – март 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | - руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  Региональное обучение  Муниципальное обучение | до 01.04.2017  до 25.05.2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
| 1.3 | - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | До 15.03.2017 на досрочный период  до 25.05.2017 на основной период | ОМСУ |
| 1.4 | - ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; | октябрь-декабрь 2016 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.5 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в ППЭ-2016 года; | февраль – май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»; | апрель–май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.7 | - членов конфликтной комиссии; | февраль – май 2017 года | Комитет |
| 1.8 | - общественных наблюдателей.  Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей. | До 20 мая 2017 года | Комитет, ОМСУ |
| 1.9 | ***- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:***  Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;  Вебинары ГБУ ЛО «ИЦОКО» для экспертов школьных комиссий по проверке  итогового сочинения/изложения. | До 1 декабря 2016 года | Комитет, ОМСУ  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.10 | Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2016 года,  март 2017 года | Комитет |
| 1.11 | Региональное совещание по теме: «Организационное и методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА в образовательной организации» | ноябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.12 | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне:  Лужский район  Тихвинский район  Выборгский район  Бокситогорский район | сентябрь  октябрь  ноябрь  2016 года | Комитет, ОМСУ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.13 | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях:  - специалистов комитета  - руководителя и специалистов ГБУ ЛО «ИЦОКО»;  - председателей (представителей) предметных комиссий. | Сентябрь 2016 – май 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **2.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий** |  |  |
| 2.1 | Анализ работы региональной предметной комиссии ЕГЭ по общеобразовательным предметам (семинар для экспертов предметной комиссии) | сентябрь 2016 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными списками кандидатов-экспертов в предметную комиссию.  Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | ноябрь 2016 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | сентябрь, ноябрь 2016 года  февраль, апрель 2016 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.4 | Корректировка программ обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | Январь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.5 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (биология, география, физика, химия) | январь – февраль 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.6 | Проведение обучающих семинаров по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | декабрь 2016 – май 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.7 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2017 году):  анализ результатов квалификационных испытаний;  особенности организации работы предметной комиссии в 2017 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки);  акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях;  знакомство критериями проверки ЕГЭ 2017 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы. | май-июнь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.8 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ | декабрь 2016 – май 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.9 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | декабрь 2016 – май 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.10 | Проведение установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | май-июнь 2017 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.11 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФИПИ | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.12 | Цикл обучающих вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2016 – май 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| **3** | **Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА.** |  |  |
|  | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ». | Сентябрь 2016 –май 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ». |
| Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). |
| **4.** | **Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | Отчеты в ГЭК задействованных по планам подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 – май 2017 года | Комитет |
| Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 – май 2017 года | Комитет |
| Отчет сектора ГИА Комитета на аппаратных совещаниях по готовности к ГИА-9 и ГИА-11 | март, май 2017 года | Комитет |
| **6.** | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1** | **Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года** | Август-сентябрь 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
|  | - сбор заявлений с 08 августа по 22 августа 2016 года;  - подготовка распоряжения Комитета «О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Ленинградской области в дополнительные сроки в 2016 году»;  - Заказ ЭМ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года – до 10.08.2016;  - внесение информации по ППЭ, сотрудникам ППЭ, членам ГЭК, уполномоченным члена ГЭК, экспертам – до 22 августа;  - согласование действий и заключение договоров ГБУ ЛО «ИЦОКО» с Ростелекомом, Главным управлением спецсвязи по СПб и Ленинградской области по обеспечению онлайн-видеонаблюдения в ППЭ, доставки ЭМ в ППЭ;  - проведение совещания для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года;  - проведение обучения сотрудников ППЭ по проведению печати КИМ в аудиториях и сканирования материалов экзаменов в штабе ППЭ - до 3.08.2016;  - проверка готовности ППЭ и РЦОИ для ГИА-9 и ГИА-11;  - аккредитация общественных наблюдателей;  - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России, в том числе обеспечение экзаменов в ППЭ сотрудниками РЦОИ в дни проведения (руководитель РЦОИ и технический специалист). | Август-сентябрь 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| **2** | **Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)** |  |  |
| 2.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ». | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.3 | Проведение аукционных мероприятий по закупке оборудования, проведения аудита информационных систем, оказанию услуг по проведению репетиционных экзаменов по обязательным предметам. | Январь-апрель 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.4 | Проведение обучающих семинаров для ответственных за формирование муниципальных баз данных, технических специалистов, руководителей ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь 2016-апрель 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.5 | Обновление, продление срока действия, приобретение дополнительных электронных ключей шифрования членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ и сканирования в ППЭ ГИА-11. | До 15.04.2017 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.6 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11. | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| **3** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году**  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 1 октября, до 1 декабря 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| **4** | **Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755** | **Август 2016 года – август 2017 года** | **Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»** |
| 4.1 | Формирование данных об:  -общеобразовательных организациях;  -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;  -выпускниках прошлых лет;  -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;  - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;  - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  - Сведения о членах предметных комиссий  - Сведения об общественных наблюдателях | по графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 4.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ. | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии;  - общественных наблюдателей. | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | До 1 февраля 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11.  Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11. | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
|  | Назначение на экзамены общественных наблюдателей. | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Назначение на экзамены членов предметных комиссий. | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о полученных экзаменационных материалах. | 1 сутки до экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГУС по СПб и Ленинградской области |
| Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ. | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
|  | Сведения об использовании экзаменационных материалов. | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА). | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов. | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.8 | Информация о результатах ГИА. |  |  |
|  | Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Результаты рассмотрения апелляции. | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11. | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| **5.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).** |  |  |
| 5.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПК.  Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | ноябрь 2016 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор.  Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования. | по федеральному запросу | Комитет |
| 5.3 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава ГЭК в 2017 году» | до 1 декабря 2016 года | Комитет |
| 5.4 | Распоряжение комитета «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2017 году» | до 1 марта 2017 года | Комитет |
| 5.5 | Распоряжение комитета «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2017 году» | до 1 марта 2017 года | Комитет |
| 5.6 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2017 году» | до 1 марта 2017 года | Комитет |
| 5.7 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | до 1 декабря 2016 года | Комитет |
| 5.8 | Распоряжение комитета «Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | до 1 апреля 2017 года | Комитет |
| 5.9 | Распоряжение комитета «Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» | до 1 апреля 2017 года | Комитет |
| **6.** | **Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки** |  |  |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | до 01.12.2016 | Комитет |
| 6.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 6.4 | Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | до 01.10.2016 | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6.5 | Вебинары КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | октябрь-ноябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6.6 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | октябрь-ноябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6.7 | Проведение репетиционного ИСИ.  Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций | 1 декада ноября 2016 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6.8 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.9 | Технологическое сопровождение проведения ИСИ.  Контроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки).  Обработка (сканирование) бланков ИСИ | даты подготовки и проведения ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.10 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.11 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **7** | **Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.** |  |  |
|  | Продление действия существующих 54 ключей шифрования члена ГЭК.  Расчет и оформление дополнительных ключей шифрования члена ГЭК в целях обеспечения наличия по 2 электронных ключа в ППЭ с технологией печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | январь – февраль 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», члены ГЭК |
| **8** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.** |  |  |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Главным управлением связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом здравоохранения, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения Ленинградской области. | август 2016 года – июнь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подведение итогов проведения ГИА-2016 в Ленинградской области | сентябрь 2016 года | Комитет, организации-участники проведения ГИА-2016 |
| 8.3 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2017 году (сентябрь 2016, досрочный и основной этап проведения ГИА) | сентябрь 2016 года – май 2017 года | Комитет |
| 8.4 | Проведение совместных заседаний по вопросам проведения ГИА в 2017 году.  Предоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | сентябрь 2016 года – май 2017 года | Комитет |
| 8.5 | Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения и каналов связи в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | март-апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.6 | Заключение государственного контракта по доставке экзаменационных материалов в ППЭ в период проведения ЕГЭ. | март-апрель-май 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.7 | Заключение государственного контракта на приобретение принтеров в комплекте для печати КИМ в аудиториях ППЭ. | март 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.8 | Заключение государственного контракта на приобретение техники для Центра онлайн наблюдения | март 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |  |  |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | март-апрель 2017 года | Комитет |
| 9.2 | Работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения | 4 кв. 2016 года – 1-2 кв. 2017 года | Ростелеком |
| 9.3 | Обучающие семинары для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2017 года | Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | 1 кв. 2017 года | Комитет, Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | по федеральному графику | Комитет, Ростелеком, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.6 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | По расписанию ГИА | Ростелеком |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). | За 2 недели до проведения ГИА | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Прием ППЭ по Акту готовности. | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 11 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 12 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 13 | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| **14** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |  |  |
| 14.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | сентябрь 2016 года | Комитет, ОМСУ |
| 14.2 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | ноябрь 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 14.3 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | ноябрь 2016 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 14.4 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | до 25.05.2017 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 14.5 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | до 25.05.2017 | Комитет |
| **15** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |  |  |
| 15.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | по графику формирования РИС | Комитет |
| 15.2 | Взаимодействие с ГАОУ «ЛГУ», ГАОУ «ГИЭФПТ», Гатчинским педагогическим колледжем, филиалом РГПУ им. А.И.Герцена в г. Волхове по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | до 25.05.2017 | Комитет |
| 15.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 15.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | до 01.09.2016  по расписанию ГИА 2017 | Комитет |
| 15.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:  - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;  - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | до 25.05.2017 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| **16** | **Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (Центр онлайн-видеонаблюдения).** |  |  |
| Подготовка распорядительного акта и Положения о Центре онлайн-видеонаблюдения | январь 2017 года | Комитет |
| Определение места нахождения Центра онлайн-видеонаблюдения | январь 2017 года | Комитет |
| Закупка и установка оборудования для Центра онлайн-видеонаблюдения | март 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Составление списка лиц, привлекаемых к качестве региональных онлайн наблюдателей в Центре онлайн-видеонаблюдения при проведении ГИА-11. | февраль 2017 года | Комитет |
| Составление программы подготовки лиц, привлекаемых к качестве региональных онлайн наблюдателей.  Обучение лиц, привлекаемых в качестве региональных онлайн наблюдателей. | март-апрель 2017 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **7** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов** | сентябрь 2016- июль 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | сентябрь 2016- июль 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | март 2016-июнь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Проведение региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА  - обучающихся  - родителей  - педагогов | октябрь, декабрь 2016  январь, март, май 2017 | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО», |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**  - регионального уровня  - муниципального уровня | сентябрь 2016- июль 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.** | сентябрь 2016 года  - июнь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
|  | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации (газете «Вести», на информационных порталах «Фонтанка.ру», «47news»), на информационном портале администрации Ленинградской области, на новостных каналах Санкт-Петербурга и Ленинградской области; | сентябрь 2016 года  - июнь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»  ОМСУ |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ 47 региона, встречи с представителями муниципальных СМИ в режиме он-лайн и офф-лайн. | сентябрь 2016 года  - июнь 2017 года | Комитет |
| Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ГИА. | сентябрь 2016 года  - июнь 2017 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **4** | **Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций.** | сентябрь 2016 года  - июнь 2017 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **5** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |  |  |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | сентябрь 2016- июль 2017 года | Руководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | сентябрь 2016- июль 2017 года | Руководители образовательных организаций |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |  |  |
| - нормативных документах ГИА;  - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | сентябрь | Руководители образовательных организаций |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; | октябрь |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»;  - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;  - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;  - определение уровня ЕГЭ по математике | октябрь |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2017 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы;  - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения; | октябрь |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | январь 2017 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | февраль 2017 года |
| Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; | январь - апрель 2017 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; | апрель 2017 года |
| Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; | апрель 2017 года |
| - информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования. | май 2017 года |
| Подготовка памяток участника ГИА. | сентябрь 2016 года – май 2017 года |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. | май 2017 года | Руководители образовательных организаций |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | март 2016-июнь 2017 года | Руководители образовательных организаций |
| **6** | **Семинар для родителей и учителей «Психологическое и информационное сопровождение участников ГИА»** | Декабрь 2016 года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**  **- тренинги, занятия с обучающимися;**  **- сопровождение педагогов;**  **-сопровождение родителей** | Сентябрь 2016 года – май 2017 года | Муниципальные центры психологической поддержки,  Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **9** | **Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.** |  |  |
| 9.1 | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь, декабрь 2016 года  Март 2017 года | ОМСУ |
| 9.2 | Проведение тематических вебинаров по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь 2016 года – май 2017 года | Областной родительский совет |
| 9.3 | Проведение родительских собраний родителей (законных представителей):  - по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА  - по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с получением подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся;  информирование под роспись о порядке проведения ГИА;  ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся.  - по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции  - по психологической поддержке обучающихся. | сентябрь-декабрь 2016 года  январь, февраль 2017 года  апрель 2017 года | Руководители образовательных организаций |
| **8** | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| **1** | **Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Ленинградской области.** | До 20.08.2016 | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **2** | **Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11.** |  |  |
| 2.1 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | сентябрь 2016 года  март - июнь 2017 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 2.2 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ГБУ ЛО «ИЦОКО» | сентябрь 2016 года  март - июнь 2017 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 2.3 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА при организации работы предметных комиссий и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом. | сентябрь 2016 года  март - июнь | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 2.4 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА при организации работы конфликтной комиссии. | сентябрь 2016 года  март - июнь 2016 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| **3** | **Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА** |  |  |
| 3.1 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах ОИВ и образовательных организаций в соответствии с законодательством | сентябрь 2016 года  март - июнь 2017 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в области образования |
| 3.2 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11в региональных СМИ | сентябрь 2016 года  июнь 2017 года | Комитет |