КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение «ленинградский институт развития образования»

кафедра дошкольного образования

ПРОГРАММА

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Разработка и апробация модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования

в контексте ФГОС дошкольного образования»

на 2016-2018 годы

2016 год

I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ, СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

образовательные организации - участники реализации инновационной программы:

1. МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» д. Бегуницы Волосовского района

2. МДОБУ «Детский сад комбинированного вида №6» г. Всеволожск

3. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33 «Радуга» Кировского района

4. МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Сосновый Бор

II. ПРОГРАММА

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3

«Разработка и апробация модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования

в контексте ФГОС дошкольного образования»

Цель инновационной деятельности: теоретико-экспериментальная разработка модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования

Основные направления инновационной деятельности:

- проектирование и апробация моделей оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО

- оптимизация  технологии оценочной деятельности для проведения внешней оценки качества дошкольного образования на уровне региона

Задачи инновационной деятельности:

1. Анализ теоретических подходов к оценке качества и выявление эффективных практик оценочной (мониторинговой) деятельности.

2. Теоретическое обоснование и экспериментальная реализация критериальной базы и технологии оценки психолого-педагогических и других условий реализации образовательной программы дошкольного образования.

3. Построение модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования.

Основания для выполнения инновационный деятельности

Концептуальные основания для оценки качества дошкольного образования определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии его качества.

В соответствии со Стандартом оценка качества дошкольного образования должна:

- ориентироваться на поддержку ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного возраста;

- учитывать факт разнообразия путей развития ребёнка;

-ориентировать систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования, разнообразие вариантов образовательной среды, разнообразие местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой дошкольной образовательной организацией, заданным требованиям Стандарта, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий реализации образовательной программы дошкольного образования.

Система оценки качества образовательной деятельности должна предполагать оценивание качества условий, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, а также соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде. В соответствии со Стандартом не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Сегодня оценка качества дошкольного образования в Ленинградской области осуществляется в ходе аттестации дошкольных работников, лицензирования, государственного надзора за соблюдением законодательства РФ в области образования, выборочных областных мониторингов состояния дошкольного образования по отдельным направлениям деятельности, а также в ходе самооценки образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями. Однако, как показывает анализ существующей практики оценочной деятельности, в ней возникают противоречия между:

- необходимостью в контексте ФГОС ДО проведения мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений педагогами с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и продолжением проведения в Организациях традиционной оценки уровня  освоения детьми образовательных областей Программы и использования её результатов в аттестационной экспертизе педагогов;

- доминированием оценки уровня образовательного процесса по показателям организованной взрослыми непосредственно образовательной деятельности и слабым использованием критериев оценки условий поддержки индивидуальности, инициативы и самостоятельности детей;

- использованием в Организациях критериев оценки реализации содержательно-насыщенной, вариативной, доступной, безопасной развивающей предметно-пространственной среды и отсутствием показателей оценивания её трасформируемости, полифункциональности в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей;

- и др.

В целом, несмотря на то, что в системе дошкольного образования Ленинградской области используется целый спектр моделей оценки качества дошкольного образования, разработанных в рамках различных теоретических исследований, до настоящего времени не сформировано единое представление о критериях этого качества и компонентах системы его оценивания в контексте ФГОС ДО на уровне региона.

Предполагаемые научные результаты инновационной деятельности

Модель оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования

Предполагаемые практические результаты инновационной  деятельности

- Критерии, показатели, технологические карты оценивания психолого-педагогических условий, условий организации предметно-развивающей среды, кадровых, материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования.

- Обеспечение качества образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в Ленинградской области.

Прогноз заинтересованности результатами (продуктами) инновационной деятельности

Результат инновационной деятельности может быть интересен:

- органам управления образования (регионального, муниципального уровня) для проведения внешней оценки качества дошкольного образования

- участникам образовательных отношений (педагогам, родителям (законным представителям) воспитанников) для проведения самообследования деятельности и общественной оценки

- региональной и муниципальной системе повышения квалификации для учета и прогнозирования развития профессионального уровня работников системы образования Ленинградской области

- педагогической практике для широкого использования системы мониторинга

Научные консультанты:

Никитина Светлана Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент

Овчинникова Татьяна Сергеевна, профессор кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н., доцент

Реброва Вероника Ивановна, доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент

Тимофеева Наталья Вилеаниновна, доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент

Бутина Ольга Анатольевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

III. ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Разработка и апробация модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования»

| № | Этапы инновационной деятельности | Сроки проведения | Содержание инновационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Направление работы | Задачи и отчетные материалы участников инновационной деятельности |
| 1. | 1 этап- концептуально-проектировочный | март – май 2016г. | 1. Анализ теоретических подходов к оценочной деятельности 2. Выявление эффективных практик оценочной (мониторинговой) деятельности на разных уровнях системы управления | Обоснование (концепция) модели оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 2. |  | июнь – октябрь 2016 г. | Определение критериев, показателей и инструментария оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте Стандарта в инновационных ДОО | Проект критериев, показателей, инструментария оценочной деятельности |
| 3. | 2 этап – экспериментально-аналитический | ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г. | 1. Экспериментальная реализация моделей оценки психолого-педагогических и других условий реализации образовательной программы дошкольного образования 2. Коррекция критериальной базы и технологии оценочной деятельности в Организации | Скорректированная модель оценки условий реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО |
| 4. |  | май - октябрь 2017 г. | 1. Оптимизация технологии оценочной деятельности для проведения внешней оценки качества дошкольного образования 2. Экспериментальная реализация модели оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования с более широким охватом ДОО Ленинградской области | Модель оценки качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО Ленинградской области |
| 5. | 3 этап - обобщающий | ноябрь – декабрь 2017 г. – март-апрель 2018 г. | Обобщение и презентация результатов инновационной деятельности | 1. Программа конференции 2. Научно-методические рекомендации по результатам инновационной деятельности |