**Информация и реализации мероприятий региональной дорожной карты проекта «500+» по сопровождению школ с НОР**

**(Князева Т.Б., ЛОИРО)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия региональной дорожной карты** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результат** | **Региональные показатели** | **Достижения показателя** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| Формирование рабочих групп по реализации проекта (уровень ЛОИРО) | Февраль | Центр инновационного развития, кафедра управления и профессионального образования ЛОИРО | Закрепление специалистов ЛОИРО для работы с управленческими командами по сопровождению школ с НОР | Сформированы рабочие группы: директор ОО, куратор, муниципальный координатор, тьютор из ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Определены ответственные за сопровождение управленческих команд от ЛОИРО: **Князева Т.Б.** НМС **2-х** **управленческих команд ЛО:**  1. МОУ ``Киришская средняя общеобразовательная школа №3`` ШНОР: Кожина Нина Владимировна, директор МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское", Тосненский район – куратор ОО; Кауфман Инна Алексеевна, ведущий специалист комитета по образованию Киришского муниципального района – муниципальный куратор, 2.Муниципальное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования" – ШНОР; Моисеева Наталья Анатольевна, директор МБОУ «Гимназия №11», Выборгский район - куратор ОО; Сергеева Елена Константиновна, заместитель директора МУ «Всеволожский районный методический центр» - муниципальный куратор |
| Региональное совещание ВКС с участниками проекта | 05.03 | Участники проекта | Определение предмета и сроков работы по программе «500+» внутри рабочих команд  | Определение алгоритма взаимодействия при посещении кураторами образовательных организаций | Определение предмета и сроков работы по программе «500+» в рабочих командах «Кириши – Тосно» и «Всеволожск – Выборг» с сопровождением тьютора ЛОИРО Князевой Т.Б. Построение коммуникативного протокола взаимодействия внутри группы |
| Выезды кураторов и управленческих команд в образовательные организации ШНОР | 10.03. по 20.03. | Тьюторы ЛОИРО | Проведение встреч, в том числе онлайн, работа с рисковым профилем, самоанализом, дорожной картой ШНОР по повышению качества образования | Посещение 100% школ, включенных в проект | Даты встреч и работы с управленческими командами «Кириши – Тосно» и «Всеволожск – Выборг» - 10.03., 11.03., 12.03., 15.03.  |
| Участие в еженедельных методических вебинарах | 10.03 по 02.04 | Тьюторы ЛОИРО | Знакомство с опытом других регионов по работе в программе «500+», сопровождение проекта федеральным оператором | 100% участие в вебинарах | Участие в вебинарах – 09.03., 16.03., 01.04. |
| Участие в методических вебинарах | май | Тьюторы ЛОИРО | Знакомство с опытом других регионов по работе в программе «500+», сопровождение проекта федеральным оператором | 100% участие в вебинарах | Участие в вебинарах – 13.05. и 20.05. |
| **Повышение предметной и педагогической компетентности педагогических работников** |
| Проведение дополнительных мониторинговых исследований с целью выявления потребностей педагогов по вопросам использования современных педагогических технологий (для 100% педагогического коллектива) | Апрель-май 2021г. | Центр инновационного развития Кафедра управления и профессионального образования | Уточнение запросов кураторов, стажировочных площадок и муниципалитетов, участников курсов ПК по теме «Сетевое наставничество в работе школ с НОР и школ с высокими результатами образования» (16ч.);Корректировка содержания курсов ПК под запросы и дефициты участников команд | Корректировка планов КПК ЛОИРО с учетом выявленных профессиональных дефицитов | Сроки подготовки апрель – ноябрьПроведенные вебинары и ДОТ08.04., 14.04., 29.04., 14.05.Преподаватели программы – Жуковицкая Н.Н., Князева Т.Б.Участники курсов – 18 МО, специалисты управления образованием, кураторы, руководители ШНОР, руководители стажировочных площадок |
| Научно-методическое сопровождение управленческих команд по составлению основных документов в программе «500+» | Февраль-апрель | Тьюторы ЛОИРО | Коммуникация и совместная корректировка (создание) дорожной карты школы, концепции развития, среднесрочной программы | 100% реализация мероприятий | Дорожная карта, Концепция развития и среднесрочная программа составлены, скорректированы и загружены на сайт по ШНОР «Кириши» и «Всеволожск» |
| Научно-методическое сопровождение управленческих команд по выполнению мероприятий дорожной карты | июнь | Тьюторы ЛОИРО | Запланированы 2 консультации по запросу Лесновского центра образования по темам формирующего оценивания и технологиям деятельностного подхода в обучении | 2 консультации по запросу (02.06. и 09.06.) – даты будут корректироваться | В стадии проектирования |
|  |  |  |  |  |  |

**Информация об успешных региональных практиках по методическому сопровождению школ с НОР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название практики** | **Сроки реализации** | **В рамках какого мероприятия или проекта реализуется** | **Количество школ с НОР, в отношении которых данная практика применяется** | **% вовлеченности ОО от общего количества школ в ЛО** | **Ответственные** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Сопровождение деятельности 18 МИП по сетевому наставничеству школ с НОР и ВРО | 2020 – 2023гг. | В рамках региональной инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: организационные механизмы»  | 100% |  | Центр инновационного развитияКафедра управления и профессионального образования | Создание и реализация организационных механизмов и моделей в каждом муниципалитете ЛО по сетевому наставничеству команд ШНОР и школ с ВРО | Утверждение региональной программыПроведение экспертных сессий с командами, определение муниципальных моделей для реализации, участников, стажировочных площадок, нормативных актов, муниципальных инновационных проектовЗапуск подготовительного этапа работы в муниципалитетах, определение ответственных кураторов, адресное сопровождение 18 МИП от ЛОИРО |
| Проведение межрегиональных инверсивных мастерских по успешным образовательным кейсам ЛО и Иркутской области  | **11.06. 21г.** русский язык и математикав течение года | Межрегиональное сотрудничество в рамках реализации программы «500+» с Иркутской областью | 100% для всех ШНОР ЛО |  | Центр инновационного развития | Обмен успешными практиками «из рук в руки» в деятельностном включенном режиме | Стадия совместного проектирования мастерских, определение успешных практик и наставников мероприятий |