**Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы «Современное образование Ленинградской области»**

**за январь-декабрь 2020 года**

 Финансово-организационным механизмом достижения системных изменений в отрасли «Образование» в Ленинградской области является государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области на 2014-2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 (с изменениями).

За 12 месяцев 2020 года объем исполнения государственной программы составил 37195384,1 тыс. рублей или 96,3% от годовых ассигнований (с учетом федерального, регионального и местных бюджетов).

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 12878333,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 119854,9 тыс. рублей, областного бюджета 12878333,3 тыс. рублей, местных бюджетов 97503,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2020 года фактическое финансирование составило 12721145,4 тыс. рублей или 98,8% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы. Выполнение подпрограммы составило 12710493,6 тыс. рублей или 98,7% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы.

**В рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание 1 государственного казенного дошкольного учреждения, подведомственного комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в объеме 40037,8 тыс. рублей;

- направлены субсидии 12 частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, на сумму 138834,4 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 1308 воспитанников;

- направлены субсидии 5 индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования, на сумму 20875,1 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 204 воспитанника;

- направлена субвенция в бюджеты 18 муниципальных образований Ленинградской области, в рамках переданных полномочий по реализации программ дошкольного образования, в общем объеме 10908840,1 тыс. рублей, исполнение 10902211,0 тыс. рублей (99,94%). Согласно отчетам муниципальных образований фактическая численность воспитанников, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях на отчетную дату составила 86753 ребенка, в том числе воспитанники до трех лет - 14208, от трех до семи лет – 72545.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 99,93%).***

**В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования»** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями на проведение ремонтных работ в МДОУ, на реновацию МДОУ, на оснащение учебно-материальной базы МДОУ-региональных инновационных площадок, выкуп объектов дошкольного образования (д/сад №9 ОАО «РЖД» Тосненский МР, д/сад №10 ОАО «РЖД» Кировский МР). С 2020 года финансирование из областного бюджета осуществляется под фактическую потребность муниципальных образований. За 12 месяцев финансирование и исполнение по данным направлениям расходов составило 320554,5 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 286606,4 тыс. рублей, местных бюджетов 33948,1 тыс. рублей.

 Предусмотрены ассигнования по комитету по строительству Ленинградской области на строительство и реконструкцию объектов организации дошкольного образования, выкуп в объеме 945097,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 868102,1 тыс. рублей, местных бюджетов 76995,7 тыс. рублей. Финансирование и исполнение составило 881548,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 802823,8 тыс. рублей, местных бюджетов 78724,6 тыс. рублей:

- строительство ДОУ на 180 мест в г. Тосно мкр.3 поз.8

Строительная готовность - 86%. Выполняются отделочные работы, благоустройство и устройство инженерных сетей;

- Строительство здания детского сада с бассейном в г. Сосновый Бор.

Строительная готовность - 12%. Выполняются работы по монтажу опалубки стен входной зоны, армирование стен второго этажа;

- Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул.Кутышева, д.13

Строительная готовность - 15%. Выполняется устройство колонн I этажа, устройство кирпичной кладки в подвале;

- Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области.

Строительная готовность - 60%. Выполняется монтаж сетей отопления, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, монтаж электроустановочных изделий, сетей электроснабжения, отделочные работы, устройство фасадов, благоустройство, кровельные работы;

- Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" Подпорожский муниципальный район, с.Винницы.

Строительная готовность объекта - 55%, выполняются работы по монтажу фасада, гидроизоляции и утеплению подвала;

- Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул.Школьная, д.24

Строительная готовность -6%. Выполняется устройство стропильной системы, кладка кирпичных перегородок, устройство сети наружной канализации.

В 3-ем квартале 2020 года приобретены 3 объекта ДОУ:

- детское дошкольное учреждение на 105 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, Сырный проезд, дом 1. Цена объекта 118802,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 109297,8 тыс. рублей, из местного 9504,2 тыс. рублей;

- нежилое помещение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 20, корпус 3. Цена объекта 96286,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 88583,4 тыс. рублей, из местного бюджета 7702,9 тыс. рублей;

- детское дошкольное учреждение на 95 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово, улица Горная, здание 25. Цена объекта 104380,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 96030,1 тыс. рублей, из местного 8350,4 тыс. рублей.

В 4 квартале 2020 года приобретен 1 объект ДОУ: нежилое здание (объект недвижимости - детское образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная улица, дом 9, корпус 3.

***Основное мероприятие не выполнено (исполнение 89,1%).*** Не исполнение связано с невозможностью завершить работы до конца 2020 года в рамках мероприятия «Реновация организаций дошкольного образования» (исполнение 74,4%). В декабре 2020 года заключены дополнительные соглашения с муниципальными районами в части переноса на 2021 год достижения целевых показателей использования субсидии на реновацию ДОУ.

**В рамках основного мероприятия «"Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения"** в 1 квартале произведено финансирование мероприятия «Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности» в объеме 7800,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений. Исполнение мероприятия 100%. Региональный консультационный центр по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности (РКЦ), включает 10 ДОО из Гатчинского, Волховского, Волосовского, Всеволожского, Кировского, Тосненского и Выборгского муниципальных районов. Обеспечивается оказание консультационно-методических услуг, в том числе проведение консультаций, организационное обеспечение, разработка информационно-методических материалов, организуется обучение специалистов БОП, образовательные и информационно-методические семинары, обеспечивается информационно-методическое сопровождение деятельности РКЦ (ведение информационного ресурса, разработка и изготовление рекламно-информационных материалов, разработка и издание методических материалов).

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 100%).***

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования»** по мероприятию «Выплата компенсации части родительской платы» за 12 месяцев направлены субвенции в муниципальные образования в объеме 201170,7 тыс. рублей. Согласно годовым отчетам МР исполнение составило 197148,0 тыс. рублей. Средний размер компенсации, по своду муниципальных образований, составил 2021,0 рублей.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 94,6%).***

**По данной подпрограмме реализован Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»** с объемом финансирования 170624,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 119854,9 тыс. рублей, областного бюджета 45906,4 тыс. рублей, местного бюджета 4863,1 тыс. рублей. Исполнителями проекта являются:

**-**  комитет по строительству – 155818,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 109935,2 тыс. рублей, областного бюджета 41020,5 тыс. рублей, местного бюджета 4863,1 тыс. рублей. Запланировано приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, бульвар Воронцовский, здание 5, корпус 6. Приобретено в июне;

**-** комитет общего и профессионального образования – 14805,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 9919,7 тыс. рублей, областного бюджета 4885,9 тыс. рублей. Запланировано создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе по адаптированным программам. Подготовлено Постановление Правительства Ленинградской области о распределении и утверждении порядка предоставления субсидий. Мероприятие исполнено. Финансирование в полном объеме произведено в июле-августе. Создано 120 дополнительных мест в ООО "Центр развития "Тигрёнок" Всеволожского МР.

**Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 18523181,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 226078,0 тыс. рублей, областного бюджета 17889277,6 тыс. рублей, местных бюджетов 407825,4 тыс. рублей. За 12 месяцев фактическое финансирование подпрограммы составило 17836460,7 тыс. рублей или 96,3% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 220541,3 тыс. рублей, областного бюджета 17262603,2 тыс. рублей, местных бюджетов 333266,8 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 17832684,8 тыс. рублей или 96,3% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет федерального бюджета 220541,3 тыс. рублей, областного бюджета 17278876,7 тыс. рублей, местных бюджетов 333266,8 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ общего образования»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание 26 казенных общеобразовательных организаций на общую сумму 1690372,6 тыс. рублей;

- перечислены субсидии на выполнение государственного задания:

* ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского» в объеме 29722,9 тыс. рублей. В структуру образовательного учреждения входит Базовая школа начального общего образования, которая является производственной базой для прохождения различных видов практики студентов. Дидактическое обеспечение (УМК): "Школа России"- 8 классов, система академика Л.В.Занкова- 1 класс, "Школа 2100"- 3 класса. Всего 12 классов, из них - 10 работают по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
* ГБУ ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» в объеме 23692,3 тыс. рублей. ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» осуществляет функции главной областной консультативно-диагностической службы, в состав которой входит Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Ленинградской области, рекомендации которой обязательны для территориальных психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных учреждений Ленинградской области. ГБУ ДО «ЛО ППМС-центр» создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего образования, а также бесплатной психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- направлены субсидии 9 частным общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на сумму 68846,4 тыс. рублей. В данных организациях обучаются 1037 учащихся;

- перечислены субвенции в бюджеты муниципальных образований на осуществление переданных полномочий по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на сумму 12527873,1 тыс. рублей. Количество учащихся в общеобразовательных организациях составляет, по данным отчетов муниципальных образований на 01.01.2021 169348 учащихся, в том числе: учащиеся 1-4 классов 77140, учащиеся 5-9 классов 80134, учащиеся 10-11(12) классов 12074.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 99,8%).***

**В рамках основного мероприятия "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями на приобретение для муниципальных образовательных организаций школьных автобусов, на проведение ремонтных работ, на оснащение учебно-материальной базы муниципальных образовательных организаций - региональных инновационных площадок, на капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов, на реновацию старых школ. За 12 месяцев финансирование и исполнение по данным направлениям расходов составило 1063410,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 944723,3 тыс. рублей, местных бюджетов 118687,1 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2020 года приобретено 47 школьных автобусов. На 100% оснащена учебно-материальная база образовательных организаций - региональных инновационных площадок (закуплена школьная мебель, учебное и компьютерное оборудование). На 100% произведена оплата за выполненные ремонтные работы в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2020 году ремонтные работы произведены в 211 муниципальных образовательных организациях.

 По данному основному мероприятию за комитетом по строительству Ленинградской области на 2020 год закреплены мероприятия на строительство зданий школ, на реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций, пристрой к зданиям школ и приобретение на общую сумму 1584621,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1378979,0 тыс. рублей, местных бюджетов 205642,0 тыс. рублей:

- Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.12.2020;

 - Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области.

Строительная готовность - 97%. 23.12.2020 осуществлен выезд комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области с целью проверки устранения замечаний, формируется акт проверки (порядка 95 замечаний). Устранение замечаний планируется до 01.02.2021;

- Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест

в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек.

 Строительная готовность - 20%. Ведутся работы по монтажу перекрытия второго этажа, кладка перегородок цокольного этажа, кладка стен пристроек;

- Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в т.ч. подключение к системам теплоснабжения, по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.А.Лукьянова, д. 4.

Строительная готовность - 46%. Выполняются работы по устройству внутренних перегородок из силикатного камня и кирпича, устройству опалубки и армированию крыльца, заполнению оконных проемов, устройству стропильной системы и монтажу кровли из металлочерепицы.

 - Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района.

Строительная готовность - 19%. Выполняется кладка наружных стен газобетоном – 85%, устройство кровли - 50%, фасада - 20%, монтаж окон - 60%, тепловых сетей - 40%;

- Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а.

Строительная готовность - 60%. Выполняются отделочные работы, устройство инженерных сетей.

- Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос.Толмачево, Лужский район.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2020;

- Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д.1.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2020.

- Приобретение общеобразовательной школы на 550 учащихся, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, бульвар Белых Ночей, дом 1.

Объект приобретен в собственность Ломоносовского МР Ленинградской области - 100%.

***Основное мероприятие не выполнено (исполнение 82,9%).*** Не исполнение связано с невозможностью завершить работы до конца 2020 года в рамках мероприятия «Реновация старых школ» (исполнение 50,5%). В декабре 2020 года заключены дополнительные соглашения с муниципальными районами в части переноса на 2021 год достижения целевых показателей использования субсидии на реновацию старых школ.

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию общего образования»** в 2020 году закуплены 21658 комплектов «Подарок первокласснику» для первоклассников Ленинградской области с объемом финансирования 27375,7 тыс. рублей.

Направлены субсидии в бюджеты муниципальных образований на награждение общеобразовательных организаций- победителей областных конкурсов: «Школьные музеи» 1400,0 тыс. рублей, «Лучшая постановка физкультурной работы и развитие массового спорта среди спортивных клубов в Ленинградской области» 1200,0 тыс. рублей.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 97,1%).***

**По данной подпрограмме реализуются мероприятия 2 Федеральных проектов:**

1. **«Современная школа».**

Первоначально общий объем проекта на 2020 год составлял 877600,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 429624,3 тыс. рублей, областного бюджета 408490,8 тыс. рублей, местных бюджетов 39485,4 тыс. рублей. В декабре 2020 года с Минпросвещения РФ заключено дополнительное Соглашение об исключении из проекта мероприятия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях». В итоге объем финансирования проекта составил 39635,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 26555,7 тыс. рублей, регионального бюджета 13079,7 тыс. рублей.

В рамках данного проекта реализовано 3 мероприятия:

- ***Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.***

Исполнитель – комитет общего и профессионального образования. В 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями. Первоначально было предусмотрено 25692,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 17213,9 тыс. рублей, из областного бюджета 8478,5 тыс. рублей. Дополнительным соглашением с Минпросвещения бюджетные ассигнования уменьшены на сумму экономии. Исполнение составило 24956,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 16720,5 тыс. рублей, из областного бюджета 8235,5 тыс. рублей, что составляет 100% от ассигнований.

Выделенные средства направлены на приобретение средств обучения для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Закуплено специализированное оборудование – 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры тренажеры-манекены для отработки навыков первой помощи.

1 сентября 2020 г. открылись 23 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 7,4 тыс. обучающихся охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами. Обучающиеся из сельских школ получили возможность изучать предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. Инфраструктура Центра используется и во внеурочное время, как общественное пространство для развития цифровой грамотности, шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

- ***Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.***

Исполнитель – 2 казенных учреждения, подведомственных комитету общего и профессионального образования. Предусмотрено 15630,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 10472,2 тыс. рублей, из областного бюджета 5158,0 тыс. рублей. Исполнение составило 14679,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 9835,3 тыс. рублей, из областного бюджета 4844,2 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. Оставшиеся ассигнования – экономия при проведении конкурсных процедур. Дополнительным соглашением с Минпросвещения бюджетные ассигнования уменьшены на сумму экономии.

В ходе реализации мероприятия в 2 государственных общеобразовательных организациях Ленинградской области, реализующих адаптированные образовательные программы, приобретено новое оборудование для предметных кабинетов, трудовых мастерских, помещений для реализации дополнительных общеразвивающих программ - обновлены кабинеты анатомии, биологии, географии, начальных классов психолога и логопеда, слуховые кабинеты. Созданы кабинеты массажа, мастерская изобразительного искусства и ручного труда, артстудия, фото и видеостудия, кабинет сельскохозяйственного труда.

- ***Создание новых мест в общеобразовательных организациях.***

Исполнитель – комитет по строительству. Предусмотрено 836277,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 401938,2 тыс. рублей, из областного бюджета 394854,3 тыс. рублей, из местного бюджета 39485,4 тыс. рублей. Мероприятием предусмотрено приобретение объекта начального и среднего образования на 1175 мест, с оборудованием, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1. Дополнительным соглашением с Минпросвещения мероприятие в 2020 году исключено из проекта.

1. **«Успех каждого ребенка»**

 В рамках проекта реализуется мероприятие:

- ***Создание условий для занятий физической культуры и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.***

 Исполнитель – комитет общего и профессионального образования. В 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями. Общий объем мероприятия 33411,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 3727,5 тыс. рублей, областного бюджета 26223,8 тыс. рублей, местных бюджетов 3460,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Отремонтировано 14 спортивных залов, приобретено спортивное оборудование.

**Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 451509,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 31140,7 тыс. рублей, областного бюджета 411207,4 тыс. рублей, местных бюджетов 9160,9 тыс. рублей. За 12 месяцев финансирование подпрограммы составило 444386,8 тыс. рублей или 98,4% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 31140,7 тыс. рублей, областного бюджета 411128,9 тыс. рублей, местных бюджетов 2117,2 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 365237,6 тыс. рублей или 80,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 31140,7 тыс. рублей, областного бюджета 331979,7 тыс. рублей, местных бюджетов 2117,2 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Реализация программ дополнительного образования детей»** из областного бюджета произведено финансирование:

- перечислены субсидии на выполнение государственного задания двум бюджетным и одному автономному учреждениям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, реализующим программы дополнительного образования, в объеме 230180,8 тыс. рублей. Исполнение 224581,1 тыс. рублей.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 97,6%).***

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступного дополнительного образования детей»** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования детей на общую сумму 25340,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 22470,6 тыс. рублей, местных бюджетов 2870,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2020 финансирование и исполнение данного мероприятия составило 25253,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 22392,1 тыс. рублей, местных бюджетов 2861,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» осуществлено финансирование на сумму 14846,5 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия реализуется деятельность регионального модельного центра дополнительного образования Ленинградской области (далее - РМЦ).

В обязанности РМЦ входит помощь по внедрению персонифицированного финансирования в муниципальных образованиях Ленинградской области. Проводится мониторинг числа детей в ленинградской области охваченных дополнительными общеобразовательными программами, а также мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. Проведено 3 этапа экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, по результатам 1342 программы успешно прошли экспертизу и реализовываются  в некоммерческих и частных организациях дополнительного образования детей Ленинградской области.

По мероприятию «Оснащение учреждений дополнительного образования оборудованием» приобретено: 31 комплект для занятий горными лыжами (лыжи, палки, ботинки, очки, шлемы); тренажер-симулятор для конного спорта (на данный момент является единственным в своем роде в Северо-Западном федеральном округе); мебель в рабочие кабинеты, оргтехника.

***Основное мероприятие не выполнено (исполнение 49,5%).*** Неисполнение связано с переносом на 2021 год реализации мероприятия «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка "Кванториум" с объемом финансирования 70955,4 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дополнительного образования»** реализовано мероприятие «Организация и проведение региональных чемпионатов, конкурсов и олимпиад социально-гуманитарной, технической и естественно-научной направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и конкурса проектной деятельности». Финансирование составило 11020,9 тыс. рублей. Исполнение 10743,0 тыс. рублей.

В январе 2020 года прошел IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи/Juniorskills Ленинградской области. Чемпионат состоялся по 10 компетенциям. Приняло участие 205 человек (в том числе: участники чемпионата - 127 человек; эксперты, включая 1 главного эксперта - 70 человек; волонтеры - 8 человек).

В январе 2020 года состоялся Открытый региональный отборочный этап «Робофест-ЛО2020» Всероссийского робототехнического фестиваля Ленинградской области. В мероприятии приняли участие 33 команды (66 обучающихся 5-11 классов). При подготовке регионального этапа были проведены отборочные соревнования, в которых приняли участие 90 команд.

В феврале был организован и проведен Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников Ленинградской области «Большие вызовы» в 2019-2020 году. Количество участников 70 чел., в т. ч.: 45 участников- учащихся 8-10 классов, 16 членов жюри- экспертов, 9 тьюторов.

Организовано участие команды Ленинградской области в Отборочных соревнованиях на право участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 в дистанционно – очном формате. Соревнования состоялись по 3 компетенциям. приняло участие 4 человека.

Весной 2020 года состоялся «День проектной деятельности (робототехника, интернет вещей и другие направления по востребованности школьниками)». Соревнования проведены по 2-м компетенциям, в которых приняло участие 45 школьников в возрасте от 10 до 17 лет;

в мае 2020 года в дистанционно-очном формате состоялся «РобоФестиваль Ленинградской области - 2020», приняло участие 70 обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет;

В июне 2020 года была проведена «Летняя инженерно-техническая практика для школьников Ленинградской области». Проведены практические занятия в лабораториях Школы-технопарк, приняло участие 80 детей.

В период с 24 по 27 августа 2020 года организованы и проведены учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к участию в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области по компетенции Мобильная робототехника – юниоры (всего 15 человек).

Для обеспечения проведения мероприятий по подготовке к проведению Регионального чемпионата ЮниорПрофи, Открытого чемпионата по робототехнике PROFEST-ЛО2021 приобретено оборудование для оснащения площадок.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 97,7%).***

**По данной подпрограмме также реализуются мероприятия Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** в объеме 46478,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 31140,7 тыс. рублей, из областного бюджета 15338,0 тыс. рублей. Финансирование и исполнение составило 100%.

В рамках данного проекта реализуется 3 мероприятия:

- ***Создание мобильных технопарков «Кванториум».***

Исполнитель – учреждение, подведомственное комитету общего и профессионального образования. Предусмотрено 16933,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 11345,6 тыс. рублей, из областного бюджета 5588,2 тыс. рублей. В 1 полугодии проведены конкурсные процедуры, заключены контракты на поставку оборудования и расходных материалов к оборудованию. Мероприятие реализовано на 100%.

1 сентября 2020 года в Ленинградской области начал свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум», созданный на базе перевозной автомобильной станции.

Мобильный технопарк открыт в виде структурного подразделения на базе ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».

В проекте участвуют 37 образовательных организации из 6 агломераций Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Лодейнопольского, Лужского и Подпорожского районов.

- ***Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей***.

Исполнитель – 2 учреждения, подведомственные комитету общего и профессионального образования. Предусмотрено 11645,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 7802,5 тыс. рублей, из областного бюджета 3843,1 тыс. рублей. На 1 октября финансирование и исполнение составило 100%. Закуплено оборудование: образовательная робототехника, мобильная робототехника, промышленная робототехника для учебных целей, оборудование 3D моделирования, мебель, в том числе для хранения оборудования, оборудование и товары туристической направленности.

- ***Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей***.

Исполнитель – муниципальные образования. Предусмотрено 17899,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 11992,6 тыс. рублей, из областного бюджета 5906,8 тыс. рублей. Финансирование и исполнение составило 100%.

Созданы 4485 новых места дополнительного образования детей различных направленностей (747 инфраструктурных мест).

В мероприятии участвуют 27 муниципальных образовательных организаций из 8 районов Ленинградской области.

В рамках реализации данного мероприятия проведены конкурсные процедуры и поставлено учебное оборудование по аэромоделированию, компьютерное и лабораторное оборудование, спортивная форма и спортивные товары, музыкальные инструменты.

**Подпрограмма 4 «Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 1287609,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 9201,9 тыс. рублей, областного бюджета 1278407,2 тыс. рублей. За 12месяцев финансирование подпрограммы составило 1273021,0 тыс. рублей или 98,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства федерального бюджета 9201,9 тыс. рублей, областного бюджета 1263819,1 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 1140281,5 тыс. рублей или 88,6% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе федерального бюджета 9201,9 тыс. рублей, областного бюджета 1131079,6 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение и развитие функционирования системы организации устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, в семьи граждан Российской Федерации»** из областного бюджета произведено финансирование:

- на текущее содержание одного государственного казенного учреждения для детей-сирот в объеме 35302,8 тыс. рублей;

- направлены субсидии на государственное задание 9 организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в объеме 444091,3 тыс. рублей.

***Основное мероприятие выполнено (исполнение 98,2%).***

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение и развитие деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** направлены субвенции в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству в объеме 197527,4 тыс. рублей. Количество работников органов опеки в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, по состоянию на 01.01.2021 года, составляет 181 человек.

Проведено 2 региональных конкурса среди детей-сирот («Звездочки» и «Умелец дома»), подготовлен фильм о творчестве детей-сирот, сборник с иллюстрациями работ детей-сирот, подготовлен раздел на сайте opeka47.ru о творчестве детей-сирот (объем финансирования 1100,0 тыс.руб.).

В целях информатизации процессов деятельности органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обновлена электронная информационная база данных, разработаны и внедрены новые формы мониторинга.

***Основное мероприятие не выполнено (исполнение 92%).***

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями»** профинансировано 525473,4 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета 9201,9 тыс. рублей, областного бюджета 516271,5 тыс. рублей. Исполнение составило 411123,2 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета 9201,9 тыс. рублей, областного бюджета 401921,3 тыс. рублей. Приобретено 272 квартиры.

***Основное мероприятие не выполнено (исполнение 77,9%).*** Неисполнение обусловлено отсутствием со стороны застройщиков предложений, отвечающих нормативным требованиям к приобретаемым жилым помещениям (Всеволожский, Выборгский районы).

**Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 475248,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 460233,3 тыс. рублей, местных бюджетов 15014,9 тыс. рублей. За 12 месяцев финансирование подпрограммы составило 428236,3 тыс. рублей или 90,1% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства областного бюджета 425670,6 тыс. рублей, местных бюджетов 2565,7 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 394986,6 тыс. рублей или 83,11% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе средства областного бюджета 392420,9 тыс. рублей, местных бюджетов 2565,7 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** перечислены субсидии на государственное задание четырем образовательным организациям, реализующим мероприятия по оздоровлению детей, в том числе на организацию отдыха детей-сирот, в объеме 226494,9 тыс. рублей. Исполнение составило 210906,2 тыс. рублей.

Всего за 12 месяцев 2020 года отдохнуло и оздоровилось, согласно государственным заданиям, 3067 детей, в том числе: 1003 - дети - сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 419 - дети медицинских работников, 1645 – дети работников бюджетной сферы и других предприятий.

 Предоставлена частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря на 250 детей.

В 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление из областного бюджета субсидий на содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время. Объем финансового обеспечения на эти цели составляет 20271,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 13672,6 тыс. рублей, местных бюджетов 6599,2 тыс. рублей. Финансирование и исполнение составило 14161,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 13672,6 тыс. рублей, местных бюджетов 488,5 тыс. рублей.

 В летний период 2020 года в Ленинградской области осуществляли деятельность 35 организаций отдыха детей и их оздоровления, находящиеся на территории Ленинградской области. В них отдохнули 16815 детей.

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области является уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области по реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных организациях (Положение Комитета, утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2007 №337).

Отдых детей в каникулярное время относится к компетенции органов местного самоуправления (п.11 ст.15 ФЗ №131-ФЗ от 06.09.2013 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области" в феврале 2020 года с главами администраций муниципальных районов (городского округа) в электронном виде заключены Соглашения о предоставлении межбюджетных трансферов в электронном виде на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время.

На организацию летнего отдыха в 2020 году было предусмотрено 103,67 млн. руб. (в т. числе из бюджета Ленинградской области 92,8 млн руб.; из бюджета муниципальных районов 10,9 млн. руб.).

Планировалась оздоровить в 2020 году 7 685 детей, в том числе:

в загородных стационарных лагерях – 2 561 чел.,

в лагерях с дневным пребыванием – 5 124 чел.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию только 6 муниципальных районов Ленинградской области (Всеволожский, Гатчинский, Киришский, Ломоносовский, Сланцевский, Тихвинский) смогли оздоровить 436 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На эти цели израсходовано 12 912,5 тыс. рублей, из них средств из областного бюджета 10837,4 тыс.руб.

В целях выполнения полномочий по организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в межканикулярное время, комитетом по результатам конкурсных процедур были заключены государственные контракты:

государственный контракт от 07.04.2020 № 6-2020 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном стационарном оздоровительном лагере, расположенном на Черноморском побережье РФ;

государственный контракт №12-2020 на оказание услуг по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (приобретение путевок для детей в санаторий в межканикулярное время).

Однако, принимая во внимание неукоснительное соблюдение требований Главного государственного санитарного врача РФ и Указа Главы Республики Крым от 03.07.2020 № 216-У, комитетом расторгнут ранее заключенный государственный контракт по оказанию услуг организации отдыха и оздоровления детей в межканикулярное время в 2020 году в санатории на территории Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.

Рассматривается вопрос о возможности продления срока исполнения по государственному контракту по оказанию услуг организации отдыха и оздоровления детей в загородном стационарном оздоровительном лагере, расположенном на Черноморском побережье РФ на 2021 год.

***Основное мероприятие не выполнено (исполнение 81,4%).*** Неисполнение связано с эпидемиологической ситуацией.

 **Подпрограмма 6 «Развитие профессионального образования»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 4448291,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 4404,9 тыс. рублей, из областного бюджета 4443886,6 тыс. рублей. За 12 месяцев финансирование подпрограммы из областного бюджета составило 4445917,9 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе из федерального бюджета 4377,3 тыс. рублей, из областного бюджета 4441540,6 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 4187593,3 тыс. рублей или 94,1% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе из федерального бюджета 4377,3 тыс. рублей, из областного бюджета 4183216,0 тыс. рублей

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование»** профинансированы мероприятия на обеспечение реализации государственных заданий по реализации программ профессионального и высшего образования на сумму 3125362,9 тыс. рублей, исполнение составило 3099759,1 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской области»** выплачивается ежемесячная стипендия Губернатора Ленинградской области особо одаренным студентам – выпускникам общеобразовательных учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации. Выплата производится 20 студентам по 4,5 тыс. рублей ежемесячно.

За 12 месяцев выплаченаИменная стипендия Губернатора Ленинградской областивразмере 8 тысяч рублей 54 одаренным детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях.

По мероприятию «Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности» для АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» было приобретено оборудование для проведения лицензирования новых специальностей, входящих в ТОП-50: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Поварское и кондитерское дело», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (оборудование для сварочной мастерской, учебные тренажеры «Плуг», «Культиватор», «Борона дисковая навесная» и спецоборудование для дизайна интерьера).

Также, для ЛГУ им. А.С. Пушкина было приобретено оборудование для улучшения условий осуществления образовательной деятельности с помощью организации системы видеоконференцсвязи для реализации элементов дистанционного образования.

Было направлено 7,0 млн. рублей в ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум» на приобретение мебели для оснащения помещений, связанных с организацией комфортных условий и выполнения требований методических указаний «ИТ-КУБ» для 400 обучающихся. Поставка осуществлена в полном объеме.

1,0 млн.рублей был направлен в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» на приобретение компьютерного класса с оснащением программным обеспечением на 13 обучающихся и одного преподавателя, а также на приобретение мебели для актового зала образовательной организации. Поставка осуществлена в полном объеме.

По мероприятию «Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования в соответствие с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности» было направлено 2,5 млн. рублей в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» на выполнение лицензионных требований для открытия подготовки по профессии из списка ТОП-50:

15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и подготовку специалистов по профессиям «Слесарь по ремонту автомобилей» и «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». Заключены государственные контракты. Оборудование поставлено. Оснащено 15 рабочих мест.

**В рамках основного мероприятия «Повышение профессионального мастерства учащихся»** по мероприятию «Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения «Молодые профессионалы» приобретено учебно-производственное оборудование для организации учебного процесса, а также для оснащения площадок проведения регионального этапа чемпионата «Ворлдскиллс», который состоялся в феврале 2020 года для 34 компетенций: Лабораторный химический анализ, Обработка листового металла, Облицовка плиткой, Технологии моды, Столярное дело, Плотницкое дело, Сантехника и отопление, Медицинский и социальный уход, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Флористика, Геодезия, Сухое строительство и штукатурные работы, Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес, Изготовление прототипов, Информационные кабельные сети, Сетевое и системное администрирование, Мехатроника, Инженерный дизайн CAD (САПР), Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сварочные технологии, Ветеринария, Электромонтаж, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Управление железнодорожным транспортом, Правоохранительная деятельность (Полицейский), Малярные и декоративные работы, Реверсивный инжиниринг, Холодильная техника и системы кондиционирования, Промышленная механика и монтаж, Администрирование отеля, Социальная работа. Это комплекты для лаборатории конструирования и сборки мобильных робототехнических систем, 3д-принтеры, мультимедийные комплекты, шлифовальные станки, промышленные швейные машины, комплекты сварочных аппаратов и т.д.

**Подпрограмма 7 «Управление ресурсами и качеством системы образования»**

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год 569811,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 101836,4 тыс. рублей, областного бюджета 450326,0 тыс. рублей, местных бюджетов 17649,3 тыс. рублей. За 12 месяцев финансирование подпрограммы составило 569292,7 тыс. рублей или 99,9% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 101836,4 тыс. рублей, областного бюджета 449865,6 тыс. рублей, местных бюджетов 17590,7 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы составило 564106,7 тыс. рублей или 99% от годового объема финансового обеспечения подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета 101836,4 тыс. рублей, областного бюджета 444679,6 тыс. рублей, местных бюджетов 17590,7 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия «Развитие системы независимой оценки качества образования»** в 1 полугодии профинансированы мероприятия, исполнение которых осуществляется в течение 2020 года.

**В рамках основного мероприятия «Реализация программ дополнительного профессионального образования для развития кадрового потенциала»** в 1 квартале заключены Соглашения с муниципальными районами на обеспечение повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели. Финансирование и исполнение составило 7082,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 6314,4 тыс. рублей, местных бюджетов 768,4 тыс. рублей. За 12 месяцев курсы повышения квалификации прошли 156 педагогических работников.

**По данной подпрограмме реализуется Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»** в объеме 149169,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 99943,4 тыс. рублей, из областного бюджета 49225,9 тыс. рублей.

В рамках данного проекта реализуется 2 мероприятия:

- ***Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.*** Предусмотрено 135904,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 91055,9 тыс. рублей, из областного бюджета 44848,4 тыс. рублей. Финансирование и исполнение составило 135904,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 91055,9 тыс. рублей, из областного бюджета 44848,4 тыс. рублей (100%).

В рамках данного мероприятия в Ленинградской области в 2020 году в 58 школах из 18 муниципальных районов (городского округа) и 5 профессиональных образовательных организациях обновлена материально-техническая база. Приобретенное компьютерное и интерактивное оборудование позволит создать условия для формирования цифровой компетенции обучающихся и педагогов.

- ***Создание центров цифрового образования детей.*** Предусмотрено 13265,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 8887,5 тыс. рублей, из областного бюджета 4377,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года проведены конкурсные процедуры. Финансирование и исполнение составило 100% от ассигнований.

В рамках данного мероприятия запланировано создание центров цифрового образования детей «IT-куб».

Первый центр создан в 2020 году на базе ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум».

Воспитанники «IT-кубов» будут обучаться программированию на Python и Java, разработке VR/AR-приложений, получать навыки системного администрирования, учиться работать с большими данными.

Ежегодно в центре цифрового образования «IT-куб» будут обучаться программированию по дополнительным общеобразовательным программам не менее 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет.